## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura
Documento de Trabajo del Programa: Apoyo para la Adquisición de Motores Marinos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprende
No. | Clasificación (3) (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Carencia de documentos bajo la Metodología del Marco Lógico (MML): Diagnóstico de la problemática o situación que atiende el programa; Árbol del problema; Árbol de objetivos; Selección de alternativas; Estructura analítica; Cuantificación de población potencial y objetivo; Realizar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); Fichas técnicas de los indicadores de la MIR; Establecer Metas a los indicadores. | 1.1 | Llevar a cabo reuniones para evaluar y trabajar con los elementos que establece la MML | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-12-04 | Llevar todos los procesos y documentos bajo la MML para una correcta operación del programa. | 1.1 | Realización de reuniones para trabajar mediante la MML | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-12-04 | Informe de lo visto en las reuniones.
|  |  | 1.2 | Establecer nuevos indicadores para una mejor medición de los resultados del programa | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-02-26 | Poder medir de una manera más eficiente los resultados del programa. | 1.2 | Establecer mediante análisis del área responsable nuevos indicadores de medición. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-02-26 | Avances de los indicadores propuestos.
|  |  | 1.3 | Gestionar los trabajos en materia de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), sus respectivas fichas técnicas y el establecimiento de metas a los indicadores | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-03-20 | Tener una visión más clara de los indicadores, riesgos y avances del programa. | 1.3 | Hacer los estudios y análisis necesarios para la realización de una MIR adecuada para el programa. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-03-20 | Avances de la MIR.
2 | Institucionales | Es fundamental contar con personal capacitado para las funciones de operatividad del programa | 2.1 | Capacitar al personal que atiende el programa para que a su vez capacite a quienes entregan los motores en cuanto a su uso y ventajas | Subsecretaría de Pesca | 2023-12-15 | Lograr realizar los trabajos de manera más eficiente y rápida. | 2.1 | Solicitar capacitación constante para el personal operativo del programa. | Subsecretaría de Pesca | 2023-12-15 | Informe de lo visto en las capacitaciones.
3 | Específicos | No se cuenta con la capacidad ni la información que corrobore los listados de los socios a los representantes legales de las UEPPA´s | 3.1 | Aprobar los listados de los socios a los representantes legales de las UEPPA´s | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-10-16 | Mantener un registro estimado de la cantidad de socios con los que cuenta una UEPPA. | 3.1 | Ya se solicitan en las reglas de operación y convocatoria del programa un listado de socios a los representantes legales de las UEPPA´s. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-10-16 | Fotografías de los listados recibidos.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura
Documento de Trabajo del Programa: Apoyo para la Adquisición de Motores Marinos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (3) (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Carencia de documentos bajo la Metodología del Marco Lógico (MML): Diagnóstico de la problemática o situación que atiende el programa; Árbol del problema; Árbol de objetivos; Selección de alternativas; Estructura analítica; Cuantificación de población potencial y objetivo; Realizar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); Fichas técnicas de los indicadores de la MIR; Establecer Metas a los indicadores. | 1.1 | Llevar a cabo reuniones para evaluar y trabajar con los elementos que establece la MML | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-12-04 | 50% | 1.1.1 | Realización de reuniones para trabajar mediante la MML | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-12-04 | 50% | Llevar todos los procesos y documentos bajo la MML para una correcta operación del programa. | Se llevo a cabo la primera reunión pertinente por parte de la Dirección de Infraestructura Pesquera para el análisis de los procesos en base a la Metodología del Marco Lógico. | Informe de lo visto en las reuniones. | Fotografía e Informe de la primera reunión | No se ha llevado a cabo la segunda reunión para el análisis de los procesos en base a la Metodología del Marco lógico por parte de la Dirección de Infraestructura Pesquera, Por lo que se estima llevar a cabo la segunda reunión el día 31 de mayo.
|  |  | 1.2 | Establecer nuevos indicadores para una mejor medición de los resultados del programa | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-02-26 | 0% | 1.2.1 | Establecer mediante análisis del área responsable nuevos indicadores de medición. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-02-26 | 0% | Poder medir de una manera más eficiente los resultados del programa. |  | Avances de los indicadores propuestos. |  | No se realizaron nuevos indicadores de medición, se trabajó con los existentes.
|  |  | 1.3 | Gestionar los trabajos en materia de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), sus respectivas fichas técnicas y el establecimiento de metas a los indicadores | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-03-20 | 90% | 1.3.1 | Hacer los estudios y análisis necesarios para la realización de una MIR adecuada para el programa. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2024-03-20 | 90% | Tener una visión más clara de los indicadores, riesgos y avances del programa. | Se trabajo en la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) elaborando el árbol del problema, árbol de objetivo, la definición de la estructura analítica del programa y la estructura en si ya de la MIR, se quedó a la espera de su publicación. | Avances de la MIR. | Árbol del problema y objetivo, fichas técnicas y la MIR del programa | Se continúa a la espera de la publicación oficial de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en el entendido que serán publicadas en el ejercicio fiscal 2024.
2 | Institucionales | Es fundamental contar con personal capacitado para las funciones de operatividad del programa | 2.1 | Capacitar al personal que atiende el programa para que a su vez capacite a quienes entregan los motores en cuanto a su uso y ventajas | Subsecretaría de Pesca | 2023-12-15 | 50% | 2.1.1 | Solicitar capacitación constante para el personal operativo del programa. | Subsecretaría de Pesca | 2023-12-15 | 50% | Lograr realizar los trabajos de manera más eficiente y rápida. | El personal se inscribió a diplomados para su capacitación en la operatividad de los programas, estos a su vez apoyan al resto del personal para su correcta capacitación por su intervención en los programas. | Informe de lo visto en las capacitaciones. | Diploma respecto al tema de Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2023 | El personal relacionado a la Dirección de Infraestructura Pesquera, en estos momentos no ha culminado con algún diplomado, taller o curso referente a la operatividad de los programas, se tiene contemplado llevar capacitaciones para el personal el mes de julio del 2024.
3 | Específicos | No se cuenta con la capacidad ni la información que corrobore los listados de los socios a los representantes legales de las UEPPA´s | 3.1 | Aprobar los listados de los socios a los representantes legales de las UEPPA´s | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-10-16 | 100% | 3.1.1 | Ya se solicitan en las reglas de operación y convocatoria del programa un listado de socios a los representantes legales de las UEPPA´s. | Dirección de Infraestructura pesquera | 2023-10-16 | 100% | Mantener un registro estimado de la cantidad de socios con los que cuenta una UEPPA. | En los requerimientos para el ingreso al programa, se solicita a los representantes legales un listado de socios de las UEPPA´s, además de firmar una carta donde acreditan que dicha información es verídica. | Fotografías de los listados recibidos. | Publicación de la Convocatoria al programa (https://strc.transparenciasinaloa.gob.mx/event/poe-no-020-21/). Asimismo, en el Anexo 3 se enlista el padrón de socios de la cooperativa.