## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)
Documento de Trabajo del Programa: Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Elaborar un documento donde se cuantifiquen las poblaciones (atendida, objetivo, potencial) del Estado de Sinaloa, donde se mencione la metodología para su cuantificación y fuentes de información, además de define un plazo para su revisión y actualización. | 1.1 | Elaborar Diagnóstico | Dirección de Planeación, Programación y Evaluación | 2024-04-15 | Elaborar un documento donde se cuantifiquen las poblaciones del Estado de Sinaloa para dar seguimiento del proyecto PROABIM. | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2024-01-15 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Armar cronograma para la reunión de trabajo |  | 2024-01-22 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las áreas corresponbientes a reunión de trabajo |  | 2024-02-15 | Invitación, fotografías
[8 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la reunión de trabajo |  | 2024-02-20 | Listas de asistencia, fotografía
2 | Interinstitucional | Crear el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas Técnicas de Indicadores, lo anterior de acuerdo con las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) y la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 2.1 | Realizar eficientemente la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | Departamento de Evaluación | 2024-12-31 | Realizar el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). | 2.1.1 | Elaborar Árbol del Problema, Objetivos y Selección de Alternativas | Departamento de Evaluación | 2024-03-29 | Documento Árbol del Problema en base a las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML)
[8 empty] | 2.1.2 | Elaborar Matriz de Indicadores de Resultados con base en la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |  | 2024-08-01 | Documento MIR y Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
[8 empty] | 2.1.3 | Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores |  | 2024-09-02 | Documento de Fichas Técnicas de Indicadores
3 | Interinstitucional | Difundir los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño del programa/proyecto en el sitio web | 3.1 | Elaborar Informe Final y publicar en sitio web | Departamento de Evaluación | 2025-01-10 | Dar a conocer los Resultados del proyecto PROABIM | 3.1.1 | Realizar el Informe | Departamento de Evaluación | 2025-01-08 | Informe final
[8 empty] | 3.1.2 | Generar link y subir la información al sitio web | Departamento de Evaluación | 2025-01-09 | Publicación informe final en el sitio web

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)
Documento de Trabajo del Programa: Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Elaborar un documento donde se cuantifiquen las poblaciones (atendida, objetivo, potencial) del Estado de Sinaloa, donde se mencione la metodología para su cuantificación y fuentes de información, además de define un plazo para su revisión y actualización. | 1.1 | Elaborar Diagnóstico | Dirección de Planeación, Programación y Evaluación | 2024-04-15 | 100% | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2024-01-15 | 100% | Elaborar un documento donde se cuantifiquen las poblaciones del Estado de Sinaloa para dar seguimiento del proyecto PROABIM. | En dicha acción se detallaron los elementos clave que se necesitarian para lograr alcanzar los objetivos del proyecto con éxito. | Documento | Documentos PDF "Evidencias reunión de trabajo" y "DIAGNOSTICO DEL PFTPG"
[8 empty] | 1.1.2 | Armar cronograma para la reunión de trabajo |  | 2024-01-22 | 100% |  | Se establecieron los tiempos ideales esperados para la realización de cada tarea, evitando demoras y favoreciendo que las actividades se ejecuten con la consistencia necesaria. | Cronograma | Documentos PDF "Evidencias reunión de trabajo" y "DIAGNOSTICO DEL PFTPG"
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las áreas corresponbientes a reunión de trabajo |  | 2024-02-15 | 100% |  | El proceso de invitación a la reunion se llevo acabo satisfactoria mente, cumpliendo con la participación de las áreas correspondientes sin ningun imprevisto. | Invitación, fotografías | Documentos PDF "Evidencias reunión de trabajo" y "DIAGNOSTICO DEL PFTPG"
[8 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la reunión de trabajo |  | 2024-02-20 | 100% |  | Esta acción se llevo acabo con la correcta y oportuna participación del personal del área de trabajo. | Listas de asistencia, fotografía | Documentos PDF "Evidencias reunión de trabajo" y "DIAGNOSTICO DEL PFTPG"
2 | Interinstitucional | Crear el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas Técnicas de Indicadores, lo anterior de acuerdo con las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) y la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 2.1 | Realizar eficientemente la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | Departamento de Evaluación | 2024-12-31 | 100% | 2.1.1 | Elaborar Árbol del Problema, Objetivos y Selección de Alternativas | Departamento de Evaluación | 2024-03-29 | 100% | Realizar el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). | El avance en esta acción se llevó acabo desde la identificación correcta del problema público que se busca resolver, la proyección de la situación futura deseada, así como seleccionar las alternativas de solución más factibles en términos de relevancia, financiamiento y viabilidad técnica. | Documento Árbol del Problema en base a las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) | Documentos PDF "ARBOL DEL PROBLEMA", "ARBOL DE OBJETIVOS", "DEFINICION DEL PROBLEMA", "ESTRUCTURA ANALITICA" y "SELECCIÓN DE ALTERNATIVA"
[8 empty] | 2.1.2 | Elaborar Matriz de Indicadores de Resultados con base en la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |  | 2024-08-01 | 100% |  | Dicha herramienta de planeación presento avances significativos y oportunos los cuales presentaron con claridad los objetivos del programa, además de incorporar los indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados esperados. | Documento MIR y Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Formato en Excel "017 Promover la Atencion y Prevencion de la Violencia Contra las Mujeres MOD (2)"
[8 empty] | 2.1.3 | Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores |  | 2024-09-02 | 100% |  | El proceso de elaboración de las fichas técnicas cumplió con el objetivo de plasmar los elementos que describe de manera sencilla las características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación. | Documento de Fichas Técnicas de Indicadores | Formato en Excel "FICHA TÉCNICA CJM MIR 2022"
3 | Interinstitucional | Difundir los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño del programa/proyecto en el sitio web | 3.1 | Elaborar Informe Final y publicar en sitio web | Departamento de Evaluación | 2025-01-10 | 100% | 3.1.1 | Realizar el Informe | Departamento de Evaluación | 2025-01-08 | 100% | Dar a conocer los Resultados del proyecto PROABIM | El informe final presenta avances oportunos en el cual se plasman el resumen del estado del proyecto en el cual se comparan los avances/logros del proyecto en relación a los planes y productos esperados del mismo. | Informe final | Documento PDF "INFORME FINAL EJERCICIO 2022"
[8 empty] | 3.1.2 | Generar link y subir la información al sitio web | Departamento de Evaluación | 2025-01-09 | 100% |  | Se publicó el informe final en el sitio web de SEMUJERES | Publicación informe final en el sitio web | https://semujeres.sinaloa.gob.mx/category/transversalidad-2022/ | En el sitio web de SEMUJERES se encuentra publicado, la base de datos del PFTPG 2022