## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Inglés (PRONI)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Realizar las adecuaciones necesarias para darle congruencia y consistencia a la MIR | 1.1 | Revisar la MIR y replantearla de acuerdo con la Guía para el Diseño de la MIR de la SHCP | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-08-31 | MIR adecuada a la Guía Oficial para el Diseño | 1.1.1 | Reunión entre los operativos para consultar y concensar las adecuaciones de la MIR. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-08-31 | MIR PRONI 2022 adecuada.
2 | Institucional | Operar un sitio oficial del programa donde se publique información relevante del programa, así como sus resultados, convocatorias, normatividad, etc. | 2.1 | Colectar la información relevante para disponerla de manera abierta al público en la red oficial. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-31 | Sitio del PRONI incluído en la página oficial de SEPyC | 2.1.1 | Diseñar todas las herramientas conforme a la Metodología del Marco Lógico. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-09-15 | Herramientas metodológicas que dan sustento a la MIR 2023; Avance de Metas; Reglas de Operación de PRONI, Convocatorias, y todas las necesarias de acuerdo a la operatividad de los servicios que ofrece PRONI.
[8 empty] | 2.1.2 | Elaborar oficio dirigido a la Dirección de Vinculación Social solicitando se inserte la información proporcionada del PRONI | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-31 | Oficio sellado y firmado de recibido y link de acceso libre a la información oficial de PRONI.
3 | Institucional | Contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida | 3.1 | Diseñar una encuesta de percepción de satisfacción de los alumnos de las escuelas atendidas, conforme al grado escolar que cursen | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-03-30 | Encuesta estandarizada según habilidades de lectura y escritura del alumado. | 3.1.1 | Establecer objetivos de la encuesta. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-09-30 | Objetivos de la encuesta planteados.
[8 empty] | 3.1.2 | Reunión del área académica para la toma de desiciones sobre las especificaciones diversas de la encuestas y formato de éstas. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-15 | Manual de especificaciones para la realización de las encuestas de satisfacción del beneficiario del Pp.
[8 empty] | 3.1.3 | Diseño de cuestionario | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-03-30 | Formato de las evaluaciones.
|  |  | 3.2 | Aplicar la encuesta a los alumnos, a finales del ciclo escolar 2023-2024 | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-09-30 | Informe de los resultados obtenidos mediante encuesta | 3.2.1 | Oficio dirigido a las Coordinaciones Regionales solicitando el apoyo para la aplicación de encuesta | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-06-15 | Oficio sellado de recibido.
[8 empty] | 3.2.2 | Recolecta y análisis de datos |  | 2024-09-30 | Informe de los resultados de la evaluación, gráficas y/o tablas.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Inglés (PRONI)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específico | Realizar las adecuaciones necesarias para darle congruencia y consistencia a la MIR | 1.1 | Revisar la MIR y replantearla de acuerdo con la Guía para el Diseño de la MIR de la SHCP | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-08-31 | 100% | 1.1.1 | Reunión entre los operativos para consultar y concensar las adecuaciones de la MIR. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-08-31 | 100% | MIR adecuada a la Guía Oficial para el Diseño | Se hicieron las modificaciones pertinentes en la definición de la población del PRONI, de acuerdo a las observaciones | MIR PRONI 2022 adecuada. | MIR 2023
2 | Institucional | Operar un sitio oficial del programa donde se publique información relevante del programa, así como sus resultados, convocatorias, normatividad, etc. | 2.1 | Colectar la información relevante para disponerla de manera abierta al público en la red oficial. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-31 | 100% | 2.1.1 | Diseñar todas las herramientas conforme a la Metodología del Marco Lógico. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-09-15 | 100% | Sitio del PRONI incluído en la página oficial de SEPyC | Herramientas de la MML elaboradas y publicadas | Herramientas metodológicas que dan sustento a la MIR 2023; Avance de Metas; Reglas de Operación de PRONI, Convocatorias, y todas las necesarias de acuerdo a la operatividad de los servicios que ofrece PRONI. | Árbol de diseño, árbol de objetivos, definición del problema, estructura analítica, fichas técnicas y selección de alternativas
[7 empty] | 100% | 2.1.2 | Elaborar oficio dirigido a la Dirección de Vinculación Social solicitando se inserte la información proporcionada del PRONI | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-31 | 100% |  | Oficio entregado | Oficio sellado y firmado de recibido y link de acceso libre a la información oficial de PRONI. | Oficio CEPNI/170/2023
3 | Institucional | Contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida | 3.1 | Diseñar una encuesta de percepción de satisfacción de los alumnos de las escuelas atendidas, conforme al grado escolar que cursen | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-03-30 | 100% | 3.1.1 | Establecer objetivos de la encuesta. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-09-30 | 100% | Encuesta estandarizada según habilidades de lectura y escritura del alumado. | Presentación instrumento de satisfacción PRONI | Objetivos de la encuesta planteados. | Documento Presentación instrumento de satisfacción PRONI
[7 empty] | 100% | 3.1.2 | Reunión del área académica para la toma de desiciones sobre las especificaciones diversas de la encuestas y formato de éstas. | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2023-12-15 | 100% |  |  | Manual de especificaciones para la realización de las encuestas de satisfacción del beneficiario del Pp.
[7 empty] | 100% | 3.1.3 | Diseño de cuestionario | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-03-30 | 100% |  | Se mandó la encuesta a los directivos en una liga de internet para que tuvieran acceso todos los planteles del PRONI. | Formato de las evaluaciones. | Las evaluaciones fueron mediante el enlace: https://dggeyet.sep.gob.mx/encuesta_satisfaccion_directores_proni_2023_2024
|  |  | 3.2 | Aplicar la encuesta a los alumnos, a finales del ciclo escolar 2023-2024 | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-09-30 | 100% | 3.2.1 | Oficio dirigido a las Coordinaciones Regionales solicitando el apoyo para la aplicación de encuesta | Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés | 2024-06-15 | 100% | Informe de los resultados obtenidos mediante encuesta | Respuestas de las encuesta en línea sobre satisfacción del PRONI. | Oficio sellado de recibido. | Oficio CEPNI con fecha 18 de enero de 2024 (enviado a las 5 Coordinaciones Regionales en el Estado)
[7 empty] | 100% | 3.2.2 | Recolecta y análisis de datos |  | 2024-09-30 | 100% |  | Base de datos con los folios generados de todas las encuestas realizadas a los planteles educativos. | Informe de los resultados de la evaluación, gráficas y/o tablas. | Documento final en pdf. Informe_Estatal_SIN_Encuesta_PRONI_23_24