## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: F066 Apoyo a pequeños productores para el desarrollo de capacidades productivas / atención a productores de frijol grano como medida emergente a la comercialización de su cosecha ciclo agrícola otoño-invierno 2021-2022
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Cuantificar la población objetivo | 1.1 | Identificar, caracterizar y cuantificar la población potencial, población objetivo y población por atender. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga información sobre la población o área de enfoque del programa. | 1.1.1 | Realizar una investigación documental y desarrollar todo lo concerniente con la población objetivo o área de enfoque del programa en un documento formal. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
2 | Institucional | Elaborar una MIR y publicarla en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado | 2.1 | Diseñar y publicar la matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-12-31 | Diseñar y publicar la MIR del programa en la LIPEES. | 2.1.1 | Desarrollar la matriz de indicadores para resultados del programa y publicarla en la LIPEES. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-12-31 | MIR publicada en la LIPEES.
3 | Institucional | Establecer metas y objetivos a través de una Matriz de Indicadores para Resultados y ubicar el Fin desea contribuir | 3.1 | Diseñar la matriz de indicadores para resultados del programa con metas y objetivos claros y medibles. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-25 | Establecer una MIR adecuada para el programa. | 3.1.1 | Desarrollar la matriz de indicadores para resultados del programa con objetivos y metas claras y medibles. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | MIR del programa.
4 | Institucional | Mencionar como contribuyen a los ODS con los resultados del Pp | 4.1 | Identificar la relación de contribución que tienen los resultados del programa presupuestario con los objetivos de desarrollo sostenible. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga la información sobre la contribución de los resultados del programa con los objetivos de desarrollo sostenible. | 4.1.1 | Analizar y desarrollar en un documento la relación de contribución que tienen los resultados del programa con los objetivos de desarrollo sostenible. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
5 | Institucional | Establecer un diagnóstico que permita identificar los elementos descritos en los Aspectos a Considerar | 5.1 | Realizar un diagnóstico con todas las variables y atributos del problema. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga el diagnóstico. | 5.1.1 | Elaborar a través de una investigación documental un documento con el diagnóstico de la problemática que pretende atender el programa que identifique causas y efectos de acuerdo con la MML. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
6 | Institucional | Realizar un nuevo documento de la UR responsable del programa y considerar los elementos de la MML | 6.1 | Diseñar un nuevo documento de la UR responsable del programa considerando los elementos de la MML. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contiene la UR responsable del programa. | 6.1.1 | Generar un nuevo documento de la UR responsable del programa considerando los elementos de la MML. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
7 | Institucional | Elaborar una justificación y análisis para cuantificar la evolución de las poblaciones potencial y objetivo y se definan metas acordes a las posibilidades presupuestarias del programa | 7.1 | Realizar la justificación y análisis para identificar y cuantificar la población potencial, población objetivo y población por atender. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga la justificación. | 7.1.1 | Elaborar un documento que contenga una justificación y una investigación documental para analizar la población potencial, población objetivo y población por atender del programa. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
8 | Institucional | Identificar la relación causal de los aspectos que generan el problema y de los efectos que promueven en apego a lo establecido en la Guía MIR y la Guía Indicadores de la SHCP | 8.1 | Determinar mediante la MML las causas y efectos del problema atender por el programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga los árboles del problema y objetivos del programa. | 8.1.1 | Generar un documento que contenga el árbol del problema y el árbol de objetivo del programa presupuestario. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
9 | Institucional | Elaborar evidencia de la autorización foliadas de los centros de acopio | 9.1 | Generar un mecanismo para transparentar la autorización de los centros de acopio. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Mercados Dirección de Valor Agregado | Indefinida (las RO y/o mecánica operativa son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Documento que contenga un mecanismo para obtener evidencia de la autorización foliadas de los centros de acopio participantes del programa. | 9.1.1 | Elaborar un documento que explique el mecanismo para transparentar la autorización de los centros de acopio. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y/o mecánica operativa son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Actas de acuerdo, reglas de operación, mecánica operativa.
10 | Institucional | Definir una estrategia y metodología para delimitar sus poblaciones y realice un diagnóstico de la evolución de la cobertura de las poblaciones | 10.1 | Determinar una estrategia para delimitar la población y un análisis de la evolución de la cobertura del programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-11 | Documento que contenga la estrategia de delimitación de la población y evolución de la cobertura del programa. | 10.1.1 | Generar un documento que contenga la estrategia para delimitar la población y establezca el análisis de la evolución de la cobertura de las poblaciones. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (Estratégico).
11 | Institucional | Implementar un mecanismo que transparente de manera trimestral el uso de este recurso | 11.1 | Determinar el mecanismo que permita transparentar de manera trimestral el uso del recurso del programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-25 | Documento que contenga el mecanismo que permite transparentar de manera trimestral el uso del recurso del programa. | 11.1.1 | Definir en un documento el mecanismo a operar para transparentar de manera trimestral el uso del recurso del programa. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | Actas de acuerdo, reglas de operación, mecánica operativa, micrositio de la SAyG.
12 | Institucional | Realizar esfuerzos para incorporar en próximos ejercicios la participación de la ciudadanía | 12.1 | Definir el mecanismo de participación ciudadana más conveniente para el programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Mercados Dirección de Valor Agregado | 2024-10-25 | Documento que contenga el mecanismo que permite la participación de los involucrados en la implementación del programa, así como los posibles beneficiarios. | 12.1.1 | Desarrollar los criterios ir requisitos del mecanismo de participación ciudadana más conveniente para el programa. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | Actas de acuerdo, reglas de operación, mecánica operativa.
|  |  | 12.2 | Operar el mecanismo de participación ciudadana establecido para el programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Mercados Dirección de Valor Agregado | Indefinida (las RO, convocatorias y/o mecánica operativa son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Promover la participación ciudadana en el programa. | 12.2.1 | Implementar las actividades de promoción e inclusión de la participación ciudadana en el programa. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO, convocatorias y/o mecánica operativa son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Fotografías, folletos, manuales, listados.
13 | Institucional | Contar con una MIR que permita obtener información sobre la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios o algún un indicador de gestión y estratégico | 13.1 | Diseñar una MIR que contenga los componentes el programa. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-10-25 | Establecer una MIR adecuada para el programa. | 13.1.1 | Desarrollar la MIR del programa con los componentes necesarios. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | MIR del programa.
14 | Institucional | Establecer un documento que mencione establezca los criterios CREMA del ISD del Pp | 14.1 | Construir la ficha técnica del ISD donde se establezcan los criterios CREMA. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-11-01 | Establecer los criterios CREMA para los indicadores en un documento formal. | 14.1.1 | Elaborar la ficha técnica de cada uno de los indicadores donde se establezcan los criterios CREMA. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-11-01 | Fichas técnicas de los indicadores del programa.
15 | Institucional | Realizar Medios de verificación de los indicadores de acuerdo con la Metodología Establecida por la SHCP. Que contengan: nombre del documento, área administrativa o año en que se emite dicho documento y liga donde se ubica la información | 15.1 | Construir la ficha técnica del ISD donde se establezcan llos medios de verificación. | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado | 2024-11-01 | Establecer los medios de verificación para los indicadores en un documento formal. | 15.1.1 | Elaborar la ficha técnica de cada uno de los indicadores vamos a establecer los medios de verificación adecuados. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-11-01 | Fichas técnicas de los indicadores del programa.