## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Documento de Trabajo del Programa: E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico de situación local que considere los elementos del documento Aspectos a considerar | 1.1 | Realizar taller para la elaboración de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) basado del PbR | Departamento de Presupuesto de la Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Creación de nuevas matrices de indicadores | 1.1.1 | Elaborar una nueva MIR | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Oficios, listas de asistencia y nuevas MIR que se pueden consultar en la liga: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
2 |  | Realizar un documento de cómo contribuyen al logro de cumplimento de las acciones del Pp | 2.2 | Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Informar a la población sobre la ejecución y logros del PbR | 2.1.1 | Informe anual de actividades | Departamento de Evaluación y Seguimiento | 2024-10-30 | Se pude consultar en el sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
3 |  | Elaborar documento que muestre los resultados que arrojan son válidos y representativos y que los resultados se utilizan para mejorar la gestión del Pp | 3.1 |  |  |  | Contar con mejores herramientas de medición para la aplicación de políticas públicas | 3.1.1 | Realizar informe trimestral de avance en las metas de los indicadores de desempeño
4 |  | Es necesario realizar un ajuste en sus metas e indicadores | 4.1 | Se solicita la baja del programa presupuestario E114 y se da de alta nuevo programa prespuestario para mejoras en el Prespuesto Basado en Resultados (PbR) y se establecen nuevos indicadores | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Contar con una MIR, que permita conocer los avances de los programas y servicios que otorga el Sistema DIF | 4.1.1 | Solicitar la baja de los programas presupuestarios y la alta de nuevos programas | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Oficio de Solicitud de baja del Programa Presupuestario
5 |  | Realizar un PAT, para este y ejercicios posteriores | 5.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Contar con un instrumento que permita dar cumpliimiento a los proyectos y programas. Los cuales permiitirán generar nuevos y mejores programas presupuestarios | 5.1.1 | Derivado a los programas y proyectos del Sistema DIIF, para cada uno de ellos se realiza un anteproyecto estrategico y un programa operativo anual | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Anteproyecto
6 |  | Elaborar documento que permite identificar las características de la población atendida | 6.1 |  | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | El anteproyecto permite ir midiendo la ejecucion de los programas presupuestarios | 6.1.1 | Se elabora un anteproyecto en el cual se indica la población objetivo de cada uno de los programas presupuestarios
7 |  | Crear un apartado o sitio web que permita identificar la información del Pp para cada ejercicio fiscal | 7.1 | El Sistema DIF cuenta con una pagina o sitio web que publica los avances en los programas presupuestarios | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que sean transparentes y de dominio público los avances en los programas | 7.1.1 | Crear un link en el sitio web | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
8 |  | Elaborar un documento que especifique claramente los criterios con los cuales la UR establece las metas | 8.1 | Se elabora una nueva MIR, de cada uno de los nuevos programas presupuestarios | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Contrar con un documento que permita conocer la ejecucion del programa presupuestario | 8.1.1 | Monitoreo - Avances Trimestrales | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
9 |  | Elaborar mecanismos para identificar a su población objetivo | 9.1 | Dentro del anteproyecto estratégico del programa presupuestario se indica la población objetivo de cada uno de ellos | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | El anteproyecto permite ir midiendo la ejecucion de los programas presupuestarios | 9.1.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Anteproyecto
10 |  | Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación | 10.1 | Se está en proceso de elaboración del Manual de Procedimientos para posteriormente ser autorizado y aprobado | Dirección de Normatividad y Archivo | 2025-04-30 | El manual de procedimientos, permite conocer paso a paso como son los procesos de apoyos y/o servicios que dan los programas presupuestarios | 10.1.1 | Diseñar y elaborar el manual de procedimientos | Dirección de Normatividad y Archivo | 2025-04-30 | Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
11 |  | Elaborar documento que sustenten el desglose del presupuesto por capítulo de gasto | 11.1 | El anteproyecto estratégico desglosa y sustenta el desglose del presupuesto por capítulo de gasto, mismo que se elabora año con año antes de dar inicio al programa | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | El anteproyecto tiene como objetivo describir la ejecución de los programas y/o proyectos | 11.1.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Anteproyecto
12 |  | Presentar el Sistema de administración de información confiable | 12.1 | Diseñar un vínculo o espacio para consulta de la información correspondiente a la ejecución del programa | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Contar con un documento que permita conocer la ejecucion del programa presupuestario | 12.1.1 | Monitoreo - Avances Trimestrales | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
13 |  | Restructuración de la MIR | 13.1 | Para el ejercicio 2024, se crean nuevos programas presupuestarios y nuevas MIR | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Con la elaboración de nuevos programas presupuestarios y nuevas MIR, se logra que todos los programas y/o proyectos que se realizan puedan ser monitoriados en sus metas | 13.1.1 | Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Documento de Trabajo del Programa: E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender | [5 empty] | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico de situación local que considere los elementos del documento Aspectos a considerar | 1.1 | Realizar taller para la elaboración de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) basado del PbR | Departamento de Presupuesto de la Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 1.1.1 | Elaborar una nueva MIR | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Oficios, listas de asistencia y nuevas MIR que se pueden consultar en la liga: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Creación de nuevas matrices de indicadores | Se llevaron a cabo talleres para la elaboración de las nuevas MIR del DIF | Oficios, listas de asistencia y nuevas MIR que se pueden consultar en la liga: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Oficios, listas de asistencia y nuevas MIR, las cuales se pueden consultar en la liga: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
2 |  | Realizar un documento de cómo contribuyen al logro de cumplimento de las acciones del Pp | 2.2 | Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 2.1.1 | Informe anual de actividades | Departamento de Evaluación y Seguimiento | 2024-10-30 | 100% | Se pude consultar en el sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Informar a la población sobre la ejecución y logros del PbR | Se cuenta con MIR para los programas asi como de manera trimestral se informa y se publican los resultados de los indicadores de la MIR | Se pude consultar en el sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
3 |  | Elaborar documento que muestre los resultados que arrojan son válidos y representativos y que los resultados se utilizan para mejorar la gestión del Pp | 3.1 |  |  |  | 100% | 3.1.1 | Realizar informe trimestral de avance en las metas de los indicadores de desempeño |  |  | 100% |  | Contar con mejores herramientas de medición para la aplicación de políticas públicas
4 |  | Es necesario realizar un ajuste en sus metas e indicadores | 4.1 | Se solicita la baja del programa presupuestario E114 y se da de alta nuevo programa prespuestario para mejoras en el Prespuesto Basado en Resultados (PbR) y se establecen nuevos indicadores | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 4.1.1 | Solicitar la baja de los programas presupuestarios y la alta de nuevos programas | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Oficio de Solicitud de baja del Programa Presupuestario | Contar con una MIR, que permita conocer los avances de los programas y servicios que otorga el Sistema DIF | A través de oificio se solicitó la baja y alta de nuevos programas presupuestarios | Oficio de Solicitud de baja del Programa Presupuestario | Solicitud de aprobación a modificación de Estructura Programática (oficio No. DG/565/2023)
5 |  | Realizar un PAT, para este y ejercicios posteriores | 5.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 5.1.1 | Derivado a los programas y proyectos del Sistema DIF, para cada uno de ellos se realiza un anteproyecto estrategico y un programa operativo anual | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Anteproyecto | Contar con un instrumento que permita dar cumpliimiento a los proyectos y programas. Los cuales permiitirán generar nuevos y mejores programas presupuestarios | Se realizó el anteproyecto 2022 y 2023, así como el POA | Anteproyecto | Documento de anteproyecto 2022 y 2023, POA
6 |  | Elaborar documento que permite identificar las características de la población atendida | 6.1 |  |  |  |  | 6.1.1 | Se elabora un anteproyecto en el cual se indica la población objetivo de cada uno de los programas presupuestarios |  |  | 100% |  | El anteproyecto permite ir midiendo la ejecucion de los programas presupuestarios
7 |  | Crear un apartado o sitio web que permita identificar la información del Pp para cada ejercicio fiscal | 7.1 | El Sistema DIF cuenta con una pagina o sitio web que publica los avances en los programas presupuestarios | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 7.1.1 | Crear un link en el sitio web | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que sean transparentes y de dominio público los avances en los programas | Se cuenta con un apartado del PbR-SED, donde se publica información relevante de los programas presupuestarios del DIF | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
8 |  | Elaborar un documento que especifique claramente los criterios con los cuales la UR establece las metas | 8.1 | Se elabora una nueva MIR, de cada uno de los nuevos programas presupuestarios | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 8.1.1 | Monitoreo - Avances Trimestrales | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Contrar con un documento que permita conocer la ejecucion del programa presupuestario | De manera trimestral se informa y se publican los resultados de los indicadores de la MIR | Se puede consultar en sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
9 |  | Elaborar mecanismos para identificar a su población objetivo | 9.1 | Dentro del anteproyecto estratégico del programa presupuestario se indica la población objetivo de cada uno de ellos | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 9.1.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Anteproyecto | El anteproyecto permite ir midiendo la ejecucion de los programas presupuestarios | Se realizó el anteproyecto 2022 y 2023, así como el POA | Anteproyecto | Documento de anteproyecto 2022 y 2023, POA
10 |  | Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación | 10.1 | Se está en proceso de elaboración del Manual de Procedimientos para posteriormente ser autorizado y aprobado | Dirección de Normatividad y Archivo | 2025-04-30 | 0% | 10.1.1 | Diseñar y elaborar el manual de procedimientos | Dirección de Normatividad y Archivo | 2025-04-30 | 0% | Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa | El manual de procedimientos, permite conocer paso a paso como son los procesos de apoyos y/o servicios que dan los programas presupuestarios |  | Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
11 |  | Elaborar documento que sustenten el desglose del presupuesto por capítulo de gasto | 11.1 | El anteproyecto estratégico desglosa y sustenta el desglose del presupuesto por capítulo de gasto, mismo que se elabora año con año antes de dar inicio al programa | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 11.1.1 | Diseñar y elaborar programa presupuestario | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Anteproyecto | El anteproyecto tiene como objetivo describir la ejecución de los programas y/o proyectos | Se realizó el anteproyecto 2022 y 2023, así como el POA | Anteproyecto | Documento de anteproyecto 2022 y 2023, POA
12 |  | Presentar el Sistema de administración de información confiable | 12.1 | Diseñar un vínculo o espacio para consulta de la información correspondiente a la ejecución del programa | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 12.1.1 | Monitoreo - Avances Trimestrales | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Contar con un documento que permita conocer la ejecucion del programa presupuestario | De manera trimestral se informa y se publican los resultados de los indicadores de la MIR | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed
13 |  | Restructuración de la MIR | 13.1 | Para el ejercicio 2024, se crean nuevos programas presupuestarios y nuevas MIR | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | 13.1.1 | Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) | Dirección de Planeación | 2024-10-30 | 100% | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Con la elaboración de nuevos programas presupuestarios y nuevas MIR, se logra que todos los programas y/o proyectos que se realizan puedan ser monitoriados en sus metas | A través de oificio se solicitó la baja y alta de nuevos programas presupuestarios | Sitio web: https://dif.sinaloa.gob.mx/p/pbrsed | Solicitud de aprobación a modificación de Estructura Programática (oficio No. DG/565/2023)