## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)
Documento de Trabajo del Programa: G122 Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud - O001 Programa De Atención De Riesgos Sanitarios
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida | 1.1 | Elaborar un diagnostico para seleccionar la población potencial, objetivo y la atendida | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | Identificación de la Población Potencial, Objetiva y la atendida | 1.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con el personal del Sistema de Gestión de calidad y personal que construye la MIR | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio de la convocatoria
[8 empty] | 1.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | Lista de asistencia y fotografías
2 | Institucional | Revisar y rediseñar la MIR, así como las fichas técnicas de los indicadores | 2.1 | Analizar el proceso elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | Construcción de la MIR con indicadores pertinentes para medir los resultados, apegada a la metodología de marco lógico. | 2.1.1 | Invitación a reunión de trabajo para actualizar conceptos, componentes y actividades de la Matriz de Indicadores para resultado. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio de invitación
[8 empty] | 2.1.2 | Reunión de trabajo con la Coordinación Jurídica Consultiva y personal del Sistema de Gestión de Calidad. | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | Lista de asistencia y fotografías
3 | Institucional | Llevar a cabo una actualización al padrón de los establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria | 3.1 | Generar la actualización del padrón de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Contar con base de datos de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria en Estado de Sinaloa. | 3.1.1 | Realizar la solicitud de la base de datos a la COFEPRIS de los establecimientos registrados en SIIPRIS, correspondientes al estado de Sinaloa. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio
[8 empty] | 3.1.2 | Compartir la base de datos a la oficina de Sistemas e Informática de COEPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Correo electrónico
4 | Institucional | Tener herramientas informáticas para el control y seguimiento de las actividades sanitarias | 4.1 | Gestionar la implementación de SIIPRIS en la COEPRISS. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Emplear el sistema SIIPRIS en el estado de Sinaloa. | 4.1.1 | Solicitar la implementación del SIIPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Oficio
|  |  | 4.2 | Solicitar capacitación del uso del Sistema SIIPRIS | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Capacitar al personal del Centro Integral de Servicios | 4.2.1 | Solicitar capacitación de uso y aplicación de sus Módulos | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Oficio
[8 empty] | 4.2.2 | Llevar acabo la capacitación para el uso del sistema | Fomento | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías
5 | Institucional | Aumentar la cobertura de las acciones sanitarias | 5.1 | Contar con programas de trabajo de las acciones sanitarias con una cobertura Estatal | Enlace Institucional | 2024-12-31 | Se cumplan con mas acciones sanitarias programadas en cada uno de los municipios del Estado. | 5.1.1 | Elaborar programas de trabajo de las acciones sanitarias que contemple a cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Programa de trabajo
[8 empty] | 5.1.2 | Evaluar el cumplimiento de cada uno de los programas de trabajo de las acciones programadas en cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Evaluación de los programas.
6 | Institucional | Implementar la colaboración con el sector privado | 6.1 | Ampliar la comunicación con las cámaras empresariales | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | Mejorar la relación con las cámaras empresariales | 6.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con las cámaras empresariales en Estado de Sinaloa | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | convocatoria
[8 empty] | 6.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo con las cámaras empresariales. | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías
7 | Institucional | Capacitar al personal que interviene en la construcción de la MIR | 7.1 | Participar en la capacitación del Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados 2024 | Enlace Institucional | 2024-08-09 | Acreditar el Diplomado Presupuesto basado en Resultados 2024 | 7.1.1 | Realizar registro en plataforma México X, | Área del Enlace Institucional | 2024-05-20 | Captura de pantalla
[8 empty] | 7.1.2 | Acreditar los examenes programados | Área del Enlace Institucional | 2024-08-09 | Diploma o Constancia de acreditación
[8 empty] | 7.1.3 | Informar a la Secretaria de Administración y Finanzas la acreditación remitiendo diploma o constancia | Área del Enlace Institucional | 2024-09-30 | Oficio informando a la Secretaria de Administración y Finanzas.
8 | Institucional | Capacitar al personal supervisor | 8.1 | Capacitar al personal que lleva a cabo las visitas sanitarias a establecimientos y en las emergencias sanitarias. | Fomento Sanitario | 2024-12-31 | Capacitar al personal verificador o supervisor en el proceso para llevar a cabo vigilancia sanitaria y en las emergencias sanitarias | 8.1.1 | Determinar los objetivos de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Documento
[8 empty] | 8.1.2 | Elaborar cronograma de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Cronograma
[8 empty] | 8.1.3 | Invitación a las coordinaciones regionales de protección sanitaria que participaran con su personal. | Fomento | 2024-12-31 | Invitación.
[8 empty] | 8.1.4 | Desarrollo de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías