## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)
Documento de Trabajo del Programa: G122 Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud - O001 Programa De Atención De Riesgos Sanitarios
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida | 1.1 | Elaborar un diagnostico para seleccionar la población potencial, objetivo y la atendida | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | Identificación de la Población Potencial, Objetiva y la atendida | 1.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con el personal del Sistema de Gestión de calidad y personal que construye la MIR | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio de la convocatoria
[8 empty] | 1.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | Lista de asistencia y fotografías
2 | Institucional | Revisar y rediseñar la MIR, así como las fichas técnicas de los indicadores | 2.1 | Analizar el proceso elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | Construcción de la MIR con indicadores pertinentes para medir los resultados, apegada a la metodología de marco lógico. | 2.1.1 | Invitación a reunión de trabajo para actualizar conceptos, componentes y actividades de la Matriz de Indicadores para resultado. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio de invitación
[8 empty] | 2.1.2 | Reunión de trabajo con la Coordinación Jurídica Consultiva y personal del Sistema de Gestión de Calidad. | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | Lista de asistencia y fotografías
3 | Institucional | Llevar a cabo una actualización al padrón de los establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria | 3.1 | Generar la actualización del padrón de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Contar con base de datos de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria en Estado de Sinaloa. | 3.1.1 | Realizar la solicitud de la base de datos a la COFEPRIS de los establecimientos registrados en SIIPRIS, correspondientes al estado de Sinaloa. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | Oficio
[8 empty] | 3.1.2 | Compartir la base de datos a la oficina de Sistemas e Informática de COEPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Correo electrónico
4 | Institucional | Tener herramientas informáticas para el control y seguimiento de las actividades sanitarias | 4.1 | Gestionar la implementación de SIIPRIS en la COEPRISS. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Emplear el sistema SIIPRIS en el estado de Sinaloa. | 4.1.1 | Solicitar la implementación del SIIPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Oficio
|  |  | 4.2 | Solicitar capacitación del uso del Sistema SIIPRIS | Enlace Institucional | 2024-12-30 | Capacitar al personal del Centro Integral de Servicios | 4.2.1 | Solicitar capacitación de uso y aplicación de sus Módulos | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Oficio
[8 empty] | 4.2.2 | Llevar acabo la capacitación para el uso del sistema | Fomento | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías
5 | Institucional | Aumentar la cobertura de las acciones sanitarias | 5.1 | Contar con programas de trabajo de las acciones sanitarias con una cobertura Estatal | Enlace Institucional | 2024-12-31 | Se cumplan con mas acciones sanitarias programadas en cada uno de los municipios del Estado. | 5.1.1 | Elaborar programas de trabajo de las acciones sanitarias que contemple a cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Programa de trabajo
[8 empty] | 5.1.2 | Evaluar el cumplimiento de cada uno de los programas de trabajo de las acciones programadas en cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | Evaluación de los programas.
6 | Institucional | Implementar la colaboración con el sector privado | 6.1 | Ampliar la comunicación con las cámaras empresariales | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | Mejorar la relación con las cámaras empresariales | 6.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con las cámaras empresariales en Estado de Sinaloa | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | convocatoria
[8 empty] | 6.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo con las cámaras empresariales. | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías
7 | Institucional | Capacitar al personal que interviene en la construcción de la MIR | 7.1 | Participar en la capacitación del Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados 2024 | Enlace Institucional | 2024-08-09 | Acreditar el Diplomado Presupuesto basado en Resultados 2024 | 7.1.1 | Realizar registro en plataforma México X, | Área del Enlace Institucional | 2024-05-20 | Captura de pantalla
[8 empty] | 7.1.2 | Acreditar los examenes programados | Área del Enlace Institucional | 2024-08-09 | Diploma o Constancia de acreditación
[8 empty] | 7.1.3 | Informar a la Secretaria de Administración y Finanzas la acreditación remitiendo diploma o constancia | Área del Enlace Institucional | 2024-09-30 | Oficio informando a la Secretaria de Administración y Finanzas.
8 | Institucional | Capacitar al personal supervisor | 8.1 | Capacitar al personal que lleva a cabo las visitas sanitarias a establecimientos y en las emergencias sanitarias. | Fomento Sanitario | 2024-12-31 | Capacitar al personal verificador o supervisor en el proceso para llevar a cabo vigilancia sanitaria y en las emergencias sanitarias | 8.1.1 | Determinar los objetivos de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Documento
[8 empty] | 8.1.2 | Elaborar cronograma de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Cronograma
[8 empty] | 8.1.3 | Invitación a las coordinaciones regionales de protección sanitaria que participaran con su personal. | Fomento | 2024-12-31 | Invitación.
[8 empty] | 8.1.4 | Desarrollo de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | Lista de asistencia y fotografías

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)
Documento de Trabajo del Programa: G122 Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud - O001 Programa De Atención De Riesgos Sanitarios
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida | 1.1 | Elaborar un diagnostico para seleccionar la población potencial, objetivo y la atendida | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | 100% | 1.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con el personal del Sistema de Gestión de calidad y personal que construye la MIR | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | 100% | Identificación de la Población Potencial, Objetiva y la atendida | Con oficio N° EI/180/2025 de fecha 20 de noviembre de 2024,se convoco al Depto. del Sistema de Gestión de Calidad para la selección de la población potencial, objetiva y la atendida. | Oficio de la convocatoria | 1.1.1 OF EI-180-2025 Reunión de trabajo SGC | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 1.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | 100% |  | Con fecha 26 de noviembre de 2024 se levanta lista de asistencia del personal participante la identificación población potencial, objetiva y la atendida. | Lista de asistencia y fotografías | 1.2.2 Lista de Asistencia Reunión de trabajo | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
2 | Institucional | Revisar y rediseñar la MIR, así como las fichas técnicas de los indicadores | 2.1 | Analizar el proceso elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 | Área del Enlace Institucional | 2024-10-30 | 100% | 2.1.1 | Invitación a reunión de trabajo para actualizar conceptos, componentes y actividades de la Matriz de Indicadores para resultado. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | 100% | Construcción de la MIR con indicadores pertinentes para medir los resultados, apegada a la metodología de marco lógico. | Con oficio N° EI/0185/2024 de fecha 27 de noviembre de 2024 se convoca a reunión de trabajo a la Coordinación Jurídica Consultiva y al Depto. del Sistema de Gestión de Calidad | Oficio de invitación | 2.1.1 OF EI-0185-2025 Convocatoria | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 2.1.2 | Reunión de trabajo con la Coordinación Jurídica Consultiva y personal del Sistema de Gestión de Calidad. | Área del Enlace Institucional | 2024-09-15 | 100% |  | Con fecha 29 de noviembre de 2024 se levanta lista de asistencia del personal participante con relación análisis del proceso de elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 | Lista de asistencia y fotografías | 2.1.2 Lista de Asistencia 29noviembre2024 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
3 | Institucional | Llevar a cabo una actualización al padrón de los establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria | 3.1 | Generar la actualización del padrón de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | 100% | 3.1.1 | Realizar la solicitud de la base de datos a la COFEPRIS de los establecimientos registrados en SIIPRIS, correspondientes al estado de Sinaloa. | Área del Enlace Institucional | 2024-08-30 | 100% | Contar con base de datos de establecimientos sujetos a la vigilancia sanitaria en Estado de Sinaloa. | Se realizo la gestión ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, atraves de la Dirección Ejecutiva de Sistemas y Procesos proporciono la base de datos correspondiente al Estado de Sinaloa. | Oficio | 3.1.1.1-Sinaloa.- EL-003-2024 -Padrón de establecimientos 3.1.1.2-Correo_ Sinaloa.- COEPRISS.- Solicitud de padrón de establecimientos 3.1.1.3-COFEPRIS-Padron de establecimiento Sinaloa | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 3.1.2 | Compartir la base de datos a la oficina de Sistemas e Informática de COEPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% |  | Con fecha 09 de enero de 2025, se remite correo electrónico al Encargado del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS por lo el cual se remite el oficio EI/003/2025 de fecha 09 de agosto de 2025, para solicitar padrón de establecimientos registrados en el SIIPRIS competencia del Estado. | Correo electrónico | 3.1.2.1-Correo_ Enlace comparte Padrón de Establecimientos SIIPRIS | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
4 | Institucional | Tener herramientas informáticas para el control y seguimiento de las actividades sanitarias | 4.1 | Gestionar la implementación de SIIPRIS en la COEPRISS. | Enlace Institucional | 2024-12-30 | 100% | 4.1.1 | Solicitar la implementación del SIIPRISS | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% | Emplear el sistema SIIPRIS en el estado de Sinaloa. | Con oficios N° 02442 EI/0183/2025 Y N°02443 EI/0184/2025 ambos de fecha 20 de agosto de 2025, se ha solicitado ante la COFEPRIS la implementación y capacitación del Sistema en SIIPRIS, tanto como para Tramites y Vigilancia. | Oficio | 4.1.1 Implementación y capacitación SIIPRIS TRAMITES 4.1.1 Implementación y capacitación VIGILANCIA | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
|  |  | 4.2 | Solicitar capacitación del uso del Sistema SIIPRIS | Enlace Institucional | 2024-12-30 | 75% | 4.2.1 | Solicitar capacitación de uso y aplicación de sus Módulos | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% | Capacitar al personal del Centro Integral de Servicios | Con oficios N° 02442 EI/0183/2025 Y N°02443 EI/0184/2025 ambos de fecha 20 de agosto de 2025, se ha solicitado ante la COFEPRIS la implementación y capacitación del Sistema en SIIPRIS, tanto como para Tramites y Vigilancia. | Oficio | 4.1.1 Implemantacion y capacitacion SIIPRIS TRAMITES 4.1.1 Implementacion y capacitacion VIGILANCIA | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 4.2.2 | Llevar acabo la capacitación para el uso del sistema | Fomento | 2024-12-31 | 50% |  | La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a través del Enlace Regional Occidente comparte drive con las capacitaciones impartidas y que se pueden ser utilizadas para el sistema SIIPRIS Tramites y de Vigilancia Sanitaria. Por lo que proximamente se programara la Capacitación | Lista de asistencia y fotografías | 4.2.2 Correo_ Folio 35-SIN-2025 de CEERIS.- Solicitud de capacitación SIIPRIS Modulo vigilancia 4.2.2 Correo_Folio 36-SIN-2025 de CEERIS-COEPRISS.-Solicitud de capacitación SIIPRIS Modulo tramites | Se envía evidencia documental del presente asunto. Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 30 de noviembre de 2025. Se cumpla con dicha acción.
5 | Institucional | Aumentar la cobertura de las acciones sanitarias | 5.1 | Contar con programas de trabajo de las acciones sanitarias con una cobertura Estatal | Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% | 5.1.1 | Elaborar programas de trabajo de las acciones sanitarias que contemple a cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% | Se cumplan con mas acciones sanitarias programadas en cada uno de los municipios del Estado. | Durante el ejercicio 2024 se realizaron 32 programas en materias Regulación de Servicios e Insumos para la Salud, Bienes y Servicios y de Salud Ambiental | Programa de trabajo | 5.1.1 Programas de trabajo 2024 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 5.1.2 | Evaluar el cumplimiento de cada uno de los programas de trabajo de las acciones programadas en cada uno de los municipios. | Área del Enlace Institucional | 2024-12-31 | 100% |  | Se presenta 32 evaluaciones del avance de cumplimiento por cada una de las materias contemplando la intervención en cada uno de los municipios. | Evaluación de los programas. | 5.1.2 Avance Programas 2024 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
6 | Institucional | Implementar la colaboración con el sector privado | 6.1 | Ampliar la comunicación con las cámaras empresariales | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | 100% | 6.1.1 | Convocar a reunión de trabajo con las cámaras empresariales en Estado de Sinaloa | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | 100% | Mejorar la relación con las cámaras empresariales | Durante el ejercicio 2024, se convocaron a las cámaras empresariales con relación al tema de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno con el propósito de fortalecer una colaboración en materia de prevención a la corrupción del personal verificador sanitario | convocatoria | 6.1.1 OFICIO ASOCIACIÓN DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE MAZATLÁN 6.1.1 OFICIO ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CULIACÁN 6.1.1 OFICIO CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO EN GUAMÚCHIL 6.1.1 OFICIO CANACO MOCORITO 6.1.1 OFICIO COLEGIO NACIONAL DE CIRUJANOS DENTISTAS | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 6.1.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo con las cámaras empresariales. | Oficina de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno | 2024-12-31 | 100% |  | Derivado de las reuniones de trabajo se establecieron Acuerdos donde las cámaras difundirán la información entrega por la COEPRISS a través de sus redes sociales y cualquier otro medio; Así como también informar en sus reuniones presenciales a sus agremiados entregan los materiales proporcionados por la COEPRISS | Lista de asistencia y fotografías | 6.1.2 MINUTA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO EN GUAMÚCHIL 6.1.2 MINUTA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE MAZATLÁN 6.1.2 MINUTA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CULIACÁN 6.1.2 MINUTA CANACO MOCORITO 6.1.2 MINUTA COLEGIO NACIONAL DE CIRUJANOS DENTISTAS | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
7 | Institucional | Capacitar al personal que interviene en la construcción de la MIR | 7.1 | Participar en la capacitación del Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados 2024 | Enlace Institucional | 2024-08-09 | 100% | 7.1.1 | Realizar registro en plataforma México X, | Área del Enlace Institucional | 2024-05-20 | 100% | Acreditar el Diplomado Presupuesto basado en Resultados 2024 | Se realizo el registro de los participante como constancia se tiene solamente captura de pantalla del progreso del diplomado del Lic. Guadalupe Gamez | Captura de pantalla | 7.1.1 Registro 2024 PBR | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 7.1.2 | Acreditar los exámenes programados | Área del Enlace Institucional | 2024-08-09 | 100% |  | Se realizaron los exámenes de cada modulo, acreditándose | Diploma o Constancia de acreditación | 7.1.2 Diploma PBR 2024.-Guadalupe Gamez 7.1.2 Diploma PBR 2024.-Alberto Emerich | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 7.1.3 | Informar a la Secretaria de Administración y Finanzas la acreditación remitiendo diploma o constancia | Área del Enlace Institucional | 2024-09-30 | 100% |  | Con oficio N° EI/201/2025 de fecha 28 de agosto de 2025 se remiten las constancias o diplomas | Oficio informando a la Secretaria de Administración y Finanzas. | 7.1.3 COEPRISS.- oficio EI/181/2024 de fecha 20 de noviembre de 2025 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
8 | Institucional | Capacitar al personal supervisor | 8.1 | Capacitar al personal que lleva a cabo las visitas sanitarias a establecimientos y en las emergencias sanitarias. | Fomento Sanitario | 2024-12-31 | 100% | 8.1.1 | Determinar los objetivos de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | 100% | Capacitar al personal verificador o supervisor en el proceso para llevar a cabo vigilancia sanitaria y en las emergencias sanitarias | La Encargada remite documento bajo el folio FS/34/2024 que contiene la determinacion de los objetivos de capacitacion | Documento | 8.1.1 Objetivos de Capacitacion 2024 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 8.1.2 | Elaborar cronograma de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | 100% |  | La Encargada presenta cronograma de capacitacion para el personal de la Comision Estatal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, el cual contempla 32 capacitaciones. | Cronograma | 8.1.2 Cronograma de capacitacion 2024 | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 8.1.3 | Invitación a las coordinaciones regionales de protección sanitaria que participaran con su personal. | Fomento | 2024-12-31 | 100% |  | Con fecha 07 de febrero de 2024 siendo las 14:37:34 horas la Encargada del Depto. de Fomento Sanitario realiza convocatoria a participar el personal de la Comision Estatal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa. | Invitación. | 8.1.3 Invitacion a las capacitaciones 2024 - COEPRISS | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[8 empty] | 8.1.4 | Desarrollo de la capacitación | Fomento | 2024-12-31 | 100% |  | Se remiten las evidencias documentales de los curso impartidos y recibidos por el personal de la COEPRISS | Lista de asistencia y fotografías | 8.1.4-Cursos varios | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido