## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: I181 Salud Materna
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Promover capacitaciones y/o talleres para el personal | 1.1 | Cursos y Capacitaciones | Salud Materna | 2023-12-31 | Llevar a cabo las diferentes tipos de capacitaciones y/o talleres de los Servicios de Salud de Sinaloa | 1.1.1 | Capacitación en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio. | Salud Materna y Perinatal | 2023-02-07 | Informe del Curso "Capacitación en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio", lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.2 | Capacitación en embarazo, puerperio y tamiz neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-02-16 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.3 | Capacitación en embarazo, parto, puerperio y neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-03-07 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.4 | Curso de actualización del programa de salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 07/08/2023 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.5 | Capacitación y actualización de salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 05/10/2023 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.6 | Capacitación y actualización en el componente de acciones comunitarias. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-10 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.7 | Curso taller de tamiz neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-24 | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
2 | Institucional | Supervisar la sistematización de un “Sistema de Referencia y contrarreferencia” | 2.1 | Sesión del Comité Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal | Salud Materna | 2023-12-31 | Análisis del proceso de la Referencia y Contrarreferencia en Mujeres Embarazadas y Puérperas de Primer y Segundo nivel de atención médica | 2.1.1 | Análisis estatal de la referencia y contrarrefencia. | Salud Materna y Perinatal | 2023-06-13 | Órden del día, fotografías, minuta de trabajo Análisis de los resultados del proceso de referencia y contrareferencia 2023
3 | Institucional | Gestionar la adecuación de un Sistema de información estatal | 3.1 | Enviar oficio memorándum solicitando la mejora del sistema de informacion CUBOS | Salud Materna | 2023-12-31 | Solicitar la correspondiente actualización respecto a los indicadores de los Pp en la plataforma DGIS Cubos Dinámicos | 3.1.1 | Solicitud de mejora del sistema de información | Salud Materna y Perinatal | 2023-01-02 | Memorandum falla en sistema CUBOS DGIS
4 | Interinstitucional | Llevar a cabo jornadas de promoción y difusión sobre la prevención de la mortalidad materna | 4.1 | Difusión día nacional de la salud materna y perinatal | Salud Materna y Perinatal | 2023-12-31 | Llevar a cabo actividades de información y promoción de la salud materna y perinatal | 4.1.1 | Actividades alusivas a la conmemoración al día nacional de la salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-05-09 | Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.2 | Actividades de información y promoción de la primera jornada de salud publica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-07-21 | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 3° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.3 | Actividades de la segunda jornada de salud publica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-17 | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 4° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.4 | Reuniones mensuales del Comité Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. | Salud Materna y Perinatal | Enero -Diciembre 2023 | Actas del Comité estatal de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Sinaloa
[8 empty] | 4.1.5 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-05-09 | Informe 2° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
[8 empty] | 4.1.6 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstetrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-07-21 | Informe 3° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
[8 empty] | 4.1.7 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-17 | Informe 4° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
5 | Institucional | Realizar la corrección correspondiente y publicación de la MIR | 5.1 | Informe trimestral de la MIR I181 | Salud Materna | 31712/2023 | Realizar el informe trimestral de dicha MIR | 5.1.1 | Realizar informe cuatrimestral de la MIR I181 | Salud Materna y Perinatal | 2023-12-31 | Informe del 4° trim de los indicadores de resultados de la MIR

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: I181 Salud Materna
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Promover capacitaciones y/o talleres para el personal | 1.1 | Cursos y Capacitaciones | Salud Materna | 2023-12-31 | 100% | 1.1.1 | Capacitación en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio. | Salud Materna y Perinatal | 2023-02-07 | 100% | Llevar a cabo las diferentes tipos de capacitaciones y/o talleres de los Servicios de Salud de Sinaloa | Se llevó a cabo la capacitación respecto en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio | Informe del Curso "Capacitación en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio", lista de asistencia, fotografías | Informe del Curso "Capacitación en favorecer la identificación de los factores de riesgo en mujeres en edad reproductiva, control del embarazo, parto y puerperio", lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.2 | Capacitación en embarazo, puerperio y tamiz neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-02-16 | 100% |  | Se llevó a cabo la capacitación en embarazo, puerperio y tamiz neonatal | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.3 | Capacitación en embarazo, parto, puerperio y neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-03-07 | 100% |  | Se llevó a cabo la capacitación en embarazo, parto, puerperio y neonatal | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.4 | Curso de actualización del programa de salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 07/08/2023 | 100% |  | Se llevó a cabo el curso de actualización del programa de salud materna y perinatal | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.5 | Capacitación y actualización de salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 05/10/2023 | 100% |  | Se llevó a cabo la capacitación y actualización de salud materna y perinatal | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.6 | Capacitación y actualización en el componente de acciones comunitarias. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-10 | 100% |  | Se llevó a cabo capacitación y actualización en el componente de acciones comunitarias | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
[8 empty] | 1.1.7 | Curso taller de tamiz neonatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-24 | 100% |  | Se llevó a cabo el curso taller de tamiz neonatal | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías | Carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño, lista de asistencia, fotografías
2 | Institucional | Supervisar la sistematización de un “Sistema de Referencia y contrarreferencia” | 2.1 | Sesión del Comité Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal | Salud Materna | 2023-12-31 | 100% | 2.1.1 | Análisis estatal de la referencia y contrarrefencia. | Salud Materna y Perinatal | 2023-06-13 | 100% | Análisis del proceso de la Referencia y Contrarreferencia en Mujeres Embarazadas y Puérperas de Primer y Segundo nivel de atención médica | Se analizó a nivel estatal la referencia y contrarreferencia, a su vez se encontraron resultados para el ejercicio 2023 | Órden del día, fotografías, minuta de trabajo Análisis de los resultados del proceso de referencia y contrareferencia 2023 | Órden del día, fotografías, minuta de trabajo Análisis de los resultados del proceso de referencia y contrareferencia 2023
3 | Institucional | Gestionar la adecuación de un Sistema de información estatal | 3.1 | Enviar oficio memorándum solicitando la mejora del sistema de informacion CUBOS | Salud Materna | 2023-12-31 | 100% | 3.1.1 | Solicitud de mejora del sistema de información | Salud Materna y Perinatal | 2023-01-02 | 100% | Solicitar la correspondiente actualización respecto a los indicadores de los Pp en la plataforma DGIS Cubos Dinámicos | Se solicitó la actualización de los datos de indicadores en el sistema CUBOS DGIS | Memorandum falla en sistema CUBOS DGIS | Memorandum falla en sistema CUBOS DGIS
4 | Interinstitucional | Llevar a cabo jornadas de promoción y difusión sobre la prevención de la mortalidad materna | 4.1 | Difusión día nacional de la salud materna y perinatal | Salud Materna y Perinatal | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Actividades alusivas a la conmemoración al día nacional de la salud materna y perinatal. | Salud Materna y Perinatal | 2023-05-09 | 100% | Llevar a cabo actividades de información y promoción de la salud materna y perinatal | Se llevaron a cabo actividades actividades en conmemoración al día nacional de la salud materna y perinatal | Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2° Trim 2023 | Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.2 | Actividades de información y promoción de la primera jornada de salud publica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-07-21 | 100% |  | Se llevaron a cabo actividades respecto a la promoción de la primera jornada de salud pública | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 3° Trim 2023 | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 3° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.3 | Actividades de la segunda jornada de salud publica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-17 | 100% |  | Se llevaron a cabo actividades respecto a la promoción de la segunda jornada de salud pública | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 4° Trim 2023 | Intervenciones comunitarias - Indicadores de medición de intervenciones comunitarias 4° Trim 2023
[8 empty] | 4.1.4 | Reuniones mensuales del Comité Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. | Salud Materna y Perinatal | Enero -Diciembre 2023 | 100% |  | Se llevaron a cabo de manera mensual reuniones del Comité Estatal de Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal | Actas del Comité estatal de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Sinaloa | Actas del Comité estatal de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Sinaloa
[8 empty] | 4.1.5 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-05-09 | 100% |  | Se llevaron a cabo actividades respecto a la promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica | Informe 2° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023 | Informe 2° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
[8 empty] | 4.1.6 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstetrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-07-21 | 100% |  | Se llevaron a cabo actividades respecto a la promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstetrica | Informe 3° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023 | Informe 3° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
[8 empty] | 4.1.7 | Acciones de informacion y promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica. | Salud Materna y Perinatal | 2023-11-17 | 100% |  | Se llevaron a cabo actividades respecto a la promoción de la Salud Materna y señalas de alarma obstétrica | Informe 4° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023 | Informe 4° Trim de los indicadores de medición de intervenciones comunitarias 2023
5 | Institucional | Realizar la corrección correspondiente y publicación de la MIR | 5.1 | Informe trimestral de la MIR I181 | Salud Materna | 31712/2023 | 100% | 5.1.1 | Realizar informe cuatrimestral de la MIR I181 | Salud Materna y Perinatal | 2023-12-31 | 100% | Realizar el informe trimestral de dicha MIR | Se realizó el informe del 4° trimestre de los indicadores de resultados de la MIR del Pp | Informe del 4° trim de los indicadores de resultados de la MIR | Informe del 4° trim de los indicadores de resultados de la MIR