## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Capacitación a los Oficiales Estatales para la mejora de sus funciones y aplicación de lineamientos y normatividad en vigilancia e inspección de cargamentos agropecuarios. | 1.1 | Realizar cursos de capacitación con periodicidad trimestral. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | Capacitar a todos los Oficiales estatales en activo. | 1.1.1 | Planificar y determinar las necesidades de capacitación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-01-31 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de los cursos de capacitación a impartir y programar sedes de los cursos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-02-15 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Realizar las capacitaciones | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | Listas de asistencia, fotografías, video, etc.
2 | Interinstitucional | Realizar por parte de la dirección, (DISI) evaluaciones de desempeño de los oficiales y dar un seguimiento puntual para identificar sus áreas de oportunidad y establecer las mejoras necesarias. | 2.1 | Elaborar Manual interno de procedimientos sobre las principales actividades normativas de vigilancia e inspección que deben de realizar los oficiales estatales en PVI y en Rutas itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | Contar con un documento de apoyo que ayude a mejorar sus funciones al personal de campo en activo. | 2.1.1 | Elaborar la diagramación de actividades en Pvi y en Rutas Itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-30 | Documento y cronograma.
[8 empty] | 2.1.2 | Integrar, revisar, validar y aprobar el contenido del manual de procedimientos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | Documentos elaborados
3 | Interinstitucional | Eficientar las acciones de supervisión a unidades de producción internas (Corrales de engorda, huertos, empacadoras, agroindustrias y rastros municipales). | 3.1 | Elaborar nuevos esquemas de supervisión a las unidades de producción agropecuarias internas. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | Mejorar las acciones de supervisión del personal asignado a estas actividades. | 3.1.1 | Realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias que eficienten las visitas de supervisión a las unidades de producción. (Formatos, bitácoras) | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | Documento
4 | Interinstitucional | Establecer nuevas rutas de vigilancia e inspección con el fin de evitar la introducción de ganado bovino y productos agropecuarios sin las medidas sanitarias exigibles, aplicando la ley e insfracciones a los productores o comercializadores que cometan estas infracciones. | 4.1 | Puntos de Verificación Inspección (PVI ) y nuevas Rutas Itinerantes aprobadas | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | Eficientar la vigilancia e inspección de cargamentos en rutas itinerantes. | 4.1.1 | Enviar solicitud formal a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | Oficio y/o documentos de petición ante SENASICA.
[8 empty] | 4.1.2 | Dar seguimiento a la solicitud formal dirigida a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | Documentos de aprobación de parte del SENASICA
[8 empty] | 4.1.3 | Gestionar rutas Itinerantes | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | Nueva infraestructura y mejoras realizadas.
5 | Interinstitucional | Efectuar mejoras en las instalaciones de los Puntos de Verificación e Inspección, así como aumentar el parque vehicular para lograr una mayor cobertura en las rutas itinerantes. | 5.1 | Gestionar ante las autoridades competentes el mejoramiento en infraestructura en PVI y en adquisición de nuevas unidades automotrices. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Crear condiciones para brindar un mejor servicio de vigilancia e inspección y aumentar la cobertura de vigilancia estatal. | 5.1.1 | Gestionar mejoras en los PVI del estado. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Solicitud y cotizaciones
[8 empty] | 5.1.2 | Gestionar la adquisición de nuevo parque vehicular. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Solicitud y cotizaciones
6 | Específica | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida del Pp. | 6.1 | Asignar nuevos nombres a la población beneficiaria, acorde al servicio que el programa brinda. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | Establecer poblaciones más idóneas y medibles que de cuenta del avance del Pp. | 6.1.1 | Por medio de una consulta e interacción con personal (en reunión)a cargo y responsables, redefinir dichas poblaciones. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | En la MIR 2023 y 2024 se debió redefinir, sin embargo no se realizó. Para la MIR 2025 ya se especificarán estos cambios.
7 | Específica | Cuantificar la población atendida (ya sean apoyoa y/o servicios otorgados, los productores agropecuarios beneficiados) así como su ubicación geográfica por municipios. | 7.1 | Estructurar un sistema básico para la integración de datos e informes periodicos con desagregación geográfica. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-02-15 | Generar información útil, mas pertinente y oportuna. | 7.1.1 | Definir el proceso y temporalidad del sistema, así como los participantes y responsables. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2024-10-27 | Documento que define el prototipo del Sistema a elaborar.
[8 empty] | 7.1.2 | Capacitación al personal y seguimiento de la puesta en marcha del sistema. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2025-02-15 | Generación de datos con periodicidad y desagregación geográfica y mapeo.
8 | Específica | Cambiar de modalidad presupuestaria el Pp. | 8.1 | Definir y asignar la nueva clave presupuestal al Pp, que no contenga Reglas de Operación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | Asignar la clave presupuestal correcta | 8.1.2 | Realizar la solicitud formal ante la instancia normtiva | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-23 | Oficio de petición a la SAF.
[8 empty] | 8.1.1 | Consultar en el Catálogo de Clasificación Programática de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | Nueva clave en el Pp asignado en la nueva MIR. Programa: Desempeño de las Funciones: Regulación y supervisión.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Capacitación a los Oficiales Estatales para la mejora de sus funciones y aplicación de lineamientos y normatividad en vigilancia e inspección de cargamentos agropecuarios. | 1.1 | Realizar cursos de capacitación con periodicidad trimestral. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | 100% | 1.1.1 | Planificar y determinar las necesidades de capacitación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-01-31 | 100% | Capacitar a todos los Oficiales estatales en activo. | Se determinaron en función de las necesidades y perfil de los Oficiales estatales | Documento | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202024.pdf
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de los cursos de capacitación a impartir y programar sedes de los cursos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-02-15 | 100% |  | Cronograma de cursos | Cronograma | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/PROGRAMA%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%20DISI%202024.pdf
[8 empty] | 1.1.3 | Realizar las capacitaciones | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | 100% |  | Se ejecutaron conforme a lo planeado | Listas de asistencia, fotografías, video, etc. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/CAPACITACIONES%20DISI-2024.pdf | En 2023 también se realizaron capacitaciones, solo que hay poca evidencia.
2 | Interinstitucional | Realizar por parte de la dirección, (DISI) evaluaciones de desempeño de los oficiales y dar un seguimiento puntual para identificar sus áreas de oportunidad y establecer las mejoras necesarias. | 2.1 | Elaborar Manual interno de procedimientos sobre las principales actividades normativas de vigilancia e inspección que deben de realizar los oficiales estatales en PVI y en Rutas itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | 88% | 2.1.1 | Elaborar la diagramación de actividades en Pvi y en Rutas Itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-30 | 100% | Contar con un documento de apoyo que ayude a mejorar sus funciones al personal de campo en activo. | Una vez elaborado el Manual, se actualizaron las tareas que se deben de realizar en las inspecciones. Se realizó el examen de SENASICA, que se aplicó los días 20 de junio- 01 de julio, como parte del proceso para la Certificación de los Oficiales estatales. Además, se construyó el Indicador Semanal de Efectividad en Ruta (ISER), en donde se compara las asistencias a puntos itinerantes de los Oficiales estatales, los número de reportes realizados, corrales supervisados y actas circunstanciadas realizadas. También se incorpora el Tablero de Evaluación a los Oficiales Estatales. | Documento y cronograma. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202024.pdf | Se elaboró por parte del personal de la Uindad de Inteligencia Sanitaria (UIS) una herramienta o procedimiento estadístico (excel) para aproximar a un resultado periódico de evaluación de los oficiclae estatales, conforme a ponderaciones de diversas variables relacionadas con las labores, tal como se describen en el formato anexo.
SER.pdf
[8 empty] | 2.1.2 | Integrar, revisar, validar y aprobar el contenido del manual de procedimientos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | 75% |  | Se elaboraron dos nuevos procedimientos y se trabajan otros más para incorporar todo el proceso laboral de la DISI. | Documentos elaborados | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20INSPECCI%C3%93N%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20EN%20PVI%20Y%20RUTAS%20ITINERANTES.pdf | Se incorporan dos procedimientow mas de DISI. Uno Fitosanitario y otro Zoosanitario.
Procedimiento para Carta de Autorización de PSG.pdf
3 | Interinstitucional | Eficientar las acciones de supervisión a unidades de producción internas (Corrales de engorda, huertos, empacadoras, agroindustrias y rastros municipales). | 3.1 | Elaborar nuevos esquemas de supervisión a las unidades de producción agropecuarias internas. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | 70% | 3.1.1 | Realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias que eficienten las visitas de supervisión a las unidades de producción. (Formatos, bitácoras) | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | 70% | Mejorar las acciones de supervisión del personal asignado a estas actividades. | Se actualizaron los formatos de campo y de supervisión. Se continúa trabajando en otros documentos oficiales para su mejora. | Documento | Formatos de Movilicación.pdf | Se incorporan los formatos que fueron actualizados. También resalta por su importancia, la incorporación de una prueba de aplicación digital (APP) en libreta electrónica (5), para los oficiales estatales que supervisan las industrias del mango en la zona sur del estado, con el objetivo de sistematizar el control de los volúmenes de mango que adquieren y procesan estas empresas, sustituyendo en el corto plazo a las Tarjetas de Manejo Integrado para la Mosca de la fruta.
4 | Interinstitucional | Establecer nuevas rutas de vigilancia e inspección con el fin de evitar la introducción de ganado bovino y productos agropecuarios sin las medidas sanitarias exigibles, aplicando la ley e insfracciones a los productores o comercializadores que cometan estas infracciones. | 4.1 | Puntos de Verificación Inspección (PVI ) y nuevas Rutas Itinerantes aprobadas | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | 83% | 4.1.1 | Enviar solicitud formal a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | 100% | Eficientar la vigilancia e inspección de cargamentos en rutas itinerantes. | La dirección solicitó a SENASICA la autorización de nuevos PVI y rutas itinerantes, que fueron aprobados. | Oficio y/o documentos de petición ante SENASICA. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/OFICIO%20DE%20SOLICITUD%20DE%202%20PVI.pdf
[8 empty] | 4.1.2 | Dar seguimiento a la solicitud formal dirigida a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | 100% |  | Se dio seguimiento por más de seis meses a esta petición formal. | Documentos de aprobación de parte del SENASICA, oficios y constancias. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/OFICIO%20DE%20RESPUESTA%20DE%202%20PVI%20SENASICA.pdf
[8 empty] | 4.1.3 | Gestionar rutas Itinerantes | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | 50% |  | Se realizaron reuniones con los coordinadores de zona y propuestas de actualización de las 10 rutas en funciones y posibilidades de introducir nuevas rutas. | Nueva infraestructura y mejoras realizadas. | Al contar con más vehículos, se crearon de inicio, dos nuevas rutas en funciones: La Palma- El Crucero Ls Bebelamas- ElTamarindo- y en Guasave a Sinaloa de Leyva. | En 2024 se planearon nuevas rutas itinerantes que en 2025 ya iniciaron sus recorridos. Ajustando las que ya estaban en funcones para lograr una mayor cobertura.
5 | Interinstitucional | Efectuar mejoras en las instalaciones de los Puntos de Verificación e Inspección, así como aumentar el parque vehicular para lograr una mayor cobertura en las rutas itinerantes. | 5.1 | Gestionar ante las autoridades competentes el mejoramiento en infraestructura en PVI y en adquisición de nuevas unidades automotrices. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | 75% | 5.1.1 | Gestionar mejoras en los PVI del estado. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | 50% | Crear condiciones para brindar un mejor servicio de vigilancia e inspección y aumentar la cobertura de vigilancia estatal. | En proceso, se han realizado las gestiones pertinentes. PVI el Carrizo y otros más solo se incorporó un remolque en el punto de inspección Culiacán-Tamazula Dgo, el cual debido a problemas de inseguridad no se encuentra en estos momentos utilizado y se recorre el área como ruta itinerante. | Solicitud y cotizaciones | Fotografía del PVI.pdf | Las 11 camionetas incorporadas a finales de 2024, ya reportadas en este formato en la entrega de avance pasado. No se ha concretado aún la inversión para efectuar las mejoras en los PVI, depende de la Subsecretaría de Ganadería.
[8 empty] | 5.1.2 | Gestionar la adquisición de nuevo parque vehicular. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | 100% |  | Adquisición y asignación de vehículos a Oficiales Estatales | Solicitud y cotizaciones | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/COTIZACION%20Y%20AUTORIZACI%C3%93N%20DE%20VEHICULOS.pdf | Conforme a las gestiones realizadas en 2024 y fueron aprobadas para su adquisición en enero de 2025.
6 | Específica | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida del Pp. | 6.1 | Asignar nuevos nombres a la población beneficiaria, acorde al servicio que el programa brinda. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | 100% | 6.1.1 | Por medio de una consulta e interacción con personal (en reunión)a cargo y responsables, redefinir dichas poblaciones. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | 100% | Establecer poblaciones más idóneas y medibles que de cuenta del avance del Pp. | Se redefinieron nuevos téminos más medibles. | En la MIR 2023 y 2024 se debió redefinir, sin embargo no se realizó. Para la MIR 2025 ya se especificarán estos cambios. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/MIR%202025%20DISI.pdf
7 | Específica | Cuantificar la población atendida (ya sean apoyoa y/o servicios otorgados, los productores agropecuarios beneficiados) así como su ubicación geográfica por municipios. | 7.1 | Estructurar un sistema básico para la integración de datos e informes periodicos con desagregación geográfica. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-02-15 | 100% | 7.1.1 | Definir el proceso y temporalidad del sistema, así como los participantes y responsables. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2024-10-27 | 100% | Generar información útil, mas pertinente y oportuna. | Datos de ciere de 2023 y 2024. y sus incrementos | Documento que define el prototipo del Sistema a elaborar. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/OFICIO%20PARA%20SOLICITUD%20DE%20SOFTWARE%20PARA%20UIS-DISI.pdf | Se gestionó y solicitó de manera formal la adquisición de una plataforma o software
[8 empty] | 7.1.2 | Capacitación al personal y seguimiento de la puesta en marcha del sistema. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2025-02-15 | 100% |  | En proceso de conformación de la Unidad de Inteligencia Sanitaria (UIS). Ya se cuenta con personal asignado y en proceso de caacitación. | Generación de datos con periodicidad y desagregación geográfica y mapeo. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/CAPACITACION%20Y%20EVALUACIONES%202023%20Y%202024.pdf | Se trabaja con INEGI para la sistematización de ciertas tareas de georreferenciación.
8 | Específica | Cambiar de modalidad presupuestaria el Pp. | 8.1 | Definir y asignar la nueva clave presupuestal al Pp, que no contenga Reglas de Operación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | 100% | 8.1.2 | Realizar la solicitud formal ante la instancia normtiva | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-23 | 100% | Asignar la clave presupuestal correcta | Actividad realizada en julio de 2024 | Oficio de petición a la SAF. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/OFICIO%20DE%20SOLICITUD%20A%20LA%20SAF%20CAMBIO%20Pp.pdf
[8 empty] | 8.1.1 | Consultar en el Catálogo de Clasificación Programática de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | 100% |  | Actividad realizada en julio de 2025 | Nueva clave en el Pp asignado en la nueva MIR. Programa: Desempeño de las Funciones: Regulación y supervisión. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/OFICIO%20DE%20RESPUESTA%20SAF%20CAMBIO%20DE%20PP.pdf