## DISI
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad.
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Capacitación a los Oficiales Estatales para la mejora de sus funciones y aplicación de lineamientos y normatividad en vigilancia e inspección de cargamentos agropecuarios. | 1.1 | Realizar cursos de capacitación con periodicidad trimestral. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | Capacitar a todos los Oficiales estatales en activo. | 1.1.1 | Planificar y determinar las necesidades de capacitación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-01-31 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de los cursos de capacitación a impartir y programar sedes de los cursos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-02-15 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.4 | Realizar las capacitaciones | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-13 | Listas de asistencia, fotografías, video, etc.
2 | Interinstitucional | Realizar por parte de la dirección, (DISI) evaluaciones de desempeño de los oficiales y dar un seguimiento puntual para identificar sus áreas de oportunidad y establecer las mejoras necesarias. | 2.1 | Elaborar Manual interno de procedimientos sobre las principales actividades normativas de vigilancia e inspección que deben de realizar los oficiales estatales en PVI y en Rutas itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | Contar con un documento de apoyo que ayude a mejorar sus funciones al personal de campo en activo. | 2.1.1 | Elaborar la diagramación de actividades en Pvi y en Rutas Itinerantes. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-30 | Documento y cronograma.
[8 empty] | 2.1.2 | Integrar, revisar, validar y aprobar el contenido del manual de procedimientos. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-11 | Documentos elaborados
3 | Interinstitucional | Eficientar las acciones de supervisión a unidades de producción internas (Corrales de engorda, huertos, empacadoras, agroindustrias y rastros municipales). | 3.1 | Elaborar nuevos esquemas de supervisión a las unidades de producción agropecuarias internas. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | Mejorar las acciones de supervisión del personal asignado a estas actividades. | 3.1.1 | Realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias que eficienten las visitas de supervisión a las unidades de producción. (Formatos, bitácoras) | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-10-31 | Documento
4 | Interinstitucional | Establecer nuevas rutas de vigilancia e inspección con el fin de evitar la introducción de ganado bovino y productos agropecuarios sin las medidas sanitarias exigibles, aplicando la ley e insfracciones a los productores o comercializadores que cometan estas infracciones. | 4.1 | Puntos de Verificación Inspección (PVI ) y nuevas Rutas Itinerantes aprobadas | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | Eficientar la vigilancia e inspección de cargamentos en rutas itinerantes. | 4.1.1 | Enviar solicitud formal a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | Oficio y/o documentos de petición ante SENASICA.
[8 empty] | 4.1.2 | Dar seguimiento a la solicitud formal dirigida a SENASICA. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | terminada en 2023 | Documentos de aprobación de parte del SENASICA
[8 empty] | 4.1.3 | Gestionar rutas Itinerantes | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-20 | Nueva infraestructura y mejoras realizadas.
5 | Interinstitucional | Efectuar mejoras en las instalaciones de los Puntos de Verificación e Inspección, así como aumentar el parque vehicular para lograr una mayor cobertura en las rutas itinerantes. | 5.1 | Gestionar ante las autoridades competentes el mejoramiento en infraestructura en PVI y en adquisición de nuevas unidades automotrices. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Crear condiciones para brindar un mejor servicio de vigilancia e inspección y aumentar la cobertura de vigilancia estatal. | 5.1.1 | Gestionar mejoras en los PVI del estado. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Solicitud y cotizaciones
[8 empty] | 5.1.2 | Gestionar la adquisición de nuevo parque vehicular. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-11-15 | Solicitud y cotizaciones
6 | Específica | Redefinir la población potencial, objetivo y atendida del Pp. | 6.1 | Asignar nuevos nombres a la población beneficiaria, acorde al servicio que el programa brinda. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | Establecer poblaciones más idóneas y medibles que de cuenta del avance del Pp. | 6.1.1 | Por medio de una consulta e interacción con personal (en reunión)a cargo y responsables, redefinir dichas poblaciones. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-13 | En la MIR 2023 y 2024 se debió redefinir, sin embargo no se realizó. Para la MIR 2025 ya se especificarán estos cambios.
7 | Específica | Cuantificar la población atendida (ya sean apoyoa y/o servicios otorgados, los productores agropecuarios beneficiados) así como su ubicación geográfica por municipios. | 7.1 | Estructurar un sistema básico para la integración de datos e informes periodicos con desagregación geográfica. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-02-15 | Generar información útil, mas pertinente y oportuna. | 7.1.1 | Definir el proceso y temporalidad del sistema, así como los participantes y responsables. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2024-10-27 | Documento que define el prototipo del Sistema a elaborar.
[8 empty] | 7.1.2 | Capacitación al personal y seguimiento de la puesta en marcha del sistema. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y la Unidad de Inteligencia Sanitaria | 2025-02-15 | Generación de datos con periodicidad y desagregación geográfica y mapeo.
8 | Específica | Cambiar de modalidad presupuestaria el Pp. | 8.1 | Definir y asignar la nueva clave presupuestal al Pp, que no contenga Reglas de Operación. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | Asignar la clave presupuestal correcta | 8.1.2 | Realizar la solicitud formal ante la instancia normtiva | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-08-23 | Oficio de petición a la SAF.
[8 empty] | 8.1.1 | Consultar en el Catálogo de Clasificación Programática de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-09-27 | Nueva clave en el Pp asignado en la nueva MIR. Programa: Desempeño de las Funciones: Regulación y supervisión.