## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: Sinaloenses productivos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Se identifican y se cuantifican las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) en un documento, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Incluir el proceso de revisión y actualización de la identificación y se cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | 1.1.1 | Revisar y actualizar poblaciones potenciales. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Diagnostico realizado
[8 empty] | 1.1.2 | Diseñar proceso de revisión y actualización periodica para la identificación y cuantificación de poblaciones. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Documento de proceso a seguir.
2 | Institucionales | Se cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el proyecto, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 2.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnóstico del problema | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Incluir proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema que atiende el proyecto. | 2.1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnostico del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Documento de proceso a seguir.
3 | Específicos | No se cuenta con una MIR | 3.1 | Crear el árbol del problema, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las fichas Técnicas de los indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Diseñar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa. | 3.1.1 | Documentar árbol del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Árbol de problema.
[8 empty] | 3.1.2 | Diseño de Matriz de Indicadores de Resultados | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Matriz de Indicadores de Resultados
[8 empty] | 3.1.3 | Documentar Fichas Técnicas de los Indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Fichas Técnicas de los Indicadores
4 | Específicos | Las ROP presentadas no se encuentran publicadas en el Periódico oficial | 4.1 | Gestionar la publicación de las ROP en el Periódico oficial “El Estado de Sinaloa” | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Publicar la ROP en el Periódico oficial. | 4.1.1 | Diseño y/o actualización de Reglas de Operación (ROP) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Reglas de Operación
[8 empty] | 4.1.2 | Solicitar la publicación de ROP en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
5 | Institucionales | Se difunde poca información y/o documentación normativa relevante sobre el proyecto en páginas de internet | 5.1 | Actualizar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | 5.1.1 | Actualización periodica de documentos normativos, informes, diagnosticos y resultados referentes al programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Documentos que acrediten la actualización informartiva del programa.
| Institucionales |  | 5.2 | Publicar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto en una página de internet | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | 5.2.1 | Solicitar la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Evidencia de la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: Sinaloenses productivos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucionales | Se identifican y se cuantifican las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) en un documento, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 1.1.1 | Revisar y actualizar poblaciones potenciales. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Incluir el proceso de revisión y actualización de la identificación y se cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | Se elaboró el Diagnostico y proceso de las poblaciones | Diagnostico realizado | Diagnostico y proceso de las poblaciones
[7 empty] | 100% | 1.1.2 | Diseñar proceso de revisión y actualización periodica para la identificación y cuantificación de poblaciones. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  |  | Documento de proceso a seguir. | Diagnostico y proceso de las poblaciones
2 | Institucionales | Se cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el proyecto, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 2.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnóstico del problema | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 2.1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnostico del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Incluir proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema que atiende el proyecto. | Se revisó y se actualizó el diagnóstico del problema | Documento de proceso a seguir. | Proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema
3 | Específicos | No se cuenta con una MIR | 3.1 | Crear el árbol del problema, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las fichas Técnicas de los indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 3.1.1 | Documentar árbol del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Diseñar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa. | Se elaboró el Árbol del problema | Árbol de problema. | Árbol del problema
[7 empty] | 100% | 3.1.2 | Diseño de Matriz de Indicadores de Resultados | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  | Se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Matriz de Indicadores de Resultados | MIR
[7 empty] | 100% | 3.1.3 | Documentar Fichas Técnicas de los Indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  | Se elaboraron la Fichas técnicas | Fichas Técnicas de los Indicadores | Fichas técnicas de indicadores
4 | Específicos | Las ROP presentadas no se encuentran publicadas en el Periódico oficial | 4.1 | Gestionar la publicación de las ROP en el Periódico oficial “El Estado de Sinaloa” | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 0% | 4.1.1 | Diseño y/o actualización de Reglas de Operación (ROP) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 0% | Publicar la ROP en el Periódico oficial. |  | Reglas de Operación
[7 empty] | 0% | 4.1.2 | Solicitar la publicación de ROP en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 0% |  |  | Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
5 | Institucionales | Se difunde poca información y/o documentación normativa relevante sobre el proyecto en páginas de internet | 5.1 | Actualizar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | 5.1.1 | Actualización periodica de documentos normativos, informes, diagnosticos y resultados referentes al programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | En el Segundo Informe de Gobierno Pág. 284 se acredita información relevante respecto al proyecto, | Documentos que acrediten la actualización informartiva del programa. | Segundo Informe de Gobierno Pág. 284 (https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11721/2DO%20INFORME%20DE%20GOBIERNO%202023%20TEXTO%20ESCRITO%20web.pdf)
| Institucionales |  | 5.2 | Publicar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto en una página de internet | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | 5.2.1 | Solicitar la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | Indicadores de resultados Programa equipa Sinaloa | Evidencia de la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Indicadores de resultados Programa equipa Sinaloa (https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa)