## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: Sinaloenses productivos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Se identifican y se cuantifican las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) en un documento, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Incluir el proceso de revisión y actualización de la identificación y se cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | 1.1.1 | Revisar y actualizar poblaciones potenciales. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Diagnostico realizado
[8 empty] | 1.1.2 | Diseñar proceso de revisión y actualización periodica para la identificación y cuantificación de poblaciones. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Documento de proceso a seguir.
2 | Institucionales | Se cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el proyecto, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 2.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnóstico del problema | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Incluir proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema que atiende el proyecto. | 2.1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnostico del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Documento de proceso a seguir.
3 | Específicos | No se cuenta con una MIR | 3.1 | Crear el árbol del problema, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las fichas Técnicas de los indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Diseñar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa. | 3.1.1 | Documentar árbol del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Árbol de problema.
[8 empty] | 3.1.2 | Diseño de Matriz de Indicadores de Resultados | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Matriz de Indicadores de Resultados
[8 empty] | 3.1.3 | Documentar Fichas Técnicas de los Indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | Fichas Técnicas de los Indicadores
4 | Específicos | Las ROP presentadas no se encuentran publicadas en el Periódico oficial | 4.1 | Gestionar la publicación de las ROP en el Periódico oficial “El Estado de Sinaloa” | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Publicar la ROP en el Periódico oficial. | 4.1.1 | Diseño y/o actualización de Reglas de Operación (ROP) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Reglas de Operación
[8 empty] | 4.1.2 | Solicitar la publicación de ROP en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
5 | Institucionales | Se difunde poca información y/o documentación normativa relevante sobre el proyecto en páginas de internet | 5.1 | Actualizar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | 5.1.1 | Actualización periodica de documentos normativos, informes, diagnosticos y resultados referentes al programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Documentos que acrediten la actualización informartiva del programa.
| Institucionales |  | 5.2 | Publicar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto en una página de internet | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | 5.2.1 | Solicitar la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | Evidencia de la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: Sinaloenses productivos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucionales | Se identifican y se cuantifican las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) en un documento, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 1.1.1 | Revisar y actualizar poblaciones potenciales. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Incluir el proceso de revisión y actualización de la identificación y se cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | Se elaboró el Diagnostico y proceso de las poblaciones | Diagnostico realizado | Diagnostico y proceso de las poblaciones
[7 empty] | 100% | 1.1.2 | Diseñar proceso de revisión y actualización periodica para la identificación y cuantificación de poblaciones. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  |  | Documento de proceso a seguir. | Diagnostico y proceso de las poblaciones
2 | Institucionales | Se cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el proyecto, sin embargo, no incluye su proceso de revisión y actualización. | 2.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnóstico del problema | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 2.1.1 | Incluir el proceso de revisión y actualización en el diagnostico del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Incluir proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema que atiende el proyecto. | Se revisó y se actualizó el diagnóstico del problema | Documento de proceso a seguir. | Proceso de revisión y actualización de diagnóstico del problema
3 | Específicos | No se cuenta con una MIR | 3.1 | Crear el árbol del problema, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las fichas Técnicas de los indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | 3.1.1 | Documentar árbol del problema. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% | Diseñar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa. | Se elaboró el Árbol del problema | Árbol de problema. | Árbol del problema
[7 empty] | 100% | 3.1.2 | Diseño de Matriz de Indicadores de Resultados | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  | Se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Matriz de Indicadores de Resultados | MIR
[7 empty] | 100% | 3.1.3 | Documentar Fichas Técnicas de los Indicadores | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-10-31 | 100% |  | Se elaboraron la Fichas técnicas | Fichas Técnicas de los Indicadores | Fichas técnicas de indicadores
4 | Específicos | Las ROP presentadas no se encuentran publicadas en el Periódico oficial | 4.1 | Gestionar la publicación de las ROP en el Periódico oficial “El Estado de Sinaloa” | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Diseño y/o actualización de Reglas de Operación (ROP) | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | Publicar la ROP en el Periódico oficial. | Se actualizaron las reglas de operación, cambiando su nombre a "Equipa Sinaloa" | Reglas de Operación | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11721/Equipa%20Sinaloa.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11874/POE-02-octubre-2024-120.PDF | En el ejercicio fiscal 2023 el programa “Sinaloenses Productivos” evolucionó a “Equipa Sinaloa”, conservando y fortaleciendo su propósito de impulsar actividades productivas en beneficio de la ciudadanía.
[7 empty] | 100% | 4.1.2 | Solicitar la publicación de ROP en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% |  | Se publicaron las reglas de operación en el diario oficial | Reglas de Operación Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11721/Equipa%20Sinaloa.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11874/POE-02-octubre-2024-120.PDF | Ese mismo año, con el objetivo de asegurar la transparencia y el acceso a la información, se difundió la ficha técnica del programa a través del Portal de Transparencia de la Secretaría de Economía, en el apartado de Información de Interés Público, mediante el botón denominado Equipa: equipamiento para actividades productivas. Posteriormente, en 2024 se consolidó este esfuerzo mediante la publicación de las Reglas de Operación de los programas activos en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, fortaleciendo con ello la transparencia, la accesibilidad y la certeza normativa de la Secretaría de Economía.
5 | Institucionales | Se difunde poca información y/o documentación normativa relevante sobre el proyecto en páginas de internet | 5.1 | Actualizar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | 5.1.1 | Actualización periodica de documentos normativos, informes, diagnosticos y resultados referentes al programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | En el Segundo Informe de Gobierno Pág. 284 se acredita información relevante respecto al proyecto, | Documentos que acrediten la actualización informartiva del programa. | Segundo Informe de Gobierno Pág. 284 (https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11721/2DO%20INFORME%20DE%20GOBIERNO%202023%20TEXTO%20ESCRITO%20web.pdf)
| Institucionales |  | 5.2 | Publicar los documentos normativos, informes, diagnósticos. así como los resultados e información referente al proyecto en una página de internet | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | 5.2.1 | Solicitar la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Dirección de Gestión de Fondos | 2023-12-31 | 100% | Difundir información y/o documentación normativa y relevante sobre el proyecto en páginas de internet. | Indicadores de resultados Programa equipa Sinaloa | Evidencia de la publicación de documentos que acrediten la actualización informativa del programa. | Indicadores de resultados Programa equipa Sinaloa (https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa)