## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL)
Documento de Trabajo del Programa: E085 Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico que corresponda al instrumento de planeación vigente | 1.1 | Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y al Plan Institucional de la UNIPOL | Coordinador Institucional | 2024-08-28 | Presentar una alineación al PED y al Plan Institucional | 1.1.1 | Reuniones de trabajo nivel directivo para analizar los documentos rectores de la planeación, PED y Programa Institucional | Coordinador Institucional | 2024-08-28 | Minuta de reunión de trabajo
2 | Institucional | Acotar a las atribuciones conferidas a la Universidad de la policía del Estado de Sinaloa para la definición del problema | 2.1 | Análisis en mesa de trabajo de la MML 2022 y los resultados de la evaluación | Coordinador Institucional | 2024-08-20 | Presentación de diferencias del Pp 2022 y el 2024 | 2.1.1 | Mesa de trabajo para el análisis de las atribuciones de la UNIPOL | Area Juridica- Coordinador de Planeación Estrategica | 2024-08-16 | Minuta de reunión
3 | Institucional | Priorizar la alineación de causas y efectos | 3.1 | Analizar árbol de problemas, para alinear causas y efectos | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | Correcta alineación de causas y efectos en el árbol de problema | 3.1.1 | Reuniones de trabajo nivel directivo para la definición del árbol de problema | Coordinador Institucional | 2024-08-27 | Árbol de Problema
4 | Institucional | Desarrollar una metodología para la definición de las poblaciones para asegurar la efectividad del programa presupuestario | 4.1 | Analizar la población objetivo | Dirección de Servicios Escolares | 2024-08-30 | Definición de población objetivo | 4.1.1 | Segmentar población objetivo conforme a los servicios que ofrece el Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2024-08-30 | Definición de Población objetivo
5 | Institucional | Analizar a profundidad y redefinir de los elementos población, componentes y actividades de la MIR | 5.1 | Analizar la MIR en todos sus niveles | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | Validación de lógica vertical y horizontal de la MIR | 5.1.1 | Reunión de trabajo a nivel directivo para analizar la MIR del ejercicio 2024 y definición de la MIR 2025 | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | MIR 2025
6 | Especifico | Actualizar su portal de internet, agregando las ligas a la PNT y Armonización Contable Sinaloa | 6.1 | Actualización de la página institucional de la Universidad con las ligas | Depto. de Tecnologías de la información | 2024-10-30 | Validación de ligas a publicar | 6.1.1 | Reunión con área encargadade transparencia y área de sistemas para las adecuaciones necesarias para publicar las ligas | Depto. de Tecnologías de la información | 2024-09-30 | Página institucional con las ligas a la PNT Y Armonización Contable Sinaloa
7 | Institucional | Generar y publicar información relevante en formato de datos abiertos | 7.1 | Sensibilizar a las áreas que generan información financiera y estadísticas de la Universidad sobre la importancia de los datos abiertos | Coordinador Institucional | 2024-10-30 | Capacitación sobre la importancia de datos abiertos | 7.1.1 | Definir la información factible de publicarse en la modalidad de datos abiertos | Dirección de vinculación y Transparencia | 2024-09-30 | Documento
[8 empty] | 7.1.2 | Publicar la información definida en modalidad de datos abiertos | Depto. de Tecnologías de la Información | 2024-10-30 | Pagina insitucional de la Universidad con datos abiertos
8 | Institucional | Redefinir los indicadores que permitan medir de manera clara y eficiente los resultados del Pp | 8.1 | Revisión de los indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estratégica | 2024-08-31 | Indicadores revisados | 8.1.1 | Realizar mesa de trabajo para la definición de indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-26 | Indicadores para Resultados 2025
9 | Institucional | Documentar un método de cálculo de los indicadores que le dé certeza a las metas proyectadas | 9.1 | Elaborar y revisar de las fichas de indicadores 2024 para construir 2025 | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-31 | Reunión de trabajo con áreas ejecutoras | 9.1.1 | Realizar mesa de trabajo para la definición de indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-26 | Fichas de Indicadores 2025
10 | Institucional | Establecer medios de verificación que permitan monitorear los resultados del Pp | 10.1 | Definir medios de verificación | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-10-30 | Validación de medios de verificación | 10.1.1 | Establecer los medios de Verificación | Depto. de Tecnologías de la Información. | 2024-08-30 | Seguimiento a la publicación de indicadores

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL)
Documento de Trabajo del Programa: E085 Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico que corresponda al instrumento de planeación vigente | 1.1 | Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y al Plan Institucional de la UNIPOL | Coordinador Institucional | 2024-08-28 | 100% | 1.1.1 | Reuniones de trabajo nivel directivo para analizar los documentos rectores de la planeación, PED y Programa Institucional | Coordinador Institucional | 2024-08-28 | 100% | Minuta de reunión de trabajo | Reuniones de trabajo nivel directivo para analizar los documentos rectores de la planeación, PED y Programa Institucional | Minuta de reunión de trabajo | MIR Pp E085.xlsx
2 | Institucional | Acotar a las atribuciones conferidas a la Universidad de la policía del Estado de Sinaloa para la definición del problema | 2.1 | Análisis en mesa de trabajo de la MML 2022 y los resultados de la evaluación | Coordinador Institucional | 2024-08-20 | 100% | 2.1.1 | Mesa de trabajo para el análisis de las atribuciones de la UNIPOL | Area Juridica- Coordinador de Planeación Estrategica | 2024-08-16 | 100% | Minuta de reunión | Mesa de trabajo para el análisis de las atribuciones de la UNIPOL | Minuta de reunión | MIR Pp E085.xlsx
3 | Institucional | Priorizar la alineación de causas y efectos | 3.1 | Analizar árbol de problemas, para alinear causas y efectos | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | 100% | 3.1.1 | Reuniones de trabajo nivel directivo para la definición del árbol de problema | Coordinador Institucional | 2024-08-27 | 100% | Árbol de Problema | El resultado de este ejercicio fue la construcción preliminar del árbol del problema, herramienta que permite visualizar de manera estructurada las relaciones de causalidad y consecuencia. Este avance es fundamental, ya que sienta las bases para la transformación posterior del árbol del problema en árbol de objetivos y, finalmente, en la matriz de indicadores de resultados (MIR). | Árbol de Problema | MIR Pp E085.xlsx
4 | Institucional | Desarrollar una metodología para la definición de las poblaciones para asegurar la efectividad del programa presupuestario | 4.1 | Analizar la población objetivo | Dirección de Servicios Escolares | 2024-08-30 | 100% | 4.1.1 | Segmentar población objetivo conforme a los servicios que ofrece el Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2024-08-30 | 100% | Definición de Población objetivo | Reunión de trabajo a nivel directivo para analizar la MIR del ejercicio 2024 y definición de la MIR 2025 | Definición de Población objetivo | MIR Pp E085.xlsx
5 | Institucional | Analizar a profundidad y redefinir de los elementos población, componentes y actividades de la MIR | 5.1 | Analizar la MIR en todos sus niveles | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | 100% | 5.1.1 | Reunión de trabajo a nivel directivo para analizar la MIR del ejercicio 2024 y definición de la MIR 2025 | Coordinador Institucional | 2024-08-30 | 100% | MIR 2025 | El análisis incluyó la revisión de la congruencia vertical de la matriz 2024 (fin, propósito, componentes y actividades), así como la pertinencia, claridad y factibilidad de los indicadores definidos para cada nivel de objetivo. Este avance es clave porque asegura que la MIR 2025 se construya a partir de la experiencia y lecciones aprendidas de 2024, lo cual permitirá contar con indicadores más claros, medibles y orientados a resultados, fortaleciendo así la toma de decisiones y la rendición de cuentas del programa. | MIR 2025 | 5.1.- MIR 2025.xlsx
6 | Especifico | Actualizar su portal de internet, agregando las ligas a la PNT y Armonización Contable Sinaloa | 6.1 | Actualización de la página institucional de la Universidad con las ligas | Depto. de Tecnologías de la información | 2024-10-30 | 100% | 6.1.1 | Reunión con área encargadade transparencia y área de sistemas para las adecuaciones necesarias para publicar las ligas | Depto. de Tecnologías de la información | 2024-09-30 | 100% | Página institucional con las ligas a la PNT Y Armonización Contable Sinaloa | El proceso inició con la revisión de los lineamientos técnicos y normativos emitidos por los órganos competentes en materia de transparencia y contabilidad gubernamental, con el objetivo de asegurar que la información cumpla con los criterios de accesibilidad, oportunidad y veracidad. | Página institucional con las ligas a la PNT Y Armonización Contable Sinaloa | https://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=169
7 | Institucional | Generar y publicar información relevante en formato de datos abiertos | 7.1 | Sensibilizar a las áreas que generan información financiera y estadísticas de la Universidad sobre la importancia de los datos abiertos | Coordinador Institucional | 2024-10-30 | 100% | 7.1.1 | Definir la información factible de publicarse en la modalidad de datos abiertos | Dirección de vinculación y Transparencia | 2024-09-30 | 100% | Documento | En esta fase se trabajó en la definición de la información factible de publicarse en la modalidad de datos abiertos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y al mismo tiempo asegurar que la información difundida sea útil, accesible y reutilizable por la ciudadanía. | Documento | 7.1.1.- ESTADISTICAS-DE-PROFESIONALIZACION-AL-4TO-TRIMESTRE-2022 (1).csv
[7 empty] | 100% | 7.1.2 | Publicar la información definida en modalidad de datos abiertos | Depto. de Tecnologías de la Información | 2024-10-30 | 100% | Pagina insitucional de la Universidad con datos abiertos | Este avance representa un paso importante hacia la consolidación de una política institucional de datos abiertos, fortaleciendo la rendición de cuentas y fomentando el aprovechamiento social y tecnológico de la información pública. | Pagina insitucional de la Universidad con datos abiertos | https://unipolsinaloa.edu.mx/datos-abiertos/#top
8 | Institucional | Redefinir los indicadores que permitan medir de manera clara y eficiente los resultados del Pp | 8.1 | Revisión de los indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estratégica | 2024-08-31 | 100% | 8.1.1 | Realizar mesa de trabajo para la definición de indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-26 | 100% | Indicadores para Resultados 2025 | El avance permitió integrar diferentes perspectivas técnicas y operativas, asegurando que la definición de los indicadores de la MIR 2025 se realice de manera participativa, transparente y con enfoque en resultados. | Indicadores para Resultados 2025 | 8.1.- MIR 2025 (SAF).xlsx
9 | Institucional | Documentar un método de cálculo de los indicadores que le dé certeza a las metas proyectadas | 9.1 | Elaborar y revisar de las fichas de indicadores 2024 para construir 2025 | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-31 | 100% | 9.1.1 | Realizar mesa de trabajo para la definición de indicadores de la MIR | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-08-26 | 100% | Fichas de Indicadores 2025 | Durante la sesión se revisaron los objetivos planteados en cada nivel de la matriz (fin, propósito, componentes y actividades) y se discutieron las alternativas de indicadores que permitieran medir de forma clara, pertinente y verificable los avances y resultados del programa. | Fichas de Indicadores 2025 | 9.1.- F.T.UNIPOL 2025.docx
10 | Institucional | Establecer medios de verificación que permitan monitorear los resultados del Pp | 10.1 | Definir medios de verificación | Coordinador de Planeación estrategica | 2024-10-30 | 100% | 10.1.1 | Establecer los medios de Verificación | Depto. de Tecnologías de la Información. | 2024-08-30 | 100% | Seguimiento a la publicación de indicadores | Se realizó la verificación del estado de carga de los indicadores en las plataformas institucionales y/o de transparencia, la revisión de la congruencia entre la información publicada y la definida previamente en la MIR, así como la identificación de posibles inconsistencias técnicas o de contenido. | Seguimiento a la publicación de indicadores | https://unipolsinaloa.edu.mx/datos-abiertos/