## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: S051 Uniformes Escolares
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Regular el proceso operativo del programa | 1.1 | Elaborar el diagrama de flujo para procesos y procedimientos | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-10-04 | Diagrama de flujo del programa | 1.1.1 | Recabar información y diseño del diagrama | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-09-05 | Diagrama de flujo
2 | Específico | Elaborar un diagnóstico específico para el tema que atiende el Pp S051 | 2.1 | Investigación documental | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-10-29 | Diagnóstico del programa de uniformes escolares | 2.1.1 | Analizar y redactar el documento | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-10-24 | Documento con el diagnóstico
3 | Específico | Revisar e integran todos los criterios a los medios de verificación de la MIR del Pp | 3.1 | Rediseñar y actualizar la página del Pp en el sitio oficial de SEPyC | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-11-15 | Liga habilitada con información actualizada Registro de fuentes de información debidamente asentadas | 3.1.1 | Gestionar el nuevo diseño de la página que permita cargar la información actualizada | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-10-18 | Oficio de solicitud recibido y sellado
4 | Específico | Elaborar el PAT | 4.1 | Llenado del formato del PAT para el ejercicio 2025 | Coord. del Programa de Uniformes Escolares | 2025-05-30 | PAT del Pp 2025 | 4.1.1 | Reunión del equipo operativo para planear las actividades | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2025-01-31 | Propuestas de objetivos, metas y actividades a realizar para el Pp ejercicio 2025
5 | Específico | Identificar y cuantificar las poblaciones; | 5.1 | Definir y determinar la población potencial y población objetivo del programa | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 15/01/2025 | MIR 2025 con propuesta de modificación en la población potencial | 5.1.1 | Solicitar información al Departamento de Estadística | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 2024-12-15 | Reporte estadístico
[8 empty] | 5.1.2 | Realizar las modificaciones apropiadas en la MIR 2025 |  | 2024-12-15 | MIR con propuesta de modificación