## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Útiles Escolares
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida | 1.1 | Diseñar una encuesta de percepción de satisfacción de los padres o tutores de hijos beneficiados, conforme al grado escolar que cursen | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | Encuesta estandarizada según el contenido de los paquetes de material escolar conforme al nivel educativo . | 1.1.1 | Establecer objetivos de la encuesta. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-11-30 | Objetivos de la encuesta planteados.
[8 empty] | 1.1.2 | Reunión del Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y operativos administrativos del programa para la toma de desiciones sobre las especificaciones diversas de la encuestas y formato de éstas. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-12-15 | Manual de especificaciones para la realización de las encuestas de satisfacción del beneficiario del Pp.
[8 empty] | 1.1.3 | Diseño de cuestionario | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | Formato de las evaluaciones.
|  |  | 1.2 | Aplicar la encuesta a la muestra de padres o tutores de hijos beneficiados, al momento de canjear el vale, a principio del ciclo escolar 2024-2025 | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-12-30 | Informe de los resultados obtenidos mediante encuesta | 1.2.1 | Oficio dirigido a los proveedores certificados solciitando el apoyo para la aplicación de la encuesta firmado y sellado de recibido | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-07-15 | Oficio sellado de recibido.
[8 empty] | 1.2.2 | Gestionar la solicitud de personal de apoyo para la colecta y análisis de la información obtenida. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 30/08/2024 | Oficio sellado de recibido.
[8 empty] | 1.2.3 | Recolecta y análisis de datos | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-12-30 | Informe de los resultados de la evaluación, gráficas y/o tablas.
2 | Interinstitucional | Contar con una remesa trimestral o semestral del material con aquellos contenidos más utilizados, según el grado del nivel escolar | 2.1 | Gestionar incremento de recurso presupuestal o reestructuración | Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-01-30 | Incremento del presupuesto asignado al programa | 2.1 | Elaborar oficio con los términos necesarios para realizar la solicitud señalada. | Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-01-30 | Oficio de solicitud dirigido a las instancias pertinentes firmado y sellado de recibido
3 | Interinstitucional | Recibir capacitaciones a dirigidas al coordinador y personal operativo de los programas de presupuestarios de la Coordinación de Uniformes u Útiles Escolares, sobre Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), así como la implementación de la Metodología del Marco Lógico (MML) | 3.1 | Solicitar que se brinden capacitaciones periódicas y personalizadas al personal de la Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | 3.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Publica y Cultura solicitando que se gestione, ante las instancias pertinentes, cursos de capacitación internos o externos, sobre la MML ya sea presenciales o en línea | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-12-15 | Oficio elaborado sellado y firmado de recibido.
[8 empty] | 3.2.1 | Registrar la asistencia y participación permanente de los operativos a las capacitaciones y/o talleres. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos).

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Útiles Escolares
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida | 1.1 | Diseñar una encuesta de percepción de satisfacción de los padres o tutores de hijos beneficiados, conforme al grado escolar que cursen | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | 100% | 1.1.1 | Establecer objetivos de la encuesta. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-11-30 | 100% | Encuesta estandarizada según el contenido de los paquetes de material escolar conforme al nivel educativo . | Información vertida de una muestra de 115 cédulas de vigilancia, llenadas por los integrantes de los cómites de vigilancia social, presentada el 10 de febrero de 2023. | Objetivos de la encuesta planteados. | Informe final de Contraloría Social 2022 | Con respeto a este ASM, de algún modo, se solventa institucionalmente con el apoyo del Departamento de Contraloría Social, en colaboración de la participación ciudadana (madres y padres de los beneficiarios).
[7 empty] | 100% | 1.1.2 | Reunión del Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y operativos administrativos del programa para la toma de desiciones sobre las especificaciones diversas de la encuestas y formato de éstas. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-12-15 | 100% |  |  | Manual de especificaciones para la realización de las encuestas de satisfacción del beneficiario del Pp.
[7 empty] | 100% | 1.1.3 | Diseño de cuestionario | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | 100% |  |  | Formato de las evaluaciones.
|  |  | 1.2 | Aplicar la encuesta a la muestra de padres o tutores de hijos beneficiados, al momento de canjear el vale, a principio del ciclo escolar 2024-2025 | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-12-30 | 100% | 1.2.1 | Oficio dirigido a los proveedores certificados solciitando el apoyo para la aplicación de la encuesta firmado y sellado de recibido | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-07-15 | 100% | Informe de los resultados obtenidos mediante encuesta |  | Oficio sellado de recibido.
[7 empty] | 100% | 1.2.2 | Gestionar la solicitud de personal de apoyo para la colecta y análisis de la información obtenida. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 30/08/2024 | 100% |  |  | Oficio sellado de recibido.
[7 empty] | 100% | 1.2.3 | Recolecta y análisis de datos | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-12-30 | 100% |  |  | Informe de los resultados de la evaluación, gráficas y/o tablas.
2 | Interinstitucional | Contar con una remesa trimestral o semestral del material con aquellos contenidos más utilizados, según el grado del nivel escolar | 2.1 | Gestionar incremento de recurso presupuestal o reestructuración | Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-01-30 | 100% | 2.1 | Elaborar oficio con los términos necesarios para realizar la solicitud señalada. | Comité Operativo del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa y Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-01-30 | 100% | Incremento del presupuesto asignado al programa | Oficio entregado a la Subsecretaría de Educación Básica para su gestión | Oficio de solicitud dirigido a las instancias pertinentes firmado y sellado de recibido | Of.SEB_456-26-02-25.pdf | Se espera que el asunto sea incluido y abordado en el Orden del día en la próxima reunión del Comité (fecha sin precisar).
3 | Interinstitucional | Recibir capacitaciones dirigidas al coordinador y personal operativo de los programas presupuestarios de la Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares, sobre Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), así como la implementación de la Metodología del Marco Lógico (MML) | 3.1 | Solicitar que se brinden capacitaciones periódicas y personalizadas al personal de la Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | 100% | 3.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Publica y Cultura solicitando que se gestione, ante las instancias pertinentes, cursos de capacitación internos o externos, sobre la MML ya sea presenciales o en línea | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2023-12-15 | 100% | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | De la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró una solicitud de gestión para recibir capacitación para todos los Programas presupuestarios, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura | Oficio elaborado sellado y firmado de recibido. | Documento digital en pdf, of. SEB_275_2022-2023 of.SPE_206-2023 | En alcance al oficio anterior, se giró la solicitud a la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento del Gobierno del estado. (v. of.SPE_206-2023)
[7 empty] | 50% | 3.2.1 | Registrar la asistencia y participación permanente de los operativos a las capacitaciones y/o talleres. | Coordinación de Uniformes y Útiles Escolares | 2024-03-30 | 50% |  | La operativa del programa se inscribió al Diplomado DPbR (14a. Edicion), sin concluirlo. | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos). | Respaldo Eva DPbR-2024_Susana | Se inscribió un elementos al Diplomado Presupuesto basado en Resultados 2024 (14 ed), aunque no logró concluir.