## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: VIH e ITS
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Contar con unidades en cada municipio del estado de Sinaloa, por lo cual, se dificulta la atención para los pacientes que viven con VIH y que son de bajos recursos, por lo tanto, no pueden acudir a las unidades CAPASITS para llevar a cabo su tratamiento | 1.1 | Gestionar la creación de unidades CAPASITS o SAIH, en los municipios del estado de Sinaloa con alto número de pacientes que viven con VIH. | Departamento de VIH/SIDA | 2024-12-31 | Crear almenos un Capasits, en La Cruz, Guamuchil o Guasave O un SAIH en estos municipios. | 1.1.1 | Gestionar con la Dirección de atención médica el espacio en el Hospital General de la Cruz, Hospital General de Guamuchil y Hospital General de Guasave | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-12-31 | Documentos de Solicitud
[8 empty] | 1.1.2 | Gestionar con la Dirección de Atención Médica y Recursos Humanos el Personal Médico y Paramédico para ocupar el SAIH. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-02-28 | Documentos de Solicitud / Nombramientos
[8 empty] | 1.1.3 | Capacitar al personal correspondiente en la atención del paciente con VIH/SIDA, administración de Insumos y medicamentos ARV. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-05-31 | Constancias de Capacitación
[8 empty] | 1.1.4 | Solicitar a CENSIDA el reconocimiento y apertura del SAIH, así como las claves al sistema SALVAR y AMATES para la operatividad del programa. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-07-30 | Documento de Solicitud
[8 empty] | 1.1.5 | Realizar la apertura del SAIH. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-12-31 | Publicacion en redes, fotografias.
|  |  | 1.2 | Crear un mecanismo mediante el cual se pueda hacer llegar el medicamento ARV a los pacientes de difícil acceso y movilidad | Departamento de VIH/SIDA | 2024-12-31 | tener un mecanismo institucional para hacer visitas domiciliarias para las personas que viven con VIH en tratamiento con ARV de dificil acceso. | 1.2.1 | Realizar la gestión del personal del programa operativo de VIH en las diferentes jurisdicciones. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-02-28 | Documento de Solicitud
[8 empty] | 1.2.2 | Capacitar al personal correspondiente en la atención del paciente con VIH/SIDA, derechos humanos, equidad e igualdad de género. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-05-31 | Constancias de Capacitación
[8 empty] | 1.2.3 | Gestionar con los jefes jurisdiccionales las unidades en las que el personal se podrá trasladar a realizar las funciones de búsqueda, captación y seguimiento de los pacientes que viven con VIH de difícil acceso. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-08-31 | Documento de Solicitud
[8 empty] | 1.2.4 | Realizar las visitas correspondientes de los pacientes con difícil acceso en las diferentes jurisdicciones para la entrega de ARV, insumos de prevención y consejería. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS / Jurisdicciones. | 2024-12-31 | Publicacion en redes, fotografias.
2 | Institucional | Existe una falta de interés y miedo por parte de la población para realizar detecciones y llevar a cabo su tratamiento, lo anterior, debido a los tabúes impuestos en la sociedad | 2.1 | Realizar una campaña estatal a manera de sensibilización del tema VIH, donde abarquemos la importancia de la prevención, así como de la detección oportuna de casos, de esta manera crear un ambiente seguro y romper tabúes de nuestra sociedad, los cuales dificultan la atención y el acceso a los diagnósticos oportunos | Departamento de VIH/SIDA | 2023-12-31 | Sensibilizar a la población de Sinaloa sobre el tema de VIH, asi como generar la información para la deteccion oportuna y dar a conocer a la población en general las actividades que realiza la Secretaria de Salud . | 2.1 | Gestionar el recurso necesario para la realización de la campaña. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-08-31 | Documentos de solicitud.
[8 empty] | 2.2 | Generar el contenido a publicar tanto en redes sociales como en carteles . | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS / Departamento de promocion / Departamento de Mercadotecnia | 2023-10-31 | Infografias, carteles, tripticos generados.
[8 empty] | 2.3 | Colocar la campaña en el estado de Sinaloa. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-12-31 | Fotografia de espectaculares colocados, evidencia de tripticos entregados.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: VIH e ITS
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Contar con unidades en cada municipio del estado de Sinaloa, por lo cual, se dificulta la atención para los pacientes que viven con VIH y que son de bajos recursos, por lo tanto, no pueden acudir a las unidades CAPASITS para llevar a cabo su tratamiento | 1.1 | Gestionar la creación de unidades CAPASITS o SAIH, en los municipios del estado de Sinaloa con alto número de pacientes que viven con VIH. | Departamento de VIH/SIDA | 2024-12-31 | 100% | 1.1.1 | Gestionar con la Dirección de atención médica el espacio en el Hospital General de la Cruz, Hospital General de Guamuchil y Hospital General de Guasave | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-12-31 | 100% | Crear almenos un Capasits, en La Cruz, Guamuchil o Guasave O un SAIH en estos municipios. | Se realizó la gestión del espacio en el Hospital General de Guamuchil | Documentos de Solicitud | Copia del oficio enviado al director del Hospital General de Guamuchil para la Gestión del SIAH. | Actualmente en espera de equipar el SAIH (mesas de exploracion, escritorios, sillas, etc).
[8 empty] | 1.1.2 | Gestionar con la Dirección de Atención Médica y Recursos Humanos el Personal Médico y Paramédico para ocupar el SAIH. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-02-28 | 100% |  | Se realizó la gestión del recurso necesario a nivel federal para la apertura del SAIH en el Hospital General de Guamuchil | Documentos de Solicitud / Nombramientos | Copia del correo electronico donde se solicita por parte de CENSIDA la validacion de la propuesta del recurso humano. | CENSIDA otorgó contratos federales con los que se pretendia ocupar el SAIH de Guamuchil, sin embargo por falta de quipamiento, se abrió turno VESPERTINO de CAPASITS CULIACÁN por falta de equipamiento en SAIH Guamuchil.
[8 empty] | 1.1.3 | Capacitar al personal correspondiente en la atención del paciente con VIH/SIDA, administración de Insumos y medicamentos ARV. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-05-31 | 100% |  | Se realizó la capacitación del personal | Constancias de Capacitación | Constancias de capacitación. | Personal capacitado
[8 empty] | 1.1.4 | Solicitar a CENSIDA el reconocimiento y apertura del SAIH, así como las claves al sistema SALVAR y AMATES para la operatividad del programa. | Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-07-30 | 100% |  | https://www.facebook.com/share/p/1BTtwWKLjD/ | Documento de Solicitud | Publicacion en redes oficiales de secretaria de salud. | Se decide abrir turno vespertino de CAPASITS Culiacán ya que el inmueble del Hospital General de Guamuchil se cerró para apertura en un nuevo edificio.
[8 empty] | 1.1.5 | Realizar la apertura del SAIH. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-12-31 | 100% |  | https://www.instagram.com/reel/DE_Fz4aM4zG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== | Publicacion en redes, fotografias.
|  |  | 1.2 | Crear un mecanismo mediante el cual se pueda hacer llegar el medicamento ARV a los pacientes de difícil acceso y movilidad | Departamento de VIH/SIDA | 2024-12-31 | 0% | 1.2.1 | Realizar la gestión del personal del programa operativo de VIH en las diferentes jurisdicciones. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-02-28 | 0% | tener un mecanismo institucional para hacer visitas domiciliarias para las personas que viven con VIH en tratamiento con ARV de dificil acceso. |  | Documento de Solicitud |  | No presenta Avance
[8 empty] | 1.2.2 | Capacitar al personal correspondiente en la atención del paciente con VIH/SIDA, derechos humanos, equidad e igualdad de género. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-05-31 | 0% |  |  | Constancias de Capacitación |  | No presenta Avance
[8 empty] | 1.2.3 | Gestionar con los jefes jurisdiccionales las unidades en las que el personal se podrá trasladar a realizar las funciones de búsqueda, captación y seguimiento de los pacientes que viven con VIH de difícil acceso. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2024-08-31 | 0% |  |  | Documento de Solicitud |  | No presenta Avance
[8 empty] | 1.2.4 | Realizar las visitas correspondientes de los pacientes con difícil acceso en las diferentes jurisdicciones para la entrega de ARV, insumos de prevención y consejería. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS / Jurisdicciones. | 2024-12-31 | 0% |  |  | Publicacion en redes, fotografias. |  | No presenta Avance
2 | Institucional | Existe una falta de interés y miedo por parte de la población para realizar detecciones y llevar a cabo su tratamiento, lo anterior, debido a los tabúes impuestos en la sociedad | 2.1 | Realizar una campaña estatal a manera de sensibilización del tema VIH, donde abarquemos la importancia de la prevención, así como de la detección oportuna de casos, de esta manera crear un ambiente seguro y romper tabúes de nuestra sociedad, los cuales dificultan la atención y el acceso a los diagnósticos oportunos | Departamento de VIH/SIDA | 2023-12-31 | 100% | 2.1 | Gestionar el recurso necesario para la realización de la campaña. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-08-31 | 100% | Sensibilizar a la población de Sinaloa sobre el tema de VIH, asi como generar la información para la deteccion oportuna y dar a conocer a la población en general las actividades que realiza la Secretaria de Salud . | Se obtuvo el presupuesto correspondiente para la realizacion de la campaña | Documentos de solicitud. | Oficio solicitud DPPS/SPCE/2023/2165
[8 empty] | 2.2 | Generar el contenido a publicar tanto en redes sociales como en carteles . | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS / Departamento de promocion / Departamento de Mercadotecnia | 2023-10-31 | 100% |  | Se generaron diferentes infografias, tripticos, carteles, espectaculares, videos testimoniales. | Infografias, carteles, tripticos generados. | Infografias, tripticos, carteles, espectaculares, videos testimoniales
[7 empty] | 100% | 2.3 | Colocar la campaña en el estado de Sinaloa. | Direccion de Prevencion y Promocion de la salud. Departamento de VIH/SIDA e ITS | 2023-12-31 | 100% |  | Se realizó una campaña mixta, tanto en redes sociales oficiales de la direccion de prevencion y promocion para la salud y campaña fisica con espectaculares en el estado asi como activaciones y entrega de tripticos y material preventivo, | Fotografia de espectaculares colocados, evidencia de tripticos entregados. | Fotografia de espectaculares colocados, evidencia de tripticos entregados