## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)
Documento de Trabajo del Programa: Capacitación y apoyo al empleo
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Incrementar la capacitación de la población económicamente activa. | 1.1. | Ofertar cursos de capacitación a la población demandante en los 20 municipios del Estado. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 86,000 personas capacitadas | 1.1.1. | Realizar visitas de promoción de la capacitación, en empresa, comunidades, escuelas e instituciones en todo el Estado. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | Informes trimestrales.
2 | Institucional | Implementar ficha técnica con seguimiento a los cambios producidos en la población objetivo. | 2.1 | Llevar acabo de manera semestral el Seguimiento de Egresados en 19 planteles y 8 Acciones Móviles, por indicaciones de la DGCFT. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | Ficha Técnica | 2.1.1. | Enviar a los Planteles y Acciones Móviles, oficio, tamaño de la muestra, encuesta y formato de concentrado. | Dirección de Vinculación | 2027-01-01 | 54 concentrados de planteles y Concentrado estatal semestral
3 | Institucional | Implementar capacitación docente y administrativa; así como actualización de manuales y Procedimientos. | 3.1 | Programa de capacitación para el personal docente y administrativo. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Dirección de Administración | 2026-12-31 | Programa de Capacitación. | 3.1.1 | Coordinar, conjuntamente con las demás direcciones de área, los programas de cursos de capacitación para el personal administrativo de la Dirección General y de las unidades de capacitación. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | Programa de Capacitación. Listas de Asistencia a Cursos. Evidencia Fotográfica de asistentes a cursos.
|  |  | 3.2 | Diseñar un procedimiento de cambios normativos a manuales y procedimientos | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | Enviar por oficio el procedimiento a los Directores de Área y Directores de plantel, para dar a conocer el procedimiento de cambios normativos | 3.2.1 | Implementar el Procedimiento de Cambios Normativos y que el personal directivo conozca y comprenda el diagrama de flujo del envío de propuestas de actualización de manuales | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | Oficio de envío, Manual de Procedimientos Propuestas
4 | Interinstitucional | Enfoque en población efectivamente activa para incorporación en el mercado laboral. | 4.1 | Operación de la bolsa de trabajo que vincule a egresados y empleadores. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 27 planteles cuenten con al menos una acción lograda en la materia | 4.1.1. | Promoción, aplicación, control y evaluación de las vacantes solicitadas por las empresas. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | Informe trimestral
5 | Institucional | Restaurar y actualizar las supervisiones generales. | 5.1 | Supervisiones. | Departamento de Control Interno. | 2026-12-31 | Obtener información confiable de los hallazgos obtenidos. | 5.1.1. | Supervisar planteles de forma aleatoria y sin visita programada. | Departamento de Control Interno. | 2026-12-31 | Actas de hechos, evidencia fotográfica, informes.
6 | Institucional | Realizar comparativo de la situación de la población atendida, antes y después de otorgado el servicio. | 6.1 | Promocionar en los 20 municipios del Estado de Sinaloa cursos técnicos que permitan a los alumnos adquirir habilidades y conocimientos que apoyen la empleabilidad y el autoempleo en las comunidades. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación | 2026-12-31 | Planteles y Acciones Móviles promocionando, impartiendo y certificando cursos con habilidades técnicas que permitan apoyar el empleo | 6.1.1. | Cada Plantel y Acción Móvil ofrecerá cursos técnicos que permitan adquirir al alumno habilidades y conocimientos que apoyen la empleabilidad, así como al inicio se aplicara una evaluación diagnostica para medir la situación antes del inicio del curso y una encuesta al final de la capacitación para medir el servicio otorgado. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación | 2026-12-31 | Registros estadísticos de acreditación en poblaciones, Encuestas diagnostica y Encuesta Final

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)
Documento de Trabajo del Programa: Capacitación y apoyo al empleo
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Incrementar la capacitación de la población económicamente activa. | 1.1. | Ofertar cursos de capacitación a la población demandante en los 20 municipios del Estado. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 35% | 1.1.1. | Realizar visitas de promoción de la capacitación, en empresa, comunidades, escuelas e instituciones en todo el Estado. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 35% | 86,000 personas capacitadas | De los informes mensuales del periodo enero a junio 2026 se obtuvo un logro de 1,073 visitas de promoción de una meta anual de 3000 | Informes trimestrales. | Se anexa reporte mensual de logros de visitas de promoción y difusión
2 | Institucional | Implementar ficha técnica con seguimiento a los cambios producidos en la población objetivo. | 2.1 | Llevar acabo de manera semestral el Seguimiento de Egresados en 19 planteles y 8 Acciones Móviles, por indicaciones de la DGCFT. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 70% | 2.1.1. | Enviar a los Planteles y Acciones Móviles, oficio, tamaño de la muestra, encuesta y formato de concentrado. | Dirección de Vinculación | 2027-01-01 | 70% | Ficha Técnica | Por normatividad de la DGCFT se aplica se manera semestral. Se realizó el seguimiento de egresados del primer semestre enero a junio 2025. En proximos meses se realizará el del segundo semestre de julio a diciembre 2025. | Concentrado del avance estatal del segundo semestra. | Se anexa ofico y cifra estatal por plantel semestral de julio a diciembre de 2025 de logros de seguimiento de egresados que se aplican.
3 | Institucional | Implementar capacitación docente y administrativa; así como actualización de manuales y Procedimientos. | 3.1 | Programa de capacitación para el personal docente y administrativo. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Dirección de Administración | 2026-12-31 | 33% | 3.1.1 | Coordinar, conjuntamente con las demás direcciones de área, los programas de cursos de capacitación para el personal administrativo de la Dirección General y de las unidades de capacitación. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | 33% | Programa de Capacitación. | Se elaboró programa de capacitación, a finales del mes de abril se inicia con el primer curso. | Avance del Programa de Capacitación. Listas de Asistencia a Cursos. Evidencia Fotográfica de asistentes a cursos. | Programa Anual de cursos, listas de asistencia a cursos y evidencia fotografica. Cursos Toma de Descisiones y Manejo de Conflictos, Inducción al Personal y Protección de Datos.
|  |  | 3.2 | Diseñar un procedimiento de cambios normativos a manuales y procedimientos | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | 100% | 3.2.1 | Implementar el Procedimiento de Cambios Normativos y que el personal directivo conozca y comprenda el diagrama de flujo del envío de propuestas de actualización de manuales | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación, Unidad de Normatividad y Transparencia, Dirección de Administración | 2026-12-31 | 100% | Enviar por oficio el procedimiento a los Directores de Área y Directores de plantel, para dar a conocer el procedimiento de cambios normativos | procedimiento de cambios normativos operando en el nuevo manual de procedimientos en todos los planteles y Dirección General | Se adjuntan procedimiento de cambios normativos operando en el nuevo manual de procedimientos en todos los planteles y Dirección General | Procedimiento de cambios normativos
4 | Interinstitucional | Enfoque en población efectivamente activa para incorporación en el mercado laboral. | 4.1 | Operación de la bolsa de trabajo que vincule a egresados y empleadores. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 36% | 4.1.1. | Promoción, aplicación, control y evaluación de las vacantes solicitadas por las empresas. | Dirección de Vinculación | 2026-12-31 | 36% | 27 planteles cuenten con al menos una acción lograda en la materia | De los informes del periodo enero a mayo 2026 se obtuvo un logro de 8 bolsas de trabajo operado de una meta anual de 22 | Informe mensual | Se anexa informe mensual de atención en bolsas de trabajo y 8 reportes de bolsas de trabajo operados de enero a mayo 2026.
5 | Institucional | Restaurar y actualizar las supervisiones generales. | 5.1 | Supervisiones. | Departamento de Control Interno. | 2026-12-31 | 70% | 5.1.1. | Supervisar planteles de forma aleatoria y sin visita programada. | Departamento de Control Interno. | 2026-12-31 | 70% | Obtener información confiable de los hallazgos obtenidos. | Se realizó inspección en dos planteles, sin observaciones. | Actas de hechos, evidencia fotográfica, informes. | Actas de Inspección de planteles Los Mochis y Guasave.
6 | Institucional | Realizar comparativo de la situación de la población atendida, antes y después de otorgado el servicio. | 6.1 | Promocionar en los 20 municipios del Estado de Sinaloa cursos técnicos que permitan a los alumnos adquirir habilidades y conocimientos que apoyen la empleabilidad y el autoempleo en las comunidades. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación | 2026-12-31 | 35% | 6.1.1. | Cada Plantel y Acción Móvil ofrecerá cursos técnicos que permitan adquirir al alumno habilidades y conocimientos que apoyen la empleabilidad, así como al inicio se aplicara una evaluación diagnostica para medir la situación antes del inicio del curso y una encuesta al final de la capacitación para medir el servicio otorgado. | Coordinación de la Unidad de Planeación e Innovación | 2026-12-31 | 35% | Planteles y Acciones Móviles promocionando, impartiendo y certificando cursos con habilidades técnicas que permitan apoyar el empleo | Se solicitó a planteles el llenado del formato de Desempeño de los Procesos y Conformidad del Servicio de los indicadores lograndos durante el periodo Enero-Marzo de 2026. | Registros estadísticos de acreditación en poblaciones, Encuestas diagnostica y Encuesta Final | Se adjunta concentrado de indicadores del periodo Enero-Marzo 2026, respecto al comparativo de la situación atendida, del antes y despues del servicio.