## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comision Estatal de Atencion Integral a Victimas
Documento de Trabajo del Programa: P155 Política de protección y promoción de los Derechos Humanos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Implementar para ejercicios subsecuentes el PbR y la MIR, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico | 1.1 | Implementar el PBR 2025 bajo metodologia del marco logico | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | Contar con PBR implementado | 1.1.1 | 1. Definicion del problema 2. Arbol de problemas 3. Arbol de Objetivos 4. Selección de Alternativas 5. Definicion analitica del programa prespuestario | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | Documento con resultado de la implementacion de la metodologia del marco logico para el ejercicio 2025
|  |  | 1.2 | Definir la MIR para el ejercicio 2025 | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | Contar con una MIR para se seguimiento | 1.2.1 | Elaboración Matriz de Indicadores de Resultados 2025 | Coordinador Institucional | 2025-03-31 | Oficio de entrega de la MIR 2025 a la SAF
[8 empty] | 1.2.2 | Seguimiento Trimestral en 2025 | Coordinador Institucional | 2025-12-31 | Oficio de entrega a la SAF del avance trimestral a la MIR
2 | Institucional | Definir una metodología y/o criterio para delimitar la población potencial y atendida | 2.1 | Establecer metodologia para delimitar poblacion potencial y atendida | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Contar por poblacion potencial delimitada y poblacion atendida definida | 2.1.1 | Delimita poblacion potencial | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | Documento con Poblacion potencial delimitada
[8 empty] | 2.1.2 | Seguimiento estadistico a poblacion atendida | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Estadisticas confiables de poblacion atendida
3 | Interinstitucional | Definir un indicador sectorial y darle el seguimiento correspondiente. | 3.1 | Gestionar la participación en la elaboracion del programa sectorial | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Proponer a la Secretaría General de Gobierno la inclusión de un indicador que directamente relacione al Programa presupuestario | 3.1.1 | Enviar oficio a la Secretaría General de Gobierno donde se realizara la propuesta de modificación del Plan Sectorial 2022-2027 | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Oficio enviado a la SGG
4 | Institucional | Establecer los indicadores de todos los niveles de la Matriz de Indicadores para resultados que permitan evaluar los resultados y evolución del Programa presupuestario | 4.1 | Definir indicadores de la MIR y elaborar las fichas de indicadores | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | Se cuenta con indicadores que dan seguimiento a la gestion del Programa Presuspuestario | 4.1.1 | Definir indicadores de la MIR: Fin, Proposito, Componetes y actividades | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | MIR 2025, Fichas tecnicas de indicadores
[8 empty] | 4.1.2 | Seguimiento estadistico a indicadores definidos | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de indicadores
5 | Institucional | Definir medios de verificación confiables y accesibles | 5.1 | Definir un área responsable de las estadísticas de los apoyos y servicios otorgados, encargado de la operación del Sistema y de la publicación de la información | Secretaria Tecnica | 2025-04-30 | Designación de área responsable de las estadisticas | 5.1.1. | Operación de sistema estadistico | Secretaria Tecnica | 2025-06-30 | Sistema estadistico
[8 empty] | 5.1.2. | Seguimiento a indicadores, metas y resultados definidos | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | Medios de verificación accesibles donde se pueda verificar los avances del Pp
6 | Institucional | Definición de metas claras, específicas y factibles de acuerdo al alcance histórico registrado en las estadísticas de la Comisión y de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles | 6.1 | Definicion de metas | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | Metas claras y factibles de lograr | 6.1.1 | Analisis estadistico de resultados obtenidos en los ultimos 3 ejercicios | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | Datos historicos de resultados obtenidos
[8 empty] | 6.1.2. | Definicion de metas 2025 | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | Fichas tecnicas con metas definidas
7 | Institucional | Elaborar, aprobar y publicar los protocolos de atención a víctimas, para dar transparencia a la actuación de la Comisión al tratarse de un Programa presupuestario | 7.1. | Elaboracion, publicación e implementación de protocolos de actuacion de atencion a victimas | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-12-31 | Protocolos para la atencion a victimas, aprobados y publicados | 7.1.1 | Elaboracion de protocolos | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-10-30 | Protocolos de actuacion
[8 empty] | 7.1.2 | Aprobacion por la junta de Gobierno de los protocolos | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-11-30 | Protoclos aprobados
[8 empty] | 7.1.3. | Publicacion de protocolos en periodico oficial | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-12-31 | Protocolos publicados
8 | Institucional | Desarrollar y/o implementar un software que de solidez y certeza al registro estatal de victimas | 8.1. | Desarrollo e implementacion de software | Direccion del resgistro de victimas | 2025-12-31 | Sistema para el Registro de Victimas operando | 8.1.1. | Desarrollar el Sistema del Registro de Victimas | Direccion del registro de victimas | 2025-06-30 | Sistema instalado
[8 empty] | 8.1.2 | Registrar en el sistema a las victimas y dar seguimiento a las acciones realizadas | Direccion del registro de victimas | 2025-12-31 | Reportes de victimas atendias

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comision Estatal de Atencion Integral a Victimas
Documento de Trabajo del Programa: P155 Política de protección y promoción de los Derechos Humanos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Implementar para ejercicios subsecuentes el PbR y la MIR, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico | 1.1 | Implementar el PBR 2025 bajo metodologia del marco logico | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | 1.1.1 | 1. Definicion del problema 2. Arbol de problemas 3. Arbol de Objetivos 4. Selección de Alternativas 5. Definicion analitica del programa prespuestario | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | Contar con PBR implementado | Se participó con la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) en la elaboración de la MIR 2025 del Pp Política de protección y promoción de derechos humanos | MIR 2025 publicada en la Ley de Ingresos y Presupusto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
|  |  | 1.2 | Definir la MIR para el ejercicio 2025 | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | 1.2.1 | Elaboración Matriz de Indicadores de Resultados 2025 | Coordinador Institucional | 2025-03-31 | 100% | Contar con una MIR para su seguimiento | No se entregó vía oficio, se elabora en conjunto con la SAF y los organismos participantes; Comisión Estatal de Derechos Humanos y Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas | MIR 2025 publicada en la Ley de Ingresos y Presupusto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 | Sin oficio
[8 empty] | 1.2.2 | Seguimiento Trimestral en 2025 | Coordinador Institucional | 2025-12-31 | 100% |  | Se participo con la SAF en la elaboracion de la MIR para el ejercicio 2025 | Oficio de entrega a la SAF del avance trimestral a la MIR | E155 Política de Protección y Promoción de los Derechos Humanos publicado en Periodico oficial el Estado de Sinaloa | Se entrega MIR publicada eb Periodico oficial
2 | Institucional | Definir una metodología y/o criterio para delimitar la población potencial y atendida | 2.1 | Establecer metodologia para delimitar poblacion potencial y atendida | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 100% | 2.1.1 | Delimita poblacion potencial | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | Contar por poblacion potencial delimitada y poblacion atendida definida | Se participó con la SAF en la elaborción de la MIR 2025 del Pp Política de protección y promoción de derechos humanos | Documento con Poblacion potencial delimitada | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025
[8 empty] | 2.1.2 | Seguimiento estadistico a poblacion atendida | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 100% |  | Se realizan reportes mensuales de atención a victimas | Estadisticas confiables de poblacion atendida | Reporte mensual de atención a victimas | Se entrega reportes mensuales de atención a víctimas
3 | Interinstitucional | Definir un indicador sectorial y darle el seguimiento correspondiente. | 3.1 | Gestionar la participación en la elaboracion del programa sectorial | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 0% | 3.1.1 | Enviar oficio a la Secretaría General de Gobierno donde se realizara la propuesta de modificación del Plan Sectorial 2022-2027 | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 0% | Proponer a la Secretaría General de Gobierno la inclusión de un indicador que directamente relacione al Programa presupuestario | La Secretaría General, dependencia responsable no ha inicado modificación al programa sectorial, la Comisión no puede iniciar ese proceso pues corresponde a la Secretaría | Oficio enviado a la SGG | No se han realizado cambios al Programa Institucional | La SGG no ha modificado el programa sectorial se trabajara para la siguiente administracion
4 | Institucional | Establecer los indicadores de todos los niveles de la Matriz de Indicadores para resultados que permitan evaluar los resultados y evolución del Programa presupuestario | 4.1 | Definir indicadores de la MIR y elaborar las fichas de indicadores | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | 4.1.1 | Definir indicadores de la MIR: Fin, Proposito, Componetes y actividades | Secretaria Tecnica | 2025-03-31 | 100% | Se cuenta con indicadores que dan seguimiento a la gestion del Programa Presuspuestario | Se elaboraron las fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2025 | MIR 2025, Fichas tecnicas de indicadores | Fichas técnicas de indicadores 2025
[8 empty] | 4.1.2 | Seguimiento estadistico a indicadores definidos | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 100% |  | Se entregó a la SAF los avances de indicadores correspondientes al ejercicio 2025 | Matriz de seguimiento de indicadores | Oficio de entrega de avances de MIR 4 trimestres de 2025 | Se entregan 4 reportes de SAF de avances de indicadores
5 | Institucional | Definir medios de verificación confiables y accesibles | 5.1 | Definir un área responsable de las estadísticas de los apoyos y servicios otorgados, encargado de la operación del Sistema y de la publicación de la información | Secretaria Tecnica | 2025-04-30 | 100% | 5.1.1. | Operación de sistema estadistico | Secretaria Tecnica | 2025-06-30 | 100% | Designación de área responsable de las estadisticas | Se contrató el desarrollo de un sistema de registro de victimas que contará con un apartado de estadísticas de atenciones otorgadas | Sistema estadistico | Contrato de sistema de registro de victimas
[8 empty] | 5.1.2. | Seguimiento a indicadores, metas y resultados definidos | Secretaria Tecnica | 2025-12-31 | 100% |  | Se realizan reportes mensual de atención a victimas | Medios de verificación accesibles donde se pueda verificar los avances del Pp | Reportes mensual de atención a victimas, proximamente reportes estadísticos del sistema
6 | Institucional | Definición de metas claras, específicas y factibles de acuerdo al alcance histórico registrado en las estadísticas de la Comisión y de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles | 6.1 | Definicion de metas | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | 100% | 6.1.1 | Analisis estadistico de resultados obtenidos en los ultimos 3 ejercicios | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | 100% | Metas claras y factibles de lograr | Se elaboró matriz de resultados de últimos tres ejercicios | Datos historicos de resultados obtenidos | Matriz histórica de resultados
[8 empty] | 6.1.2. | Definicion de metas 2025 | Secretaria Tecnica | 2025-03-30 | 100% |  | Se elaboraron fichas técnicas de indicadores | Fichas tecnicas con metas definidas | Fichas técnicas de indicadores
7 | Institucional | Elaborar, aprobar y publicar los protocolos de atención a víctimas, para dar transparencia a la actuación de la Comisión al tratarse de un Programa presupuestario | 7.1. | Elaboracion, publicación e implementación de protocolos de actuacion de atencion a victimas | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-12-31 | 33% | 7.1.1 | Elaboracion de protocolos | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-10-30 | 100% | Protocolos para la atencion a victimas, aprobados y publicados | Se elaboró el manual de procesos procedimientos, que contiene los protocolos de actuación | Protocolos de actuacion | Manual de Procesos y Procedimientos
[8 empty] | 7.1.2 | Aprobacion por la junta de Gobierno de los protocolos | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-11-30 | 0% |  | En proceso de elaboracion y aprobacion | Protoclos aprobados | Se elaboro reglamento interior y manual de procesos y procedimientos | Se cuenta con 3 dictamenes del reglamento interior, pendiente aprobacion de SGG y su publicacion, porteriomente se aprobaran y publicaran los protocolos
[8 empty] | 7.1.3. | Publicacion de protocolos en periodico oficial | Direccion del fondo y atencion a victimas | 2025-12-31 | 0% |  | En proceso de elaboracion y aprobacion | Protocolos publicados | Se elaboro reglamento interior y manual de procesos y procedimientos, Se cuenta con 3 dictamenes del reglamento interior, pendiente aprobacion de SGG y su publicacion, porteriomente se aprobaran y publicaran los protocolos, | Se entrega reglamento interior y tres dictamenes
8 | Institucional | Desarrollar y/o implementar un software que de solidez y certeza al registro estatal de victimas | 8.1. | Desarrollo e implementacion de software | Direccion del resgistro de victimas | 2025-12-31 | 100% | 8.1.1. | Desarrollar el Sistema del Registro de Victimas | Direccion del registro de victimas | 2025-06-30 | 100% | Sistema para el Registro de Victimas operando | Se contrató el desarrollo de un sistema de registro de victimas | Sistema instalado | Contrato del sistema
[8 empty] | 8.1.2 | Registrar en el sistema a las victimas y dar seguimiento a las acciones realizadas | Direccion del registro de victimas | 2025-12-31 | 100% |  | Se concluyo el desarrollo del sistema, ya se inicio su operación | Reportes de victimas atendias | Sistema funcinando | Se entregan impresiones de pantalla del sistema funcionando