## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | INTERINSTITUCIONALES | Se revisará las encuestas llenadas por parte de los pacientes para verificar la atención al mismo y así mejorar la calidad del servicio. | 1.1 | Seleccionar al personal que va intervenir y capacitarlos | Subdirección de Promoción de la Salud y Direccion de Calidad en la Atencion (Sria. de Salud) y Subdireccion de Enseñanza | 2025-01-15 | Designar al personal que interviene en la revisión | 1.1 | Determinar los objetivos de esta revisión. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | Informe de deficiencias operativas
[8 empty] | 1.2 | Fijar plazos para los diferentes procesos, llevar a cabo la revisión de las encuestas, determinar los hallazgos y proponer la solución.
2 | INSTITUCIONALES | Determinar cuáles son los problemas recurrentes que dificultan la obtención de las metas establecidas de los programas, esto con el fin de implementar la MML que se adapte mejor para dar solución a dichos problemas. | 2.1 | Analizar los programas con incumplimiento de metas | Subdirección de Promoción de la Salud y Subdirección de Enseñanza | 2025-01-15 | Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta | 2.1 | Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | Relación de programas con incumplimiento de metas
[8 empty] | 2.2 | Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | Informe de deficiencias operativas
3 | INSTITUCIONALES | Dar seguimiento a la problemática que presentan las distintas áreas para llegar a los objetivos establecidos. | 3.1 | Analizar los programas con incumplimiento de metas | Subdirección de Promoción de la Salud | 2025-01-15 | Realizar reuniones con los coordinaroes de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta | 3.1 | Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | Reporte de seguimiento
[8 empty] | 3.2 | Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas. Que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde
4 | INSTITUCIONALES | Analizar el flujo de las operaciones actuales de todos aquellos procesos administrativos e identificar aquellos que son innecesarios, para eliminarlos y simplificar el trato al paciente, con calidad, reducción de costos y con trasparencia. | 4.1 | Analizar todos los procedimientos administrativos que intervienen en atención de un paciente | Subdireccion de Atencion Hospitalaria y Subdirección de Enseñanza | 2025-01-15 | Seleccionar y capacitar a los coordinadores de todos los programas | 4.1 | Determinar los coordinadores jefes de los programas capacitarlos para que puedan identificar un procedimiento innecesario. | Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | Análisis de mejoras de flujos de operaciones
[8 empty] | 4.2 | Que determinen que procedimiento es innecesario en el trato de un paciente.
5 | INSTITUCIONALES | Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y priorizarlas de acuerdo a las disponibilidades de los recursos. | 5.1 | Realizar reuniones con los coodinadores de los programas | Subdirecció de Recursos Financieros | 2025-01-15 | Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra el presupuesto programado y presupuesto comprometido; hacer las adecuaciones presupuestarias para la reasignación o nueva asignación de recursos | 5.1 | Autorizar la nueva asignación de recursos. | Dirección de Administración | 2025-01-15 | Acta de reunión y reporte de asignación de recursos
6 | INSTITUCIONALES | Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y darle prioridad a la adquisición de medicinas y equipos. | 6.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas | Subdirección de Recursos Materiales | 2025-01-15 | Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra las licitaciones programadas. Determinar las necesidades no consideradas en licitaciones programadas. Modificar el programa de adquisiciones. para la adquisición de medicinas y equipos. | 6.1 | Autorizar el nuevo programa de adquisiciones | Dirección de Administración | 2025-01-15 | Acta de reuniones y programa de adquisiciones
7 | ESPECIFICOS | Realizar un estudio a las diferentes comunidades para atender las principales necesidades de cada una de ellas y así tener una mejor atención basada en sus principales problemáticas. | 7.1 | Programar y realizar reuniones con diferentes sectores de los municipios, para que manifiesten sus principales necesidades | Subdirección de Promoción de la Salud; Departamento de Comunidad Saludable | 2025-01-15 | Realizar Programa de reuniones con diferentes sectores de los municipios; Determinar que programas se van a consultar. Capacitar al personal que va a realizar la consulta; Elaborar un resumen de las principales peticiones que hace la comunidad y consultarlos con los coordinadores de los programas; Determinar las peticiones finales de los diferentes programas y presentarla a la dirección que corresponda | 7.1 | Las peticiones finales que se eligieron, comentar con los coordinaores de los diferentes programas y autorizar las modificaciones de las metas y contenidos de los programas | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2025-01-15 | Reporte o estudio de necesidades
8 | ESPECIFICOS | La Dirección de Atención Médica, no presento las fichas tecnicas de los indicadores de cumplimioento, de adminstración y Gestión | 8.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas | Enlace de la Direccion de Atencion Medica | 2025-01-15 | Programar con los coordinadores de los programas la elaboración de las fichas técnicas de los Indicadores | 8.1 | Entegar firmadas las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, administración y Gestión. | Direccion de Atencion Medica | 2025-01-15 | Fichas técnicas
9 | INSTITUCIONALES | Tecnologías de información con sistemas más eficaces para mejorar la atención a los pacientes | 9.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas, para detectar sistemas obsoletos que no sean eficaces en la atención al paciente. | Departamento de Tecnologias en Salud | 2025-01-15 | Con la relación de las necesidades para mejorar la atención a los pacientes, hacer lo siguiente; Analizar los sistemas y ver que opciones tiene para eliminar aquellos pasos innecesarios o sustituirlo con un sistema actualizado; investigar en el mercado informático de la medicina, que nuevos sistemas existen para copiarlo y modificar el sistema actual | 9.1 | Recibir los nuevos sistemas que se modificaron, para revisarlo y en su caso autorizar su implementación en los diferentes programas | Unidad de Información y Tecnologias de la Salud | 2025-01-15 | Plan de elaboración del programa de sistema de información

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | INTERINSTITUCIONALES | Se revisará las encuestas llenadas por parte de los pacientes para verificar la atención al mismo y así mejorar la calidad del servicio. | 1.1 | Seleccionar al personal que va intervenir y capacitarlos | Subdirección de Promoción de la Salud y Direccion de Calidad en la Atencion (Sria. de Salud) y Subdireccion de Enseñanza | 2025-01-15 | 80% | 1.1 | Determinar los objetivos de esta revisión. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | 80% | Designar al personal que interviene en la revisión | Se elabora diagrama de flujo PP | Informe de deficiencias operativas | Relación de Pp por incumplimiento de metas
[8 empty] | 1.2 | Fijar plazos para los diferentes procesos, llevar a cabo la revisión de las encuestas, determinar los hallazgos y proponer la solución.
2 | INSTITUCIONALES | Determinar cuáles son los problemas recurrentes que dificultan la obtención de las metas establecidas de los programas, esto con el fin de implementar la MML que se adapte mejor para dar solución a dichos problemas. | 2.1 | Analizar los programas con incumplimiento de metas | Subdirección de Promoción de la Salud y Subdirección de Enseñanza | 2025-01-15 | 80% | 2.1 | Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | 80% | Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta | Analisis de resultados Epidemeologico periodicos | Relación de programas con incumplimiento de metas | Relacion de PP por incumplimiento de metas
[8 empty] | 2.2 | Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 |  |  |  | Informe de deficiencias operativas
3 | INSTITUCIONALES | Dar seguimiento a la problemática que presentan las distintas áreas para llegar a los objetivos establecidos. | 3.1 | Analizar los programas con incumplimiento de metas | Subdirección de Promoción de la Salud | 2025-01-15 | 50% | 3.1 | Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | 50% | Realizar reuniones con los coordinaroes de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta | Junta para revisar evaluacion del desempeño FASSA | Reporte de seguimiento | Minuta de reunion y avance de indicadores de resultados por PP
[8 empty] | 3.2 | Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas. Que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde
4 | INSTITUCIONALES | Analizar el flujo de las operaciones actuales de todos aquellos procesos administrativos e identificar aquellos que son innecesarios, para eliminarlos y simplificar el trato al paciente, con calidad, reducción de costos y con trasparencia. | 4.1 | Analizar todos los procedimientos administrativos que intervienen en atención de un paciente | Subdireccion de Atencion Hospitalaria y Subdirección de Enseñanza | 2025-01-15 | 100% | 4.1 | Determinar los coordinadores jefes de los programas capacitarlos para que puedan identificar un procedimiento innecesario. | Dirección de Atención Medica | 2025-01-15 | 100% | Seleccionar y capacitar a los coordinadores de todos los programas | Se obtuvo flujograma de atencion | Análisis de mejoras de flujos de operaciones | Flujograma de atencion medica
[8 empty] | 4.2 | Que determinen que procedimiento es innecesario en el trato de un paciente.
5 | INSTITUCIONALES | Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y priorizarlas de acuerdo a las disponibilidades de los recursos. | 5.1 | Realizar reuniones con los coodinadores de los programas | Subdirecció de Recursos Financieros | 2025-01-15 | 100% | 5.1 | Autorizar la nueva asignación de recursos. | Dirección de Administración | 2025-01-15 | 100% | Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra el presupuesto programado y presupuesto comprometido; hacer las adecuaciones presupuestarias para la reasignación o nueva asignación de recursos | Comunicados de asignacion de recursos | Acta de reunión y reporte de asignación de recursos | Oficios de asignacion de recursos
6 | INSTITUCIONALES | Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y darle prioridad a la adquisición de medicinas y equipos. | 6.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas | Subdirección de Recursos Materiales | 2025-01-15 | 80% | 6.1 | Autorizar el nuevo programa de adquisiciones | Dirección de Administración | 2025-01-15 | 80% | Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra las licitaciones programadas. Determinar las necesidades no consideradas en licitaciones programadas. Modificar el programa de adquisiciones. para la adquisición de medicinas y equipos. | Se obtuvo programa anual de adquisiciones | Acta de reuniones y programa de adquisiciones | Programa Anual de Adquisiciones
7 | ESPECIFICOS | Realizar un estudio a las diferentes comunidades para atender las principales necesidades de cada una de ellas y así tener una mejor atención basada en sus principales problemáticas. | 7.1 | Programar y realizar reuniones con diferentes sectores de los municipios, para que manifiesten sus principales necesidades | Subdirección de Promoción de la Salud; Departamento de Comunidad Saludable | 2025-01-15 | 100% | 7.1 | Las peticiones finales que se eligieron, comentar con los coordinaores de los diferentes programas y autorizar las modificaciones de las metas y contenidos de los programas | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2025-01-15 | 100% | Realizar Programa de reuniones con diferentes sectores de los municipios; Determinar que programas se van a consultar. Capacitar al personal que va a realizar la consulta; Elaborar un resumen de las principales peticiones que hace la comunidad y consultarlos con los coordinadores de los programas; Determinar las peticiones finales de los diferentes programas y presentarla a la dirección que corresponda | Se elaboro relacion de programas que no cumplieron metas | Reporte o estudio de necesidades | Relacion de PP por incumplimiento de metas
8 | ESPECIFICOS | La Dirección de Atención Médica, no presento las fichas tecnicas de los indicadores de cumplimioento, de adminstración y Gestión | 8.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas | Enlace de la Direccion de Atencion Medica | 2025-01-15 | 0% | 8.1 | Entegar firmadas las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, administración y Gestión. | Direccion de Atencion Medica | 2025-01-15 | 0% | Programar con los coordinadores de los programas la elaboración de las fichas técnicas de los Indicadores | En periodo evaluado no elaboraron MIR por incorporarse en 2024al IMSS-BIENESTAR de atencion medica | Fichas técnicas | Decreto Integracion IMSS-BIENESTAR | Con integracion a IMSS-BIENESTAR ya no procederá elaborar MIR para el FASSA
9 | INSTITUCIONALES | Tecnologías de información con sistemas más eficaces para mejorar la atención a los pacientes | 9.1 | Realizar reuniones con los coordinadores de los programas, para detectar sistemas obsoletos que no sean eficaces en la atención al paciente. | Departamento de Tecnologias en Salud | 2025-01-15 | 90% | 9.1 | Recibir los nuevos sistemas que se modificaron, para revisarlo y en su caso autorizar su implementación en los diferentes programas | Unidad de Información y Tecnologias de la Salud | 2025-01-15 | 90% | Con la relación de las necesidades para mejorar la atención a los pacientes, hacer lo siguiente; Analizar los sistemas y ver que opciones tiene para eliminar aquellos pasos innecesarios o sustituirlo con un sistema actualizado; investigar en el mercado informático de la medicina, que nuevos sistemas existen para copiarlo y modificar el sistema actual | Se continua mejorando el programa de expedientes electronicos de atencion medica denominado "SIGO" y plataforma de digusion denominada "CUBOS" | Plan de elaboración del programa de sistema de información | Reporte de "CUBOS"