## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: E061 Educación para Jóvenes y Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Establecer estrategias de promoción y difusión de los servicios educativos del ISEJA | 1.1 | Realizar brigadas de promoción e incorporación en las localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional | 2024-12-31 | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos. | 1.1.1 | Visitas a las localidades para promover los servicios educativos y lograr la incorpporación de jóvenes y adultos al Programa. | Coordinación Regional y Coordinaciones de Zona. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
2 | Institucional | Gestionar una herramienta tecnológica y/o la modalidad en línea para ofrecer mayor flexibilidad en los horarios | 2.1 | Promover y habilitar las plazas comunitarias como sedes permanentes de aplicación de exámenes. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Exámenes en línea presentados. | 2.1.1 | Presentación de exámenes en línea en el Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL). | Departamento de Acreditación , Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | Informe de Avance Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL)
3 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para una mayor flexibilidad de ubicación y acceso | 3.1 | Promover las plazas comunitarias para la atención de los jóvenes y adultos con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s. | Departamento de Sistemas | 2024-12-31 | Educandos atendidos en el programa plazas comunitarias | 3.1.1 | Atención educativa de jóvenes y adultos en las plazas comunitarias. | Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema Infoview)
4 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para el ahorro de tiempo y costos en los traslados | 4.1 | Ofrecer opciones de acreditación a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | 4.1.1 | Aplicación de la opción de acreditación del Reconocimiento de Saberes a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA y SIGA)
5 | Institucional | Continuar implementando las diversas estrategias que realiza el ISEJA, lo anterior para incrementar los avances de los indicadores | 5.1 | Desarrollar Estrategias de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | 5.1.1 | Programación y participación en las Estrategias Estatales y Nacionales de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
|  |  | 5.2 | Gestionar el apoyo de Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles, mediante la firma de convenios de colaboración. | Dirección General | 2024-12-31 | Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales. | 5.2.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo en la Entidad. | Dirección General y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | Informe de Avance

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: E061 Educación para Jóvenes y Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Establecer estrategias de promoción y difusión de los servicios educativos del ISEJA | 1.1 | Realizar brigadas de promoción e incorporación en las localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional | 2024-12-31 | 100% | 1.1.1 | Visitas a las localidades para promover los servicios educativos y lograr la incorpporación de jóvenes y adultos al Programa. | Coordinación Regional y Coordinaciones de Zona. | 2024-12-31 | 100% | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos. | Con el compromiso de continuar brindando a la población la oportunidad de iniciar o concluir sus estudios básicos de alfabetización, primaria y secundaria, se llevaron a cabo brigadas permanentes de promoción e incorporación en las localidades de mayor rezago educativo, como resultado a esta acción se logró la incorporación de 8,521 jóvenes y adultos a los servicios educativos. | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA) | Reporte de la Situación Institucional por Instituto Estatal del Sistema SASA.
2 | Institucional | Gestionar una herramienta tecnológica y/o la modalidad en línea para ofrecer mayor flexibilidad en los horarios | 2.1 | Promover y habilitar las plazas comunitarias como sedes permanentes de aplicación de exámenes. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | 100% | 2.1.1 | Presentación de exámenes en línea en el Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL). | Departamento de Acreditación , Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | 100% | Exámenes en línea presentados. | Para lograr mejores resultados en este indicador, en el trimestre se continuó con la promoción de los exámenes en línea, a través de las redes sociales y mediante la pega de carteles en lugares estratégicos, además se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de las plazas comunitarias para acondicionarlas como sedes de aplicación de exámenes, para que los jóvenes y adultos presentaran su evaluación, como resultado a las acciones se presentaron 17,429 exámenes en esta modalidad. | Informe de Avance Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL) | Reporte de Exámenes en Línea por Coordinación de Zona del Sistema SAEL
3 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para una mayor flexibilidad de ubicación y acceso | 3.1 | Promover las plazas comunitarias para la atención de los jóvenes y adultos con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s. | Departamento de Sistemas | 2024-12-31 | 100% | 3.1.1 | Atención educativa de jóvenes y adultos en las plazas comunitarias. | Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | 100% | Educandos atendidos en el programa plazas comunitarias | La implementación de diversas estrategias de atención en el trimestre, como la promoción del programa a través de las redes sociales, las visitas a las localidades para lograr la incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y las visitas a las Coordinaciones de Zona para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de las plazas comunitarias, así como la habilitación de las mismas como sedes de aplicación de exámenes, dieron como resultado que al mes de diciembre se atendiera a 3,000 educandos en este Programa. | Informe de Avance (Reportes del Sistema InfoView) | Reporte de educandos atendidos en el Programa Plazas Comunitarias del Sistema InfoView.
4 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para el ahorro de tiempo y costos en los traslados | 4.1 | Ofrecer opciones de acreditación a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | 100% | 4.1.1 | Aplicación de la opción de acreditación del Reconocimiento de Saberes a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación. | 2024-12-31 | 100% | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | Para continuar brindando los servicios educativos a la población, en el transcurso del año, el Instituto estableció diversas estrategias de atención, por lo que al cierre del mes de diciembre concluyeron de nivel educativo 20,327 jóvenes y adultos, 343 en el nivel inicial, 7,111 en primaria y 12,873 en secundaria. | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA y SIGA) | Reportes de la Situación Institucional por Instituto Estatal del Sistema SASA y Exámenes acreditados del Sistema SIGA. | Estrategias como el seguimiento permanente a los educandos, como la aplicación de exámenes en la modalidad hibrida (impresos y en línea) y la entrega de material didáctico para brindar a los educandos para garantizar su conclusión de nivel, además de la difusión del programa educativo a través de las redes sociales, las alianzas estratégicas con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Sociales, las brigadas de incorporación en las localidades para lograr la incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y principalmente la difusión de la opción de acreditación de primaria y secundaria a través de un examen único como el Reconocimiento de Saberes (REC)
5 | Institucional | Continuar implementando las diversas estrategias que realiza el ISEJA, lo anterior para incrementar los avances de los indicadores | 5.1 | Desarrollar Estrategias de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | 100% | 5.1.1 | Programación y participación en las Estrategias Estatales y Nacionales de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | 100% | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | Para continuar brindando los servicios educativos a la población, en el transcurso del año, el Instituto estableció diversas estrategias de atención, por lo que al cierre del mes de diciembre concluyeron de nivel educativo 20,327 jóvenes y adultos, 343 en el nivel inicial, 7,111 en primaria y 12,873 en secundaria. | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA) | Reporte de la Situación Institucional por Instituto Estatal del Sistema SASA. | Estrategias como el seguimiento permanente a los educandos, como la aplicación de exámenes en la modalidad hibrida (impresos y en línea) y la entrega de material didáctico para brindar a los educandos para garantizar su conclusión de nivel, además de la difusión del programa educativo a través de las redes sociales, las alianzas estratégicas con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Sociales, las brigadas de incorporación en las localidades para lograr la incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y principalmente la difusión de la opción de acreditación de primaria y secundaria a través de un examen único como el Reconocimiento de Saberes (REC),
|  |  | 5.2 | Gestionar el apoyo de Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles, mediante la firma de convenios de colaboración. | Dirección General | 2024-12-31 | 100% | 5.2.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo en la Entidad. | Dirección General y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | 100% | Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales. | Con el propósito de extender y ampliar la cobertura de atención educativa entre la población joven y adulta, además de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la Entidad, durante el año 2024, se logró la formalización de 5 Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles. | Informe de Avance | Listado de Convenios de Colaboración Formalizados 2024. | Estas importantes alianzas permitirán conjuntar esfuerzos de diversos sectores para trabajar coordinadamente en la disminución del rezago educativo en la Entidad, focalizando la atención a los grupos prioritarios y consolidando un importante avance en el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo, además de apoyar el proyecto nacional de levantar bandera blanca de alfabetización en México.