## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: E061 Educación para Jóvenes y Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Establecer estrategias de promoción y difusión de los servicios educativos del ISEJA | 1.1 | Realizar brigadas de promoción e incorporación en las localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional | 2024-12-31 | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos. | 1.1.1 | Visitas a las localidades para promover los servicios educativos y lograr la incorpporación de jóvenes y adultos al Programa. | Coordinación Regional y Coordinaciones de Zona. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
2 | Institucional | Gestionar una herramienta tecnológica y/o la modalidad en línea para ofrecer mayor flexibilidad en los horarios | 2.1 | Promover y habilitar las plazas comunitarias como sedes permanentes de aplicación de exámenes. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Exámenes en línea presentados. | 2.1.1 | Presentación de exámenes en línea en el Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL). | Departamento de Acreditación , Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | Informe de Avance Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL)
3 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para una mayor flexibilidad de ubicación y acceso | 3.1 | Promover las plazas comunitarias para la atención de los jóvenes y adultos con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s. | Departamento de Sistemas | 2024-12-31 | Educandos atendidos en el programa plazas comunitarias |  | Atención educativa de jóvenes y adultos en las plazas comunitarias. | Departamento de Sistemas y Coordinación de Unidad de Plazas Comunitarias. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema Infoview)
4 | Institucional | Ofrecer opciones en modalidad en línea para el ahorro de tiempo y costos en los traslados | 4.1 | Ofrecer opciones de acreditación a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. |  | Aplicación de la opción de acreditación del Reconocimiento de Saberes a jóvenes y adultos. | Departamento de Acreditación. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA y SIGA)
5 | Institucional | Continuar implementando las diversas estrategias que realiza el ISEJA, lo anterior para incrementar los avances de los indicadores | 5.1 | Desarrollar Estrategias de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación | 2024-12-31 | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | 5.1.1 | Programación y participación en las Estrategias Estatales y Nacionales de Incorporación y Acreditación. | Departamento de Acreditación y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
|  |  | 5.2 | Gestionar el apoyo de Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles, mediante la firma de convenios de colaboración. | Dirección General | 2024-12-31 | Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales. | 5.2.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo en la Entidad. | Dirección General y Coordinación Regional. | 2024-12-31 | Informe de Avance