## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)
Documento de Trabajo del Programa: E017 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, proyecto O002: Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Redefinir y cuantificar la población potencial, la objetivo y la atendida | 1.1 | Elaborar diagnóstico | Dirección de Planeación, Programación y Evaluación | 2025-04-18 | Elaborar un documento donde se redefina y cuantifique las poblaciones. | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2025-01-22 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Armar cronograma para la reunión de trabajo |  | 2025-01-29 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las áreas corresponbientes a reunión de trabajo |  | 2025-02-06 | Invitación, fotografías
[8 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la reunión de trabajo |  | 2025-02-20 | Listas de asistencia, fotografía
2 | Interinstitucional | Rediseñar la MIR, sus indicadores y fichas técnicas, así como las metas | 2.1 | Modificación de la MIR y fichas técnicas | Departamento de Evaluación | 2025-03-29 | Modificación de la MIR y fichas técnicas | 2.1.1 | Modificación de MIR | Departamento de Evaluación | 2025-03-21 | MIR
[8 empty] | 2.1.2 | Modificación de fichas técnicas |  | 2025-03-27 | Fichas técnias
3 | Interinstitucional | Promover actividades y/o acciones de manera fija en los 18 municipios de Sinaloa, que permitan tener avances respecto al tema de la igualdad sustantiva | 3.1 | Plan de Trabajo Estatal | Departamento de Evaluación | 2025-04-16 | Plan de Trabajo Estatal | 3.1.1 | Reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2025-04-03 | Reunión de trabajo
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar Plan de Trabajo Estatal | Departamento de Evaluación | 2025-04-14 | Elaborar Plan de Trabajo Estatal
4 | Interinstitucional | Llevar a cabo talleres y/o capacitaciones constantes respecto a temas que ejecuta el programa | 4.1 | Informe de actividades | Departamento de Evaluación | 2025-04-22 | Informe de actividades | 4.1.1 | Elaboración del informe de actividades | Departamento de Evaluación | 2025-04-18 | Informe de actividades
5 | Interinstitucional | Analizar la vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para que sea coherente con las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | 5.1 | Informe de análisis | Departamento de Evaluación | 2025-06-20 | Informe de análisis | 5.1.1 | Elaboración del informe de análisis | Departamento de Evaluación | 2025-06-14 | Informe de análisis

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)
Documento de Trabajo del Programa: E017 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, proyecto O002: Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Redefinir y cuantificar la población potencial, la objetivo y la atendida | 1.1 | Elaborar diagnóstico | Dirección de Planeación, Programación y Evaluación | 2025-04-18 | 100% | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2025-01-22 | 100% | Elaborar un documento donde se redefina y cuantifique las poblaciones. | Se detallaron los elementos claves | Documento | DIAGNOSTICO DEL PROABIM 2023
[8 empty] | 1.1.2 | Armar cronograma para la reunión de trabajo |  | 2025-01-29 | 100% |  | Se establecieron los los tiempos ideales | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las áreas corresponbientes a reunión de trabajo |  | 2025-02-06 | 100% |  | El proceso de invitación se llevo acabo satisfactoriamente | Invitación, fotografías
[8 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la reunión de trabajo |  | 2025-02-20 | 100% |  | Esta acción se llevó acabo de la manera más oportunda y correcta | Listas de asistencia, fotografía
2 | Interinstitucional | Rediseñar la MIR, sus indicadores y fichas técnicas, así como las metas | 2.1 | Modificación de la MIR y fichas técnicas | Departamento de Evaluación | 2025-03-29 | 100% | 2.1.1 | Modificación de MIR | Departamento de Evaluación | 2025-03-21 | 100% | Modificación de la MIR y fichas técnicas | Esta acción se llevó acabo de la manera más oportuna | MIR | MIR 017 Promover la Atencion y Prevencion de la Violencia Contra las Mujeres 2023
[8 empty] | 2.1.2 | Modificación de fichas técnicas |  | 2025-03-27 | 100% |  | Esta acción se llevó acabo de la manera más oportuna | Fichas técnias | FICHA TÉCNICA CJM MIR 2023
3 | Interinstitucional | Promover actividades y/o acciones de manera fija en los 18 municipios de Sinaloa, que permitan tener avances respecto al tema de la igualdad sustantiva | 3.1 | Plan de Trabajo Estatal | Departamento de Evaluación | 2025-04-16 | 100% | 3.1.1 | Reunión de trabajo | Departamento de Evaluación | 2025-04-03 | 100% | Plan de Trabajo Estatal | Esta acción se llevo acabo de la manera mas oportuna | Reunión de trabajo | PLAN DE TRABAJO ESTATAL
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar Plan de Trabajo Estatal | Departamento de Evaluación | 2025-04-14 | 100% |  | Esta acción se llevo acabo de la manera mas oportuna | Elaborar Plan de Trabajo Estatal
4 | Interinstitucional | Llevar a cabo talleres y/o capacitaciones constantes respecto a temas que ejecuta el programa | 4.1 | Informe de actividades | Departamento de Evaluación | 2025-04-22 | 100% | 4.1.1 | Elaboración del informe de actividades | Departamento de Evaluación | 2025-04-18 | 100% | Informe de actividades | Esta acción se llevo acabo de la manera mas oportuna | Informe de actividades | INFORME DE ACTIVIDADES
5 | Interinstitucional | Analizar la vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para que sea coherente con las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | 5.1 | Informe de análisis | Departamento de Evaluación | 2025-06-20 | 100% | 5.1.1 | Elaboración del informe de análisis | Departamento de Evaluación | 2025-06-14 | 100% | Informe de análisis | Esta acción se llevo acabo de la manera mas oportuna | Informe de análisis | INFORME DE ANALISIS