## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: S052 Útiles Escolares
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Realizar y publicar las ROP del Pp | 1.1 | Extraer del Reglamento de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares (No. 132, 01 de noviembre de 2021) la información relativa al Pp. Útiles Escolares | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 30/05/2025 | ROP del Pp. Útiles Escolares | 1.1.1 | Diseñar la estructura minima de las ROP del Programa | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 31/01/2025 | Documento con el proyecto de las ROP
[8 empty] | 1.1.2 | Solicitar asesoría juridica sobre la elaboración realizada en el proyecto de las ROP | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Coord. Servicios Juridicos | 28/02/2025 | Documento con repuesta y/o observaciones
[8 empty] | 1.1.3 | Solicitar Visto Bueno (VoBo) del Cómite Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | 28/03/2025 | Acta firmada por los integrantes del Comité Estatal Operativo del Pp. Las ROP del Pp. aprobadas
[8 empty] | 1.1.4 | Publicar las ROP | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/02/2025 | Diario Oficial con la publicación de las ROP del Pp
2 | Específico | Identificar y cuantificar las poblaciones; | 2.1 | Definir y determinar la población potencial y población objetivo del programa | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 15/01/2025 | MIR 2025 con propuesta de modificación en la población potencial | 2.1.1 | Solicitar información al Departamento de Estadística | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 15/12/2024 | Reporte estadístico
[8 empty] | 2.1.2 | Realizar las modificaciones apropiadas en la MIR 2025 |  | 15/12/2024 | MIR con propuesta de modificación
3 | Interinstitucional | Identificar y cuantificar los costos de los beneficios otorgados y los gastos de operación del Pp | 3.1 | Disponer del listado de costos por paquete, según nivel educativo. | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | 30/08/2024 | Listado de costos del bien otorgado a los beneficiarios | 3.1.1 | Solicitar información al Comité Estatal Operativo del Pp | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/08/2024 | Acta firmada por los integrantes del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa.
[8 empty] | 3.1.2 | Extraer la información necesaria del acta | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/08/2024 | Tabla informativa

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: S052 Útiles Escolares
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Realizar y publicar las ROP del Pp | 1.1 | Extraer del Reglamento de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares (No. 132, 01 de noviembre de 2021) la información relativa al Pp. Útiles Escolares | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 30/05/2025 | 38% | 1.1.1 | Diseñar la estructura minima de las ROP del Programa | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 31/01/2025 | 100% | ROP del Pp. Útiles Escolares | Solicitud de proyecto de Reglas de Operación para los Pp S052 de Útiles Escolares | Documento con el proyecto de las ROP | Tarjeta informativa dirigida a la Presidenta del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. (Ficha informativa_ROP_Ppútiles.pdf) | Se modificó la ruta de acciones para solventar la ASM, con el fin de seguir indicaciones por parte de la asesora jurídica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
[8 empty] | 1.1.2 | Solicitar asesoría juridica sobre la elaboración realizada en el proyecto de las ROP | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Coord. Servicios Juridicos | 28/02/2025 | 50% |  | Se abordó el tema en Reunión del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa en Asuntos Generales. | Documento con repuesta y/o observaciones | Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2025, p.5 (ACTA 2DA. SESIÓN ORD_08 DE JULIO 2025..pdf) | La solicitud está a consideración del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa, quedamos en espera de la resolución.
[8 empty] | 1.1.3 | Solicitar Visto Bueno (VoBo) del Cómite Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | 28/03/2025 | 0% |  |  | (Acta firmada por los integrantes del Comité Estatal Operativo del Pp. Las ROP del Pp. Aprobadas) En espera Acta de sesión ordinaria_16 de octubre de 2025. Acta de sesión ordinaria_16 de octubre de 2025. | ACTA 3DA. SESIÓN ORD_16 DE OCT 2025. PDF ACTA 4DA. SESIÓN ORD_19 DE NOV 2025. PDF | En las reuniones realizadas por el Cómite no se ha agendado el seguimiento a la solicitud emitida el 08 de julio de 2025; por tanto se continúa en espera de resolución por parte del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa.
[8 empty] | 1.1.4 | Publicar las ROP | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/02/2025 | 0% |  |  | Diario Oficial con la publicación de las ROP del Pp
2 | Específico | Identificar y cuantificar las poblaciones; | 2.1 | Definir y determinar la población potencial y población objetivo del programa | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 15/01/2025 | 100% | 2.1.1 | Solicitar información al Departamento de Estadística | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 15/12/2024 | 100% | MIR 2025 con propuesta de modificación en la población potencial | Población diferenciada y actualizada. | Reporte estadístico | MATRÍCULA ESPERADA CICLO 2024-2025, Estadística Básica del Sistema Educativo estatal, inicio de cursos, 2023-2024, Departamento de Estadística, SEPyC
[8 empty] | 2.1.2 | Realizar las modificaciones apropiadas en la MIR 2025 |  | 15/12/2024 | 100% |  | Se presentó la MIR con propuesta de modificación | MIR con propuesta de modificación | MIR 2025_ S052 Útiles Escolares_feb 12_25_mod Of SPE 111-2025 Sol. cambios MIR E SUP_UNI y UT
3 | Interinstitucional | Identificar y cuantificar los costos de los beneficios otorgados y los gastos de operación del Pp | 3.1 | Disponer del listado de costos por paquete, según nivel educativo. | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | 30/08/2024 | 100% | 3.1.1 | Solicitar información al Comité Estatal Operativo del Pp | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/08/2024 | 100% | Listado de costos del bien otorgado a los beneficiarios | Información identificada en el Acta de Cómite | Acta firmada por los integrantes del Comité Estatal Operativo para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado deportivo y Útiles escolares del Estado de Sinaloa. | ACTA 1RA SESION EXTRAORD. 16-05-22
[8 empty] | 3.1.2 | Extraer la información necesaria del acta | Coord. del Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares | 23/08/2024 | 100% |  |  | Tabla informativa