## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: Asuntos y Asesoría Agraria; Proyecto E001 Estatus Zoosanitario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | interinstitucional | Llevar un control ordenado de aquellos productores registrados como receptores de tales compensaciones y de las vacunas para brucelosis aplicadas, por hato y zona geográfica de la población atendida. Y que bien o servicio que se entregue sea sistematizado, documentado y pueda ser actualizado. Además, que estos incluyan una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permite su identificación en el tiempo. | 1.1 | Vacunación contra la brucelosis en ganado bovino y ovinocaprino. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | 80 mil vacunas aplicadas. | 1.1.1 | Operativo de vacunación | Coordinadores del programa estatus zoosanitario | 2024-12-31 | Copia de constancias de vacunación entregadas a productores ganaderos.
2 | interinstitucional | Alojar información financiera sobre el presupuesto asignado, informes del ejercicio trimestral del gasto; indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados y los listados de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos. | 2.1 | Elaborar el reporte de gasto trimestral de vacunación brucelosis. | Dirección de Fomento Ganadero. | 2024-12-31 | Inmunización en animales bovinos, ovinos y caprinos | 2.1.1 | Equipar y capacitar a médicos veterinarios-zootecnistas. Supervisión en campo. Aplicación de vacuna. | Dirección de Fomento Ganadero. Coordinadores. | 2024-12-31 | Facturas Equipamiento Vacunas
3 | interinstitucional | Establecer mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones y que se promueva la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles que ayuden a garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y su accesibilidad. | 3.1 | Difusión de los programas de apoyo a los ganaderos | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-05-31 | Concientización entre los ganaderos para informarse de los beneficios de la vacunación. | 3.1.1 | Reuniones de concientización entre los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero Coordinadores del programa Auxiliares | 30/0620/24 | Listado de asistencia. Minuta de reunión. Fotografías de los eventos.
4 | interinstitucional | Dar seguimiento y establecer formatos que permitan conocer el grado de avance de cada uno de los indicadores seleccionados. | 4.1 | Elaborar formatos de avance y de seguimiento a los programas | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | Contar con la información y datos que den cuenta del cumplimiento de objetivos y de metas establecidas. | 4.1.1 | Llenado de reportes periódicos de avance de cada uno de los programas de las instancias responsables | Dirección de Fomento Ganadero. Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad (DISI) | 2024-12-31 | Reportes electrónicos periódicos
5 | interinstitucional | Establecer fichas técnicas para cada uno de los indicadores que contengan los criterios CREMAA para cada indicador, además de los elementos mínimos de un indicador (nombre del indicador, definición, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas, sentido de la medición, parámetros de semaforización, dimensión a medir, si es estratégico o de gestión y el método de cálculo). | 5.1 | Revisión de la Matríz de Indicadores para Resultados(MIR) que se entregó y que puede ser modificada. | Dirección de Fomento Ganadero. Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-31 | Lograr un seguimiento a las metas de los indicadores. | 5.1.1 | Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores MIR con los criterios que se requieren. | Dirección de Fomento Ganadero y DISI | 2024-12-31 | Formatos revisados y aprobados de cada ficha técnica elaborada.
6 | interinstitucional | Revisar y actualizar el diagnóstico del Proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | 6.1 | Reforzar el diagnóstico del programa | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-08-28 | Alinear de mejor manera los objetivos y metas con los indicadores. | 6.1.1 | Recabar información y datos que permitan elaborar un diagnóstico más adecuado. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-08-28 | Documentos base para elaborar el diagnóstico.
7 | interinstitucional | Identificar y contar con documentos que permitan cuantifica la evolución de las poblaciones potencial, objetivo y atendida; y considere el presupuesto para atender su población objetivo, con metas claras. | 7.1 | Revisar criterios para, si es necesario, redefinir la población objetivo y atendida del programa. | Dirección de Fomento Ganadero y DISI | 2025-08-31 | Población objetivo y atendida clarificada | 7.1.1 | Plasmar los cambios realizados en la MIR. | Dirección de Fomento Ganadero y la DISI | 2025-08-31 | Matríz de Indicadores para Resultados (MIR) revisada y modificada
8 | interinstitucional | Generar procedimientos que identifiquen y definan plazos, así como datos de contacto para atención, requisitos y formatos necesarios para cada procedimiento y que estos sean públicos y accesibles a la población objetivo. | 8.1 | Elaborar un manual con los procedimientos que se requieran de las principales actividades relacionadas con el estatus zoosanitario. | DISI | 2025-09-30 | Manual de procedimientos elaborado. | 8.1.1 | Revisar los procesos, documentos, recomendaciones de USDA, etc. | DISI | 2025-09-01 | Manual elaborado.
9 | interinstitucional | Elaborar los procedimientos documentados para la entrega de los bienes y/o servicios. | 9.1 | Elaborar las constancias de entrega de los servicios a los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | Contar con un documento que sirve como evidencia de la entrega de bienes o servicios al productor | 9.1.1 | Constancias de vacunación de ganado entregadas a los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | Constancias resguardadas
10 | interinstitucional | Revisar y cambiar la modalidad del Proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | 10.1 | Elaborar la solicitud formal a la instancia responsable | Dirección de Fomento Ganadero | 2025-08-31 | Que se efectue el cambio de modalidad del proyecto. | 10.1.1 | Entregar la solicitud formal a la SAF del cambio de modalidad del proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | DISI | 2025-08-31 | Oficios de solicitud y respuesta.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: Asuntos y Asesoría Agraria; Proyecto E001 Estatus Zoosanitario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | interinstitucional | Llevar un control ordenado de aquellos productores registrados como receptores de tales compensaciones y de las vacunas para brucelosis aplicadas, por hato y zona geográfica de la población atendida. Y que bien o servicio que se entregue sea sistematizado, documentado y pueda ser actualizado. Además, que estos incluyan una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permite su identificación en el tiempo. | 1.1 | Vacunación contra la brucelosis en ganado bovino y ovinocaprino. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | 100% | 1.1.1 | Operativo de vacunación | Coordinadores del programa estatus zoosanitario | 2024-12-31 | 100% | 80 mil vacunas aplicadas. | Se llevo acabo el 100% de la aplicación de la vacuna en los 4 municipios (Ahome, El Fuerte, Sinaloa y Guasave) | Copia de constancias de vacunación entregadas a productores ganaderos. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_1.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_2.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_3.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_4.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_5.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_6.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_7.pdf | La aplicación de la vacuna se realizon con presupuesto 2024.
2 | interinstitucional | Alojar información financiera sobre el presupuesto asignado, informes del ejercicio trimestral del gasto; indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados y los listados de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos. | 2.1 | Elaborar el reporte de gasto trimestral de vacunación brucelosis. | Dirección de Fomento Ganadero. | 2024-12-31 | 100% | 2.1.1 | Equipar y capacitar a médicos veterinarios-zootecnistas. Supervisión en campo. Aplicación de vacuna. | Dirección de Fomento Ganadero. Coordinadores. | 2024-12-31 | 100% | Inmunización en animales bovinos, ovinos y caprinos | Aplicación del 100% en 4 municipios | Facturas Equipamiento Vacunas | Las facturas se encuentran en la Coordinación Administrativa, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería | Ejercicio 2024
3 | interinstitucional | Establecer mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones y que se promueva la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles que ayuden a garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y su accesibilidad. | 3.1 | Difusión de los programas de apoyo a los ganaderos | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-05-31 | 100% | 3.1.1 | Reuniones de concientización entre los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero Coordinadores del programa Auxiliares | 30/0620/24 | 100% | Concientización entre los ganaderos para informarse de los beneficios de la vacunación. | Se realizaron reuniones previas al inicio del programa, para informar de la aplicación y la importancia de la misma | Listado de asistencia. Minuta de reunión. Fotografías de los eventos. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/fotos_vacunacion.pdf
4 | interinstitucional | Dar seguimiento y establecer formatos que permitan conocer el grado de avance de cada uno de los indicadores seleccionados. | 4.1 | Elaborar formatos de avance y de seguimiento a los programas | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | 100% | 4.1.1 | Llenado de reportes periódicos de avance de cada uno de los programas de las instancias responsables | Dirección de Fomento Ganadero. Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad (DISI) | 2024-12-31 | 100% | Contar con la información y datos que den cuenta del cumplimiento de objetivos y de metas establecidas. | Se realizan las constancias de vacunación y se cuentan con fotos de lo hatos visitados | Reportes electrónicos periódicos | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_1.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_2.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_3.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_4.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_5.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_6.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_7.pdf | Reportes de DISI y DIS
5 | interinstitucional | Establecer fichas técnicas para cada uno de los indicadores que contengan los criterios CREMAA para cada indicador, además de los elementos mínimos de un indicador (nombre del indicador, definición, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas, sentido de la medición, parámetros de semaforización, dimensión a medir, si es estratégico o de gestión y el método de cálculo). | 5.1 | Revisión de la Matríz de Indicadores para Resultados(MIR) que se entregó y que puede ser modificada. | Dirección de Fomento Ganadero. Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2024-12-31 | 100% | 5.1.1 | Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores MIR con los criterios que se requieren. | Dirección de Fomento Ganadero y DISI | 2024-12-31 | 100% | Lograr un seguimiento a las metas de los indicadores. | Formatos revisados y aprobados de cada ficha técnica elaborada. | Formatos revisados y aprobados de cada ficha técnica elaborada. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/Fichas_t_cnicas_001_Estatus_Zoo.xlsx
6 | interinstitucional | Revisar y actualizar el diagnóstico del Proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | 6.1 | Reforzar el diagnóstico del programa | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-08-28 | 100% | 6.1.1 | Recabar información y datos que permitan elaborar un diagnóstico más adecuado. | Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad. | 2025-08-28 | 100% | Alinear de mejor manera los objetivos y metas con los indicadores. | Formatos revisados y aprobados de cada ficha técnica elaborada así como el resumen narrativo de la MIR | Documentos base para elaborar el diagnóstico. | Fichas técnicas E001.xlsx Resumen narrativo de la MIR 010 Asuntos y Asesoria Agraria. 001 Estatus Zoo.xlsx
7 | interinstitucional | Identificar y contar con documentos que permitan cuantifica la evolución de las poblaciones potencial, objetivo y atendida; y considere el presupuesto para atender su población objetivo, con metas claras. | 7.1 | Revisar criterios para, si es necesario, redefinir la población objetivo y atendida del programa. | Dirección de Fomento Ganadero y DISI | 2025-08-31 | 100% | 7.1.1 | Plasmar los cambios realizados en la MIR. | Dirección de Fomento Ganadero y la DISI | 2025-08-31 | 100% | Población objetivo y atendida clarificada | Se revisaron los criterios de la matriz de indicadores para resultadtos (MIR) | Matríz de Indicadores para Resultados (MIR) revisada y modificada | MIR E010 Asuntos y Asesoría Agraria- E001 Estatus Zoosanitario 2023 (final).pdf | En la MIR se especifica la población objetivo con 88 mil cabezas de bovinos.
8 | interinstitucional | Generar procedimientos que identifiquen y definan plazos, así como datos de contacto para atención, requisitos y formatos necesarios para cada procedimiento y que estos sean públicos y accesibles a la población objetivo. | 8.1 | Elaborar un manual con los procedimientos que se requieran de las principales actividades relacionadas con el estatus zoosanitario. | DISI | 2025-09-30 | 100% | 8.1.1 | Revisar los procesos, documentos, recomendaciones de USDA, etc. | DISI | 2025-09-01 | 100% | Manual de procedimientos elaborado. | Se integró un documento con 4 procedimientos relacionados con la movilización de ganado bovino en Sinaloa, siendo un instrumento coadyuvante para la recuperación del Estatus Zoosanitario perdido. | Manual elaborado. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DISI.pdf | El Manual es un instrumento de apoyo al personal para garantizar los procedimientos que deben de seguirse para control e inspección de la movilización de ganado.
9 | interinstitucional | Elaborar los procedimientos documentados para la entrega de los bienes y/o servicios. | 9.1 | Elaborar las constancias de entrega de los servicios a los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | 100% | 9.1.1 | Constancias de vacunación de ganado entregadas a los ganaderos. | Dirección de Fomento Ganadero | 2024-12-31 | 100% | Contar con un documento que sirve como evidencia de la entrega de bienes o servicios al productor | Se cuenta con el 100% de las comrpobaciones de pago a los medicos por vacunaciones aplicadas | Constancias resguardadas | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_1.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_2.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_3.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_4.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_5.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_6.pdf https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/VACUNACION_7.pdf
10 | interinstitucional | Revisar y cambiar la modalidad del Proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | 10.1 | Elaborar la solicitud formal a la instancia responsable | Dirección de Fomento Ganadero | 2025-08-31 | 100% | 10.1.1 | Entregar la solicitud formal a la SAF del cambio de modalidad del proyecto E001 Estatus Zoosanitario. | DISI | 2025-08-31 | 100% | Que se efectue el cambio de modalidad del proyecto. | Las claves presupuestarias ya fueron modificadas desde 2024 y se encuentran perfectamente asignadas para 2024 y 2025. | Oficios de solicitud y respuesta. | Anexo 11 Presup. 2024 (punto 10 Anexo C).pdf