## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas, Proyecto E005 Proyectos Agropecuarios para Mujeres
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Fortalecer la gestión y planificación estratégica para mejorar el cumplimiento de indicadores rezagados. | 1.1 | Implementar un plan integral de gestión y planificación estratégica que contemple la calendarización de metas, el seguimiento trimestral de indicadores y la realización de reuniones periódicas de retroalimentación con las áreas responsables. | Dirección de Desarrollo Rural | 2026-01-01 | Identificar oportunamente rezagos y establecer acciones correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos programados. | 1.1.1 | Elaborar reporte de avance al concluir el proyecto, ya que se emite convocatoria una vez al año, siendo de carácter anual. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Reglas de operación, actas de reuniones, reporte de resultados.
2 | Institucionales | Implementar mecanismos para conocer el grado de satisfacción de la población atendida. | 2.1 | Diseñar e implementar encuestas de satisfacción, buzón de quejas y sugerencias, y la participación de la ciudadadanía por medio de la Contraloría Social. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios para mejorar los servicios del programa. | 2.1.1 | Consolidar los resultados de la Contraloría Social en un informe anual. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | Cuestionarios, base de datos, informe anual de Contraloría Social.
3 | Específicos | Ampliar la cobertura del programa para atender a un mayor número de pequeños productores. | 4.1 | Gestionar un aumento presupuestal al programa. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Mayor participación y acceso al programa. | 4.1.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Formato de Anteproyecto, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
|  |  | 4.2 | Implementar la convocatoria a través de actores locales y rediseñar mecanismos de registro simplificados. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | Mayor participación y acceso al programa. | 4.2.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | Convocatoria, base de datos de beneficiarios, reportes de cobertura.
4 | Institucionales | Rediseñar la MIR, así como sus indicadores y metas. | 5.1 | Revisar, actualizar y aprobar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa F066. | Dirección de Valor Agregado. Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Contar con una MIR actualizada y alineada a objetivos estratégicos del Programa presupuestario F066. | 5.1.1 | Rediseño y validación de la MIR. | Dirección de Valor Agregado. Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Nueva MIR, indicadores actualizados.
5 | Institucionales | Generar la fuente de información del presupuesto modificado y ejercido del programa y proyecto. | 6.1 | Diseñar sistema de seguimiento presupuestal con reporte trimestral para la MIR y anual para el Proyecto de apoyo a mujeres. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | Transparencia y control presupuestal efectivo. | 6.1.1 | Publicación trimestral en el portal institucional o Portal Nacional de Transparencia. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | Sistema presupuestal, reportes trimestrales, publicación en el micrositio.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas, Proyecto E005 Proyectos Agropecuarios para Mujeres
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Fortalecer la gestión y planificación estratégica para mejorar el cumplimiento de indicadores rezagados. | 1.1 | Implementar un plan integral de gestión y planificación estratégica que contemple la calendarización de metas, el seguimiento trimestral de indicadores y la realización de reuniones periódicas de retroalimentación con las áreas responsables. | Dirección de Desarrollo Rural | 2026-01-01 | 100% | 1.1.1 | Elaborración de reportes de avance trimestal. | Dirección de Desarrollo Rural | 2026-01-01 | 100% | Identificar oportunamente rezagos y establecer acciones correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos programados. | El proyecto opera ahora bajo la conducción de la Dirección de Desarrollo Rural (antes estuvo bajo el control de la Dirección de Mercados). Los cambios se reflejaron en las reglas de operación publicadas. | El proyecto experimentó cambios de tipo operativo y en la gestión que se expresaron en las reglas de operación publicadas. | Reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial; y Reporte de Avance de la MIR del programa F066 Apoyo a pequeños sproductores para el desarrollo de capacidades productivas (01 de octubre al 31 de diciembre de 2024). | El reporte de avance se hizo a principios del año siguiente. El proyecto se ejerce dependiendo de si hay suficiencia presupuestaria. La información del proyecto E005 fue reportada dentro del programa F066. Los cambios o ajustes en el proyecto se ven reflejados en las reglas de operación del proyecto publicadas.
2 | Institucionales | Implementar mecanismos para conocer el grado de satisfacción de la población atendida. | 2.1 | Diseñar e implementar encuestas de satisfacción, buzón de quejas y sugerencias, y la participación de la ciudadadanía por medio de la Contraloría Social. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | 0% | 2.1.1 | Consolidar los resultados de la Contraloría Social en un informe anual. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | 0% | Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios para mejorar los servicios del programa. | No aplica | Cuestionarios, base de datos, informe anual de Contraloría Social. | No aplica | El programa alcanzó el 100% de la meta al apoyar a 3,285 pequeñas productoras, superando la meta de 120 productoras. Sin embargo, no se realizó encuesta de satisfacción ni se implementó algún mecanismo de consulta con los beneficiarios.
3 | Específicos | Ampliar la cobertura del programa para atender a un mayor número de pequeños productores. | 4.1 | Gestionar un aumento presupuestal al programa. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | 100% | 4.1.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | 100% | Mayor participación y acceso al programa. | Se apoyaron a 3,285 pequeñas productoras. | Formato de Anteproyecto, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11823/POE-27-diciembre-2023-156%20SS%20PT4.PDF | El programa alcanzó el 100% de la meta al apoyar a 3,285 pequeñas productoras, superando la meta de 120 productoras.
|  |  | 4.2 | Implementar la convocatoria a través de actores locales y rediseñar mecanismos de registro simplificados. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | 100% | 4.2.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | 100% | Mayor participación y acceso al programa. | Se apoyaron a 3,285 pequeñas productoras, lo cual indica amplia difusión. | Convocatoria, base de datos de beneficiarios, reportes de cobertura. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/CONVOCATORIA%20PARA%20EL%20PROGRAMA%20PROYECTOS%20AGROPECUARIOS%20PARA%20MUJERES%202024..pdf, https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11836/PADR%C3%93N%20DE%20BENEFICIARIOS%20DEL%20PROGRAMA%20PROYECTOS%20AGROPECUARIOS%20PARA%20MUJERES,%20EJERCICIO%20FISCAL%202024..pdf | El programa alcanzó el 100% de la meta al apoyar a 3,285 pequeñas productoras, superando la meta de 120 productoras.
4 | Institucionales | Rediseñar la MIR, así como sus indicadores y metas. | 5.1 | Revisar, actualizar y aprobar la Matriz de Indicadores para Resultados. | Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Valor Agregado. | 2026-01-01 | 0% | 5.1.1 | Rediseño y validación de la MIR. | Dirección de Valor Agregado. Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | 0% | Contar con una MIR actualizada y alineada a objetivos estratégicos. | No aplica | Nueva MIR, indicadores actualizados. | No aplica | No se desarrolló una MIR especifica al proyecto en apoyo a mujeres, debido a que entra como componente del programa presupuestario Apoyo a pequeños productores para el desarrollo de capacidades productivas.
5 | Institucionales | Generar la fuente de información del presupuesto modificado y ejercido del programa y proyecto. | 6.1 | Diseñar sistema de seguimiento presupuestal con reportes trimestral. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | 0% | 6.1.1 | Publicación trimestral en el portal institucional o Portal Nacional de Transparencia. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | 0% | Transparencia y control presupuestal efectivo. | No aplica | Sistema presupuestal, reportes trimestrales, publicación en el micrositio. | No aplica | No se realizan reportes trimestrales por parte de la Dirección, ni la Coordinación Administrativa.