## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas, Proyecto E005 Proyectos Agropecuarios para Mujeres
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Fortalecer la gestión y planificación estratégica para mejorar el cumplimiento de indicadores rezagados. | 1.1 | Implementar un plan integral de gestión y planificación estratégica que contemple la calendarización de metas, el seguimiento trimestral de indicadores y la realización de reuniones periódicas de retroalimentación con las áreas responsables. | Dirección de Valor Agregado. | 2026-01-01 | Identificar oportunamente rezagos y establecer acciones correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos programados. | 1.1.1 | Elaborar reportes de avances de manera trimestal. | Dirección de Valor Agregado. | 2026-01-01 | Plan estratégico, cronograma de metas, actas de reuniones, reportes de seguimiento.
2 | Institucionales | Implementar mecanismos para conocer el grado de satisfacción de la población atendida. | 2.1 | Diseñar e implementar encuestas de satisfacción, buzón de quejas y sugerencias, y la participación de la ciudadadanía por medio de la Contraloría Social. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios para mejorar los servicios del programa. | 2.1.1 | Consolidar los resultados de la Contraloría Social en un informe anual. | Dirección de Desarrollo Rural. Unidad de Transparencia. | 2026-01-01 | Cuestionarios, base de datos, informe anual de Contraloría Social.
3 | Específicos | Ampliar la cobertura del programa para atender a un mayor número de pequeños productores. | 4.1 | Gestionar un aumento presupuestal al programa. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Mayor participación y acceso al programa. | 4.1.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Formato de Anteproyecto, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
|  |  | 4.2 | Implementar la convocatoria a través de actores locales y rediseñar mecanismos de registro simplificados. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | Mayor participación y acceso al programa. | 4.2.1 | Vincular apoyos con dependencias locales. | Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-06-01 | Convocatoria, base de datos de beneficiarios, reportes de cobertura.
4 | Institucionales | Rediseñar la MIR, así como sus indicadores y metas. | 5.1 | Revisar, actualizar y aprobar la Matriz de Indicadores para Resultados. | Dirección de Valor Agregado. Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Contar con una MIR actualizada y alineada a objetivos estratégicos. | 5.1.1 | Rediseño y validación de la MIR. | Dirección de Valor Agregado. Dirección de Desarrollo Rural. | 2026-01-01 | Nueva MIR, indicadores actualizados.
5 | Institucionales | Generar la fuente de información del presupuesto modificado y ejercido del programa y proyecto. | 6.1 | Diseñar sistema de seguimiento presupuestal con reportes trimestral. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | Transparencia y control presupuestal efectivo. | 6.1.1 | Publicación trimestral en el portal institucional o Portal Nacional de Transparencia. | Dirección de Desarrollo Rural. Coordinación Administrativa. | 2026-06-01 | Sistema presupuestal, reportes trimestrales, publicación en el micrositio.