## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Revisar y actualizar los medios de verificación de los indicadores de la MIR | 1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 considerando los criterios de verificación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2026-02-28 | Facilitar la identificación de la información del indicador; y verificar el funcionamiento de las ligas | 1.1.1 | Asistir a reunión a la SAF para actualización de MIR 2026 | SAF / Dirección de Planeación | 2025-06-20 | Lista de asistencia
[8 empty] | 1.1.2 | Rediseñar la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026, para incluir los criterios de verificación de manera correcta y checar que las ligas estén en funcionamiento. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | MIR Asistencia Alimentaria
2 | Específico | Revisar y ajustar las metas de los indicadores de la MIR | 2.1 | Rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2026-02-28 | Lograr el cumplimiento de las metas dentro de los rangos establecidos en las fichas técnicas | 2.1.1 | Solicitar al Director y/o enlace actualizar las metas para la MIR 2026 | Dirección de Planeación | 2025-07-01 | Documento
[8 empty] | 2.1.2 | Rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | MIR Asistencia Alimentaria

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específico | Revisar y actualizar los medios de verificación de los indicadores de la MIR | 1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 considerando los criterios de verificación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2026-02-28 | 100% | 1.1.1 | Asistir a reunión a la SAF para actualización de MIR 2026 | SAF / Dirección de Planeación | 2025-06-20 | 100% | Facilitar la identificación de la información del indicador; y verificar el funcionamiento de las ligas | Se asistió a reunión a la SAF para orientación de actualización de la MIR | Lista de asistencia | Adjunto Lista de asistencia
[8 empty] | 1.1.2 | Rediseñar la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026, para incluir los criterios de verificación de manera correcta y checar que las ligas estén en funcionamiento. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | 100% |  | Se logró rediseñar la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026, | MIR Asistencia Alimentaria | Adjunto MIR Asistencia Alimentaria | Se publicó en el períodico oficial el día 22/12/2025 parte 7, pág 125-128 la MIR de Asistencia Alimentaria para el Ejercicio fiscal 2026
2 | Específico | Revisar y ajustar las metas de los indicadores de la MIR | 2.1 | Rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2026-02-28 | 100% | 2.1.1 | Solicitar al Director y/o enlace actualizar las metas para la MIR 2026 | Dirección de Planeación | 2025-07-01 | 100% | Lograr el cumplimiento de las metas dentro de los rangos establecidos en las fichas técnicas | Se logró que el enlace de la dirección capturara en el sistema de control estadístico las metas programadas de la MIR para el año 2026 | Documento | Adjunto Documento metas programadas MIR AA
[8 empty] | 2.1.2 | Rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | 100% |  | Se logró rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Alimentaria para el año 2026 | MIR Asistencia Alimentaria | Adjunto MIR Asistencia Alimentaria