## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Social
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Identificar y cuantificar la población atendida del Pp. | 1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para el año 2026 para identificar y cuantificar la población atendida. | DDC, PPNNA, CAS, CIDIS,CRECE, DRyMS, DAAM, | 2026-02-28 | Contar con una matriz de indicadores donde se cuantifique la población atendida | 1.1.1 | Asistir a reunión a la SAF para actualización de MIR 2026 | Dirección de Planeación | 2026-06-20 | Lista de asistencia
[8 empty] | 1.1.2 | Solicitar a cada una de las áreas que integran el programa presupuestario la programación de la población a atender para defiinir la meta de la población a atender por el Sistema DIF Sinaloa | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | Documento
2 | Específicos | Rediseñar la MIR, de modo que los medios de verificación de los indicadores que la integran cumplan con los criterios. | 2.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para el año 2026 cumpliendo con los criterios de verificación. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | Facilitar ubicación de la información del indicador; y verificar el funcionamiento de las ligas. | 2.1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para 2026, a fin de incluir los criterios de verificación de manera correcta y vefificar que las ligas estén en funcionamiento. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | MIR Asistencia Social

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Social
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucionales | Identificar y cuantificar la población atendida del Pp. | 1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para el año 2026 para identificar y cuantificar la población atendida. | DDC, PPNNA, CAS, CIDIS,CRECE, DRyMS, DAAM, | 2026-02-28 | 100% | 1.1.1 | Asistir a reunión a la SAF para actualización de MIR 2026 | Dirección de Planeación | 2026-06-20 | 100% | Contar con una matriz de indicadores donde se cuantifique la población atendida | Se asistió a reunión a la SAF para orientación de actualización de la MIR | Lista de asistencia | Adjunto Lista de asistencia
[8 empty] | 1.1.2 | Solicitar a cada una de las áreas que integran el programa presupuestario la programación de la población a atender para defiinir la meta de la población a atender por el Sistema DIF Sinaloa | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | 100% |  | Se logró por el enlace de cada dirección la capturar en el sistema de control estadístico las metas programadas de la MIR para el año 2026 | Documento | Adjunto Documento metas programadas MIR AS
2 | Específicos | Rediseñar la MIR, de modo que los medios de verificación de los indicadores que la integran cumplan con los criterios. | 2.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para el año 2026 cumpliendo con los criterios de verificación. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | 100% | 2.1.1 | Rediseñar la MIR de Asistencia Social para 2026, a fin de incluir los criterios de verificación de manera correcta y vefificar que las ligas estén en funcionamiento. | Dirección de Planeación | 2026-02-28 | 100% | Facilitar ubicación de la información del indicador; y verificar el funcionamiento de las ligas. | Se logró rediseñar y actualizar las metas en la MIR de Asistencia Social para el año 2026, donde se incluyeron los criterios de verificación y se verificaron la funcionalidad de las ligas correspondientes | MIR Asistencia Social | Adjunto MIR Asistencia Social | Se publicó en el períodico oficial el día 22/12/2025 parte 7, pág 110-124, la MIR de Asistencia Social para el Ejercicio fiscal 2026