## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES)
Documento de Trabajo del Programa: Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Definir el plazo para revisión y actualización del problema o necesidad del Pp | 1.1 | Reunión directiva para definir periodo de revisión y actualización del problema | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-08-31 | Definir periodo en PIDE o por acuerdo directivo | 1.1.1 | Acuerdo directivo para establecer periodos o plazos de revisión del problema o necesidad del PP | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-08-07 | Minuta/acuerdo
2 | Interinstitucionales | Cuantificar las poblaciones del programa | 2.1 | Elaborar tabla de población del programa por ciclo escolar | Dirección Académica | 2026-08-31 | Contar con la numeralia de población del programa | 2.1.1 | Sostener comunicación y solicitar información a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-05-08 | Archivo con información oficial de matrícula estatal
[8 empty] | 2.1.2 | Sostener reunión con personal implicado con registro y control escolar, para definir la tabla de población objetivo, potencial y atendida | Dirección Académica | 2026-08-14 | Tabla de población del programa
3 | Específicos | Actualizar los medios de verificación de los indicadores | 3.1 | Elaborar y socializar formato homogéneo para llenado de medios de verificación | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-09-25 | Contar con formato homogéneo para llenado de medios de vetificación | 3.1.1 | Elaborar formato de llenado | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-06-26 | Formato
[8 empty] | 3.1.2 | Socializar formato e implementar su llenado y carga en micrositio y envio por correo electrónico | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-09-11 | Carga en micrositio
4 | Interinstitucionales | Fortalecer la definición y publicación de los requisitos y formatos necesarios para la entrega de bienes y servicios | 4.1 | Validación y publicación de procesos y procedimientos esenciales de la institución | Secretaría Técnica | 2026-12-10 | Procesos y procedimientos esenciales de la institución publicados | 4.1.1 | Reunión con el Comité de Calidad y Mejora, para conocer estatus de validación por parte de la instancia de Gobierno del Estado de Sinaloa | Secretaría Técnica | 2026-06-18 | Procedimientos institucionales vigentes
[8 empty] | 4.1.2 | Publicación y socialización de los Procesos y procedimientos esenciales de la institución | Secretaría Técnica | 2026-12-09 | Procedimientos institucionales vigentes

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES)
Documento de Trabajo del Programa: Servicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Definir el plazo para revisión y actualización del problema o necesidad del Pp | 1.1 | Reunión directiva para definir periodo de revisión y actualización del problema | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-08-31 | 0% | 1.1.1 | Acuerdo directivo para establecer periodos o plazos de revisión del problema o necesidad del PP | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-08-07 | 0% | Definir periodo en PIDE o por acuerdo directivo |  |  | Minuta/acuerdo
2 | Interinstitucionales | Cuantificar las poblaciones del programa | 2.1 | Elaborar tabla de población del programa por ciclo escolar | Dirección Académica | 2026-08-31 | 100% | 2.1.1 | Sostener comunicación y solicitar información a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-05-08 | 100% | Contar con la numeralia de población del programa | Se estableció comunicación con el Lic. Aarón Quintero Uriarte, Jefe del Departamento de Estadística de SEPyC Sinaloa. Para estrechar lazos de cooperación e intercambio de información referente a estadísticas educativas en Sinaloa. | Se adjunta envio de correo electronico. Propuesta de tabla con población. | Archivo con información oficial de matrícula estatal | Con la información proporcionada se elabora una sugerencia de tabla para que en conjunto con la Dirección Académica de COBAES, se valide y se publique en nuestro portal institucional.
[7 empty] | 0% | 2.1.2 | Sostener reunión con personal implicado con registro y control escolar, para definir la tabla de población objetivo, potencial y atendida | Dirección Académica | 2026-08-14 | 0% |  |  |  | Tabla de población del programa
3 | Específicos | Actualizar los medios de verificación de los indicadores | 3.1 | Elaborar y socializar formato homogéneo para llenado de medios de verificación | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-09-25 | 0% | 3.1.1 | Elaborar formato de llenado | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-06-26 | 0% | Contar con formato homogéneo para llenado de medios de vetificación |  |  | Formato
[7 empty] | 0% | 3.1.2 | Socializar formato e implementar su llenado y carga en micrositio y envio por correo electrónico | Dirección de Planeación y Presupuesto | 2026-09-11 | 0% |  |  |  | Carga en micrositio
4 | Interinstitucionales | Fortalecer la definición y publicación de los requisitos y formatos necesarios para la entrega de bienes y servicios | 4.1 | Validación y publicación de procesos y procedimientos esenciales de la institución | Secretaría Técnica | 2026-12-10 | 100% | 4.1.1 | Reunión con el Comité de Calidad y Mejora, para conocer estatus de validación por parte de la instancia de Gobierno del Estado de Sinaloa | Secretaría Técnica | 2026-06-18 | 100% | Procesos y procedimientos esenciales de la institución publicados | Se llevó a cabo una reunión con integrantes del Comité de Calidad y Mejora de COBAES, con el propósito de conocer el estatus de validación de sus procesos y procedimientos ante la instancia correspondiente del Gobierno del Estado. Como resultado, se informó la emisión del dictamen del Manual de Procesos y Procedimientos, por parte de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, con fecha 2 de octubre de 2025. | Se adjunta oficio de invitación a reunión y dictamen entregado por parte de la instancia de gobierno de Sinaloa encargada de realizarlo | Procedimientos institucionales vigentes | Próximo paso, es la publicación en el periódico oficial del estado de Sinaloa, en el portal institucional de COBAES y socializarnos con las áreas directivas y operativas del Colegio.
[7 empty] | 0% | 4.1.2 | Publicación y socialización de los Procesos y procedimientos esenciales de la institución | Secretaría Técnica | 2026-12-09 | 0% |  |  |  | Procedimientos institucionales vigentes