## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Disuasión y prevención del delito
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucionales | Mejorar la eficiencia del proceso de seguimiento de los ASM. | 1.1 | Gestionar capacitación relativa a la Evaluación de Programas presupuestarios (Pp) para el personal de las Unidades Responsables de la operación del Programa presupuestario (UR), especificamente de aquellos que se encuentran a cargo de elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Dirección de Servicios de Apoyo | 2026-05-30 | Obtener un cronograma que especifique hora, fecha y lugar para capacitar al personal de las UR, especificamente de aquellos que se encuentran a cargo de elaborar la MIR. | 1.1.1 | Solicitar capacitación a la Subsecretaria de Planeación, Inversión y Financiamiento, relativa a la Evaluación de Pp. | Dirección de Servicios de Apoyo | 2026-04-15 | Oficio con acuse de recibido (Físico o electrónico).
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de las capacitaciones. |  | 2026-05-15 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Asistir a las capacitaciones programadas. |  | 2026-12-31 | Lista de asistencia, fotografías.
2 | Institucionales | Planear actividades e implementar acciones para llevar a cabo las modificaciones en la MIR y el seguimiento a los ASM. | 2.1 | Modificar la MIR para establecer mecanismos de medición para los bienes y/o servicios que se prestan y el análisis de la población, así como establecer indicadores de género y que cuenten con los Criterios CREMAA. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-12-31 | Establecer los mecanismos de medición para los bienes y/o servicios, así como establecer indicadores de genero y CREMAA. | 2.1.1 | Coordinar la revisión de la MIR | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-12-31 | Oficio; documento actualizado de la MIR
3 | Institucionales | Estandarizar los procesos y procedimientos de las áreas a las que corresponde el Pp. | 3.1 | Establecer un manual de procesos y procedimientosy estandarizados | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-18 | Manual de procesos y procedimientos estandarizados de las UR. | 3.1.1 | Coordinar con las UR, áreas a las que les corresponde el Pp, para que se establezca un manual de procesos y procedimientos estandarizados. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-04-30 | oficio
[8 empty] | 3.1.2 | Documentar los procesos y procedimientos. |  | 2026-06-18 | Manual de procedimientos
4 | Específicos | Medir el nivel de satisfacción de la población atentida, posterior a la entrega del bien o servicio del Pp. | 4.1 | Elaborar e implementar un instrumento de medición para identificar la satisfacción de la población atendida. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-05 | Contar con un instrumento de medición que permita identificar el nivel de satisfacción de la población atentida posterior a la entrega del bien o servicio del Pp. | 4.1.1 | Acordar con las áreas a su cargo que el instrumento sea viable en su aplicación. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-07-20 | Oficio, correo
[8 empty] | 4.1.2 | Remitir instrumento de medición a la Dirección de Servicios de Apoyo. |  | 2026-07-30 | Oficio, correo
5 | Interinstitucionales | Personal capacitado asignado para generar la información estadística e implementar el instrumento que permita conocer el cambio, impacto o transformación generado en la población beneficiaria. | 5.1 | Revisar y generar información estadística de acuerdo a los resultados de la implementación del instrumento de medición | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-28 | Implementar un instrumento que permita conocer el cambio, impacto o transformación generado en la población beneficiaria tras la intervención realizada por el Pp. | 5.1.1 | Coordinar la implementación del instrumento | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-10 | Oficio
[8 empty] | 5.1.2 | Implementar el instrumento |  | 2026-08-17 | Documento fisico o digital.
[8 empty] | 5.1.3 | Recopilar los resultados de dicho instrumento para anexarlos a los avances del Pp. |  | 2026-08-24 | Documento
6 | Específicos | Contar con la información sistematizada de la demanda total de bienes y/o servicios. | 6.1 | Sistematizar la información que permita conocer los bienes y/o servicios entregados. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-09-28 | Contar con un sistema que permita obtener la información sistematizada de la demanda total de bienes y/o servicios. | 6.1.1 | Coordinar capacitaciones entre las áreas encargadas del Pp para recopilar y sistematizar la información para tener la demanda total de los bienes o servicios otorgados en el Pp. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-09-18 | Oficios, lista de asistencia, fotografías.
[8 empty] | 6.1.2 | Sistematizar la información que permita conocer los bienes o servicios entregados. |  | 2026-09-25 | Sistema documental

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Disuasión y prevención del delito
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucionales | Mejorar la eficiencia del proceso de seguimiento de los ASM. | 1.1 | Gestionar capacitación relativa a la Evaluación de Programas presupuestarios (Pp) para el personal de las Unidades Responsables de la operación del Programa presupuestario (UR), especificamente de aquellos que se encuentran a cargo de elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Dirección de Servicios de Apoyo | 2026-05-30 | 67% | 1.1.1 | Solicitar capacitación a la Subsecretaria de Planeación, Inversión y Financiamiento, relativa a la Evaluación de Pp. | Dirección de Servicios de Apoyo | 2026-04-15 | 100% | Obtener un cronograma que especifique hora, fecha y lugar para capacitar al personal de las UR, especificamente de aquellos que se encuentran a cargo de elaborar la MIR. | 1. Se elaboró oficio solicitando capacitación. 2. Se elaboró oficio invitación Diplomado PbR | Oficios con acuse de recibido (Físico o electrónico). | Oficio DSA/AJ/1585/2026 del 08 de abril de 2026.
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de las capacitaciones. |  | 2026-05-15 | 100% |  | Se elaboró Cronograma de capacitación. | Cronograma de capacitación. | Cronograma de capacitación.
[8 empty] | 1.1.3 | Asistir a las capacitaciones programadas. |  | 2026-12-31 | 0% |  |  | Lista de asistencia, fotografías.
2 | Institucionales | Planear actividades e implementar acciones para llevar a cabo las modificaciones en la MIR y el seguimiento a los ASM. | 2.1 | Modificar la MIR para establecer mecanismos de medición para los bienes y/o servicios que se prestan y el análisis de la población, así como establecer indicadores de género y que cuenten con los Criterios CREMAA. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-12-31 | 0% | 2.1.1 | Coordinar la revisión de la MIR | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-12-31 | 0% | Establecer los mecanismos de medición para los bienes y/o servicios, así como establecer indicadores de genero y CREMAA. | SE TIENE PROGRAMADA UNA REUNION PARA ESTABLECER LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIERE | Oficio; documento actualizado de la MIR | CITATORIO
3 | Institucionales | Estandarizar los procesos y procedimientos de las áreas a las que corresponde el Pp. | 3.1 | Establecer un manual de procesos y procedimientosy estandarizados | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-18 | 0% | 3.1.1 | Coordinar con las UR, áreas a las que les corresponde el Pp, para que se establezca un manual de procesos y procedimientos estandarizados. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-04-30 | 0% | Manual de procesos y procedimientos estandarizados de las UR. | CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO (pep.rh@hotmail.com; asuntosjuridicosdsa@sinaloa.gob.mx) | oficio | OFICIO DE COMISIÓN
[8 empty] | 3.1.3 | Documentar los procesos y procedimientos. |  | 2026-06-18 | 0% |  | DOCUMENTANDO LA INFORMACION JURIDICA | Manual de procedimientos | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf | ANALISIS DE LA INFORMACION
4 | Específicos | Medir el nivel de satisfacción de la población atentida, posterior a la entrega del bien o servicio del Pp. | 4.1 | Elaborar e implementar un instrumento de medición para identificar la satisfacción de la población atendida. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-05 | 75% | 4.1.1 | Acordar con las áreas a su cargo que el instrumento sea viable en su aplicación. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-07-20 | 50% | Contar con un instrumento de medición que permita identificar el nivel de satisfacción de la población atentida posterior a la entrega del bien o servicio del Pp. | ENCUESTA DE SATISFACCION (pep.rh@hotmail.com; asuntosjuridicosdsa@sinaloa.gob.mx) | Oficio, correo
[8 empty] | 4.1.2 | Remitir instrumento de medición a la Dirección de Servicios de Apoyo. |  | 2026-07-30 | 100% |  | ENCUESTA DE SATISFACCION (pep.rh@hotmail.com; asuntosjuridicosdsa@sinaloa.gob.mx) | Oficio, correo
5 | Interinstitucionales | Personal capacitado asignado para generar la información estadística e implementar el instrumento que permita conocer el cambio, impacto o transformación generado en la población beneficiaria. | 5.1 | Revisar y generar información estadística de acuerdo a los resultados de la implementación del instrumento de medición | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-28 | 0% | 5.1.1 | Coordinar la implementación del instrumento | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-08-10 | 0% | Implementar un instrumento que permita conocer el cambio, impacto o transformación generado en la población beneficiaria tras la intervención realizada por el Pp. |  | Oficio |  | CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
[8 empty] | 5.1.2 | Implementar el instrumento |  | 2026-08-17 | 0% |  |  | Documento fisico o digital. |  | CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
[8 empty] | 5.1.3 | Recopilar los resultados de dicho instrumento para anexarlos a los avances del Pp. |  | 2026-08-24 | 0% |  |  | Documento |  | CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
6 | Específicos | Contar con la información sistematizada de la demanda total de bienes y/o servicios. | 6.1 | Sistematizar la información que permita conocer los bienes y/o servicios entregados. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-09-28 | 75% | 6.1.1 | Coordinar capacitaciones entre las áreas encargadas del Pp para recopilar y sistematizar la información para tener la demanda total de los bienes o servicios otorgados en el Pp. | Dirección de la Policía Estatal Preventiva. | 2026-09-18 | 0% | Contar con un sistema que permita obtener la información sistematizada de la demanda total de bienes y/o servicios. | SE PREVE LA CAPACITACION DEL PERSONAL | Oficios, lista de asistencia, fotografías. | EN REVISION LOS CURSOS ADECUADOS
[8 empty] | 6.1.2 | Sistematizar la información que permita conocer los bienes o servicios entregados. |  | 2026-09-25 | 100% |  | A TRAVES DEL IPH | Sistema documental | PLATAFORMA MEXICO | JURIDICO PEP