## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional-Intergubernamental-Institucional | Implementar el Servicio Profesional de Carrera Profesional (SPCP) | 1.1 | Establecer un cronograma de trabajo permanente entre las dependencias y actores involucrados. | Secretaría de Seguridad Publica en coordinación con la y con el SESESP | 2026-03-31 | Publicación en el DOF del Servicio Profesional de Carrera de Seguridad Publica | 1.1.1 | Realizar un diagnóstico de habilidades y competencias de los elementos operativos de seguridad pública. | Comisión de Seguridad Publica del Congreso del Estado y con el SESESP | 2025-12-31
[8 empty] | 1.1.2 | Realizar un diagnóstico de habilidades y competencias de los elementos administrativos de seguridad pública.
[8 empty] | 1.1.3 | Análisis y modificación, ajuste o creación del marco normativo aplicable
[8 empty] | 1.1.4 | Creación de marco teórico operativo del SPCP relativo a manual de organización, de procedimientos, código de conducta, sistema de monitoreo de gestión, admvo., y de operación
[8 empty] | 1.1.5 | Establecer los criterios de operación e implementación del SPCP al personal
|  |  | 1.2 | Promover la realización de informes de evaluación y seguimiento sobre lo convenios existentes y se promueva la creación de nuevos convenios con instituciones educativas en materia de SPCP. |  |  |  | 1.2.1 | Monitoreo y evaluación de convenios establecidos por la SSP Sinaloa
[8 empty] | 1.2.2 | Estudiar la realización de nuevos convenios para la profesionalización policial dentro del estado.
2 | Institucional | Desarrollar capacitación especializada del personal de criminalística de campo, medicina, dactiloscopia y genética forense. | 2.1 | Programas de capacitación continua de actualización y especialización. | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 2025-12-31 | Brindar capacitaciones para el personal de criminalística, dactiloscopia y genética forense. | 2.1.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. | Vice fiscalía de Derechos Humanos y el SESESP | 2025-12-31
[8 empty] | 2.1.2 | Desarrollar un cronograma de capacitación
[8 empty] | 2.1.3 | Implementar los procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades.
3 | Especifico | Dotar de insumos químicos, tecnológicos, y de mantenimiento necesarios para cada especialidad pericial con que se cuenta en la Fiscalía para responder de forma veraz y oportuna a las investigaciones e integración de evidencias del delito en los expedientes. | 3.1 | Creación de bitácoras de mantenimiento especializado para el equipamiento y abastecimiento de los insumos necesarios para la investigación, creación de reportes de mejoras en el abastecimiento de insumos y herramientas, para llevar a cabo la destinación del recurso financiero o en su caso la afectación del mismo. | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 31/03/20256 | Dotar de insumos químicos y tecnológicos para la especialidad pericial de la Fiscalía. | 3.1.1 | Realizar un inventario de insumos químicos y tecnológicos. | SESESP | 2026-03-31
[8 empty] | 3.1.2 | Creación o actualización de bitácoras de mantenimiento de equipo de cada especialidad pericial que conforman la Fiscalía
[8 empty] | 3.1.3 | Emitir las recomendaciones necesarias de stock de insumos, químicos, tecnológicos y mantenimiento para operar, avaladas por el químico responsable o especialista a cargo de los equipos.
[8 empty] | 3.1.4 | Realizar las solicitudes de compra correspondientes de acuerdo a los plazos establecidos para ello.
[8 empty] | 3.1.5 | Realizar el seguimiento de las solicitudes de compra para que éstas generen las ordenes de compra a proveedores y mantener el stock necesario de cada insumo.
4 | Especifico | Acceso a herramientas tecnológicas | 4.1 | Proponer dentro del PbR, equipamiento tecnológico para el personal administrativo y para el personal operativo. | SESESP | 2026-03-31 | Dotar de mejor equipamiento tecnológico para el personal administrativo y operativo | 4.1.1 | Considerar el presupuesto de los fondos aplicables a Seguridad Publica. | SESESP | 2026-03-31
[8 empty] | 4.1.2 | Realizar un inventario sobre equipos tecnológicos y un diagnostico de necesidades de las áreas prioritarias.
[8 empty] | 4.1.3 | Realizar las gestiones pertinentes y necesarias para obtener el equipo tecnológico.
[8 empty] | 4.1.4 | Asignar el equipo tecnológico con la capacidad y resistencia para sus funciones.
5 | Especifico-Intergubernamental | Llenado del Informe Policial Homologado | 5.1 | Elaboración del programa de capacitación, donde se agendara a la actualización y correcto llenado del IPH a los elementos que lo requieran con alta prioridad, de acuerdo a los diagnósticos realizados. | SESESP | 2025-12-31 | Llevar a cabo la capacitación denominada "Protocolo Nacional de Actuación, Primer Respondiente e Informe Policial Homologado, la cual cumplió al 100% con la participación de la meta de elementos establecida. | 5.1.1 | Realizar un diagnostico de llenado del IPH | Secretaria de Seguridad Publica, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario y el CEI | 2025-12-31
[8 empty] | 5.1.2 | Desarrollar una agenda en la capacitación del llenado correcto del IPH conforme a las necesidades mas urgentes.
[8 empty] | 5.1.3 | Monitorear al personal para no disminuir la calidad del llenado del IPH.
6 | Especifico | Mantenimiento de Instalaciones | 6.1 | Bitácoras de mantenimiento a cada parte de la infraestructura que se tenga dentro del Sistema de Seguridad Publica, para contar con edificios mas seguros, así como contar con planes de contingencia necesarios. | Mando de las diferentes dependencias del Sistema de Seguridad Publica del Estado | 2025-12-31 | Se realizaron obra de mejoramiento de infraestructura tales como: Mejoramiento a las obras administrativas del CEPREVSIN, la construcción de la Explanada para prácticas de las UNIPOL, mejoramiento de dormitorio para custodios, mejoramiento al estacionamiento del Complejo Estatal de Seguridad Publica, mejoramiento al sistema eléctrico de la Subestación en el Penal de Culiacán, construcción de la Unidad Local de Atención a la Mujer y el mejoramiento al acceso principal del Complejo Estatal | 6.1.1 | Elaborar los diagnósticos de cada edificio y/o instalaciones. | Sistema de Seguridad Publica | 2025-12-31
[8 empty] | 6.1.2 | Realizar el programa de mejoras y mantenimiento constante a la infraestructura.
[8 empty] | 6.1.3 | Elaborar los planes de contingencias para cada contingencia.
7 | Especifico-Interinstitucionales | Fortalecimiento de organización, liderazgo y confianza entre el personal operativo de Seguridad Publica. | 7.1 | Cronograma de capacitación y su implementación. | SESESP | 2026-12-31 | Desarrollar cronogramas de capacitación, así como agendar cursos de liderazgo para los elementos y la elaboración de manuales de organización para establecer líneas de mando y jerarquías. | 7.1.1 | Desarrollar un cronograma de capacitación y su implementación. | Secretaria de Seguridad Publica, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. | 2026-12-31
[8 empty] | 7.1.2 | Agendar cursos de liderazgo para los elementos seguridad publica.
[8 empty] | 7.1.3 | Elaborar mejoras de manuales de organización, donde se establezcan líneas claras de mando y jerarquía, además de que se activen monitores de este tema en las diferentes áreas del Sistema de Seguridad Publica.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional-Intergubernamental-Institucional | Implementar el Servicio Profesional de Carrera Profesional (SPCP) | 1.1 | Establecer un cronograma de trabajo permanente entre las dependencias y actores involucrados. | Secretaría de Seguridad Publica en coordinación con la y con el SESESP | 2026-03-31 | 50% | 1.1.1 | Realizar un diagnóstico de habilidades y competencias de los elementos operativos de seguridad pública. | Comisión de Seguridad Publica del Congreso del Estado y con el SESESP | 2026-03-31 | 50% | Publicación en el DOF del Servicio Profesional de Carrera de Seguridad Publica | La SSP remitio la propuesta correspondiente al Proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, en materia del SPCP, la cual se encuentra en revision por el Area Juridica de la Secretaria General de Gobierno de Sinaloa. Se trabajo en los instrumentos normativos del SPCP en el catalogo de puesto, reglamento del SPCP, manual de organizacion, manual de procedimientos para 3 municipios del Estado y la propia SSP
[8 empty] | 1.1.2 | Realizar un diagnóstico de habilidades y competencias de los elementos administrativos de seguridad pública.
[8 empty] | 1.1.3 | Análisis y modificación, ajuste o creación del marco normativo aplicable
[8 empty] | 1.1.4 | Creación de marco teórico operativo del SPCP relativo a manual de organización, de procedimientos, código de conducta, sistema de monitoreo de gestión, admvo., y de operación
[8 empty] | 1.1.5 | Establecer los criterios de operación e implementación del SPCP al personal
[8 empty] | 1.2.1 | Monitoreo y evaluación de convenios establecidos por la SSP Sinaloa
[8 empty] | 1.2.2 | Estudiar la realización de nuevos convenios para la profesionalización policial dentro del estado.
2 | Institucional | Desarrollar capacitación especializada del personal de criminalística de campo, medicina, dactiloscopia y genética forense. | 2.1 | Programas de capacitación continua de actualización y especialización. | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 2025-12-31 | 75% | 2.1.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. | Vice fiscalía de Derechos Humanos y el SESESP | 31/12.2025 | 75% | Se brindaron capacitaciones para el personal de criminalistica, dactiloscopia y genetica forense. | Capacitacion continua para personal de criminalistica, dactiloscopia y genetica forense
[8 empty] | 2.1.2 | Desarrollar un cronograma de capacitación
[8 empty] | 2.1.3 | Implementar los procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades.
3 | Especifico | Dotar de insumos químicos, tecnológicos, y de mantenimiento necesarios para cada especialidad pericial con que se cuenta en la Fiscalía para responder de forma veraz y oportuna a las investigaciones e integración de evidencias del delito en los expedientes. | 3.1 | Creación de bitácoras de mantenimiento especializado para el equipamiento y abastecimiento de los insumos necesarios para la investigación, creación de reportes de mejoras en el abastecimiento de insumos y herramientas, para llevar a cabo la destinacion del recurso financiero o en su caso la afectación del mismo. | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 2026-03-31 | 65/% | 3.1.1 | Realizar un inventario de insumos químicos y tecnológicos. | SESESP | 2026-03-31 | 65% | Se doto de insumos quimicos y tecnologicos para la especialidad pericial de la Fiscalia. | Dotacion de insumos quimicos y tecnologicos para la especialidad pericial de la Fiscalia.
[8 empty] | 3.1.2 | Creación o actualización de bitácoras de mantenimiento de equipo de cada especialidad pericial que conforman la Fiscalía
[8 empty] | 3.1.3 | Emitir las recomendaciones necesarias de stock de insumos, químicos, tecnológicos y mantenimiento para operar, avaladas por el químico responsable o especialista a cargo de los equipos.
[8 empty] | 3.1.4 | Realizar las solicitudes de compra correspondientes de acuerdo a los plazos establecidos para ello.
[8 empty] | 3.1.5 | Realizar el seguimiento de las solicitudes de compra para que éstas generen las ordenes de compra a proveedores y mantener el stock necesario de cada insumo.
4 | Especifico | Acceso a herramientas tecnológicas | 4.1 | Proponer dentro del PbR, equipamiento tecnológico para el personal administrativo y para el personal operativo. | SESESP | 2026-03-31 | 0% | 4.1.1 | Considerar el presupuesto de los fondos aplicables a Seguridad Publica. | SESESP | 2026-03-31 | 0% | Dotar de mejor equipamiento tecnologico para el personal administrativo y operativo | Modernizacion del equipo tecnologico en las diferentesa areas del SESESP
[8 empty] | 4.1.2 | Realizar un inventario sobre equipos tecnológicos y un diagnostico de necesidades de las áreas prioritarias.
[8 empty] | 4.1.3 | Realizar las gestiones pertinentes y necesarias para obtener el equipo tecnológico.
[8 empty] | 4.1.4 | Asignar el equipo tecnológico con la capacidad y resistencia para sus funciones.
5 | Especifico-Intergubernamental | Llenado del Informe Policial Homologado | 5.1 | Elaboración del programa de capacitación, donde se agendara a la actualización y correcto llenado del IPH a los elementos que lo requieran con alta prioridad, de acuerdo a los diagnósticos realizados. | SESESP | 2025-12-31 | 50% | 5.1.1 | Realizar un diagnostico de llenado del IPH | Secretaria de Seguridad Publica, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario y el CEI | 2025-12-31 | 50% | Llevar a cabo la capacitacion denominada "Protocolo Nacional de Actuacion, Primer Respondiente e Informe Policial Homologado, la cual cumplio al 100% con la participacion de la meta de elementos establecida. | Curso de capacitacion denominada "Protocolo Nacional de Actuacion, Primer Respondiente e Informe Policial Homologado
[8 empty] | 5.1.2 | Desarrollar una agenda en la capacitación del llenado correcto del IPH conforme a las necesidades mas urgentes.
[8 empty] | 5.1.3 | Monitorear al personal para no disminuir la calidad del llenado del IPH.
6 | Especifico | Mantenimiento de Instalaciones | 6.1 | Bitácoras de mantenimiento a cada parte de la infraestructura que se tenga dentro del Sistema de Seguridad Publica, para contar con edificios mas seguros, así como contar con planes de contingencia necesarios. | Mando de las diferentes dependencias del Sistema de Seguridad Publica del Estado | 2025-12-31 | 75% | 6.1.1 | Elaborar los diagnósticos de cada edificio y/o instalaciones. |  | 2025-12-31 | 75% | Realizacion de obras de mejoramiento de infraestructura tales como: Mejoramiento a las obras administrativas del CEPREVSIN, la construccion de la Explanada para praticas de las UNIPOL, mejormaiento de dormitorio para custodios, mejoramiento al estacionamiento del Complejo Estatal de Sguridad Publica, mejoramiento al sistema electrico de la Subestacion en el Penal de Culiacan, construccion de la Unidad Local de Atencion a la Mujer y el mejoramiento al acceso proncipal del Complejo Estatal | Manteniniento a las obras administrativas del CEPREVSIN, construccion de la Explanada para praticas de las UNIPOL, mejoramiento de dormitorio para custodios, mejoramiento al estacionamiento del Complejo Estatal de Sguridad Publica, mejoramiento al sistema electrico de la Subestacion en el Penal de Culiacan, construccion de la Unidad Local de Atencion a la Mujer y erl mejoramiento al acceso proncipal del Complejo Estatal
[8 empty] | 6.1.2 | Realizar el programa de mejoras y mantenimiento constante a la infraestructura.
[8 empty] | 6.1.3 | Elaborar los planes de contingencias para cada contingencia.
7 | Especifico-Interinstitucionales | Fortalecimiento de organización, liderazgo y confianza entre el personal operativo de Seguridad Publica. | 7.1 | Cronograma de capacitación y su implementación. | SESESP | 2026-12-31 | 0% | 7.1.1 | Desarrollar un cronograma de capacitación y su implementación. | Secretaria de Seguridad Publica, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. | 2026-12-31 | 0% | Desarrollo de cronogramas de capacitacion, asi como agendar cursos de liderazgo para los elementos y la elaboracion de manuales de organización para establecer lineas de mando y jerarquias. | Cronogramas de capacitación, cursos de liderazgo para los elementos y la elaboración de manuales de organización
[8 empty] | 7.1.2 | Agendar cursos de liderazgo para los elementos seguridad publica.
[8 empty] | 7.1.3 | Elaborar mejoras de manuales de organización, donde se establezcan líneas claras de mando y jerarquía, además de que se activen monitores de este tema en las diferentes áreas del Sistema de Seguridad Publica.