## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | INTERINSTITUCIONALES | Elaborar MIR estatal asegurando la congruencia entre la información registrada en las Fichas Técnicas de los Indicadores y en la MIR del programa, a fin de homologar criterios y evitar discrepancias que puedan afectar la planeación, seguimiento y evaluación del desempeño. | 1.1 | Revisar las fichas técnicas de los indicadores y alinear con los propósitos del MIR del programa con el fin de crear una MIR Estatal ligada. | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Una MIR Estatal alineado verticalmente con las metas del programa. | 1.1 | Realizar reuniones para acordar la alineación de las fichas técnicas con la MIR. | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Minutas
[8 empty] | 1.2 | Crear MIR Estatal adecuada.
2 | INSTITUCIONALES | Contar con más accesibilidad con información desagregada del gasto por tipo de personal médico, enfermeras y administrativo. | 2.1 | Actualizar la base de datos del personal médico a quienes se le paga con presupuesto FASSA. | Dirección Administrativa y Órgano Interno de Control. | 2026-05-29 | Información veraz del gasto del personal médico. | 2.1 | Realizar inspección física a los diferentes centros de salud para verificar la presencia de servidores médicos que son pagados mediante recurso FASSA. | Dirección Administrativa y Órgano Interno de Control. | 2026-05-29 | Reporte de inspección fisica
3 | INTERINSTITUCIONALES | Adecuar el diseño y medición de las metas estatales con las federales. | 3.1 | Alinear las metas estatales con las federales. | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Metas estatales alineadas verticalmente . | 3.1 | Reuniones para revisar que las metas estén alineadas. | Dirección Administrativa | 2026-05-29 | Minutas.
4 | INSTITUCIONALES | Mejorar los lineamientos para la distribución de los recursos del fondo con más oportunidad. | 4.1 | Mejorar los lineamientos actuales para un eficaz manejo de los recursos del fondo. | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Tener un mejor manejo del recurso FASSA . | 4.1 | Reunión con las diferentes áreas que manejan el recurso. | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Minutas.
5 | INTERINSTITUCIONALES | Alinear las plantillas de personas con las Unidades Reponsables. | 5.1 | Actualizar las plantillas en cada Unidad Responsable | Dirección General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dirección Administrativa y Direcciónes de área. | 2026-05-29 | Información veraz del gasto | 5.1 | Conciliar con recursos financieros con la inspección física para actualizar la nómina de los | Órgano Interno de Control | 2026-05-29 | Reporte de inspección fisica.