## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFÍE)
Documento de Trabajo del Programa: Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Identificar y redefinir las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | 1.1 | Revisar la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp, en coordinacion con la Directiva de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-10-15 | Actualizar, en su caso, la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | 1.1.1 | Actualizar la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026, que sea procedente | Secretaría Técnica | 2025-10-31 | Presentación de actualización de la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF
2 | Institucional | Identificar y cuantificar la población atendida de manera desagregada por estado, municipio y/o localidad. | 2.1 | Identificar y cuantificar la población trimestral atendida por municipio, en coordinacion con integrantes de la Directiva de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-09-15 | Identificar y cuantificar la población trimestral atendida por municipio. | 2.1.1 | Cuantificar la problacion atendida por munucipio | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | Formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF
3 | Institucional | Generar fuentes de información (padrón de beneficiarios, registros administrativos, sistemas de información) donde se contenga la estadística diferenciada entre mujeres y hombres, así como los servicios proporcionados a la población total. | 3.1 | No aplica la generación de padrones. Las Direcciones Operativas genera y presentan informes con estadistica diferenciada entre hombres y mujeres | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-09-15 | Estadistica diferenciada entre hombres y mujeres | 3.1.1 | Estadistica diferenciada entre hombres y mujeres presentada en los formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | Formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF
4 | Institucional | Contar y proporcionar la fuente de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido del Pp. | 4.1 | Revisar y proporcionar las fuentes de información respecto al presupuesto modificado y ejercido 2024 | Dirección de Administración | 2025-09-15 | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024 | 4.1.1 | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024 | Dirección de Administración | 2025-09-30 | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024
5 | Institucional | Realizar adecuaciones a la MIR, sus indicadores y metas para ejercicios posteriores, lo anterior de acuerdo a lo mencionado en la evaluación. | 5.1 | Revisar las adecuaciones sugeridas en el informe de evaluacion PAE 2024, para perfeccionar la MIR, sus indicadores y metas para ejercicios posteriores | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-10-15 | Actualizar la MIR, sus indicadores y metas para ejercicos posteriores | 5.1.1 | Actualizar la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 | Secretaría Técnica | 2025-10-31 | Presentacion MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF
6 | Institucional | Incrementar las visitas de grupos escolares a las instalaciones educativas del CONFIE. | 6.1 | Revisar los programas y acciones de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permitan mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.)derivadodelasmediasdeprotecciónimplementadasporelsectoreducativoylospadresdefamilia | Dirección Ejecutiva del CCS | 2025-09-15 | Presentar informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia | 6.1.1 | Presentar informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia | Dirección Ejecutiva del CCS | 2025-09-30 | Presentar copia informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia
7 | Institucional | Mejorar la protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales del CONFIE. | 7.1 | Revisar la gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Información Estadística | 2025-09-15 | Definir gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | 7.1.1 | Realizar la gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | Presentar constancia de la gestión que busca una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFÍE)
Documento de Trabajo del Programa: Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Identificar y redefinir las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | 1.1 | Revisar la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp, en coordinacion con la Directiva de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-10-15 | 100% | 1.1.1 | Actualizar la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026, que sea procedente | Secretaría Técnica | 2025-10-31 | 100% | Actualizar, en su caso, la definición de las poblaciones (potencial, objetivo, atendida) del Pp. | Se presentó la actualización de la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF | Presentación de actualización de la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF | ASM1-A_2025-08-26 MIR CONFIE formato SAF Pp Q094 2026.xlsx; ASM1-B_CONFIE-DG-ST-PyP-046-2025-Acuse.pdf
2 | Institucional | Identificar y cuantificar la población atendida de manera desagregada por estado, municipio y/o localidad. | 2.1 | Identificar y cuantificar la población trimestral atendida por municipio, en coordinacion con integrantes de la Directiva de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-09-15 | 100% | 2.1.1 | Cuantificar la problacion atendida por munucipio | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | 100% | Identificar y cuantificar la población trimestral atendida por municipio. | Se realizaron l.os formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 y fueron presentados ante la SAF | Formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF | ASM2-A_2025-07-16 Formatos Adic Av MIR 2DO TRIM 2025.docx ASM2-D_2025-07-10 CONFIE MIR Form-Trad-F094 Fomento CTI 2do Trim 2025.xlsx ASM2-B_CONFIE-DG-ST-PyP-043 y 040-2025-Acuses ASM2-C_CONFIE-CCS-DE-OF-145-2025 POBLACION POR MUNICIPIO ATENDIDA 2024
3 | Institucional | Generar fuentes de información (padrón de beneficiarios, registros administrativos, sistemas de información) donde se contenga la estadística diferenciada entre mujeres y hombres, así como los servicios proporcionados a la población total. | 3.1 | No aplica la generación de padrones. Las Direcciones Operativas genera y presentan informes con estadistica diferenciada entre hombres y mujeres | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-09-15 | 100% | 3.1.1 | Estadistica diferenciada entre hombres y mujeres presentada en los formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | 100% | Estadistica diferenciada entre hombres y mujeres | Se realizaron l.os formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 y fueron presentados ante la SAF | Formatos complementarios del avance 2do trimestre 2025 de la MIR del Pp F094 presentados ante la SAF | ASM3-A_2025-07-16 Formatos Adic Av MIR 2DO TRIM 2025.docx ASM3-C_2025-07-10 CONFIE MIR Form-Trad-F094 Fomento CTI 2do Trim 2025.xlsx ASM3-D_CONFIE-DG-ST-PyP-040 y 043 2025-Acuses.pdf
4 | Institucional | Contar y proporcionar la fuente de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido del Pp. | 4.1 | Revisar y proporcionar las fuentes de información respecto al presupuesto modificado y ejercido 2024 | Dirección de Administración | 2025-09-15 | 0% | 4.1.1 | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024 | Dirección de Administración | 2025-09-30 | 0% | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024 |  | Presentar oficio con la presentación de las fuentes de información respecto a los presupuestos modificado y ejercido 2024
5 | Institucional | Realizar adecuaciones a la MIR, sus indicadores y metas para ejercicios posteriores, lo anterior de acuerdo a lo mencionado en la evaluación. | 5.1 | Revisar las adecuaciones sugeridas en el informe de evaluacion PAE 2024, para perfeccionar la MIR, sus indicadores y metas para ejercicios posteriores | Jefatura del Departamento de Planeación y Programación | 2025-10-15 | 100% | 5.1.1 | Actualizar la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 | Secretaría Técnica | 2025-10-31 | 100% | Actualizar la MIR, sus indicadores y metas para ejercicos posteriores | Se presentó la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF | Presentacion MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR Q094 2026 ante la SAF | ASM5-A_2025-08-26 MIR CONFIE formato SAF Pp Q094 2026.xlsx ASM5-B_CONFIE-DG-ST-PyP-046-2025-Acuse.pdf
6 | Institucional | Incrementar las visitas de grupos escolares a las instalaciones educativas del CONFIE. | 6.1 | Revisar los programas y acciones de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permitan mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.)derivadodelasmediasdeprotecciónimplementadasporelsectoreducativoylospadresdefamilia | Dirección Ejecutiva del CCS | 2025-09-15 | 100% | 6.1.1 | Presentar informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia | Dirección Ejecutiva del CCS | 2025-09-30 | 100% | Presentar informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia | Se realizó un informe de avances respecto a las actividades y estrategias del CONFÍE | Presentar copia informe de las opciones de promoción y prestación de los servicios de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que permiten mitigar la disminución registrada en las visitas escolares a las instalaciones de CCS de CONFÍE (talleres, laboratorios, museos, etc.) derivado de las medidas de protección implementadas por el sector educativo y los padres de familia | ASM5_INFORME DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PROMOCION CCS 2025.pdf
7 | Institucional | Mejorar la protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales del CONFIE. | 7.1 | Revisar la gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | Jefatura del Departamento de Información Estadística | 2025-09-15 | 100% | 7.1.1 | Realizar la gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | Secretaría Técnica | 2025-09-30 | 100% | Definir gestión que permita una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | Se presenta la gestión de antivirus para una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo | Presentar constancia de la gestión que busca una mayor protección y seguridad de los sistemas de cómputo principales de CONFÍE. | ASM7-A_2025-10-30 Oficio. ASM _ Gestión antivirus.pdf ASM7-B_Portada acreditación POA CONFIE 2026.pdf ASM7-C_POA-Proyecto 05 _ Proteger equipos informativos ataques virus.pdf