## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC)
Documento de Trabajo del Programa: Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Profundizar el vínculo entre diagnóstico y objetivos para mayor claridad en la lógica de intervención. | 1.1 | Alineación del diagnóstico y objetivos | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de diciembre de 2026 | Contar con mayor claridad en el vínculo entre objetivos y diagnóstico | 1.1.1 | Alineación del diagnóstico y objetivos | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de diciembre de 2026 | Diagnóstico y objetivos más claros
2 | Específico | Implementar encuestas de percepción y retroalimentación sistemática. | 2.1 | Encuestas de percepción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | Conocer la percepción de las áreas de enfoque | 2.1.1 | Diseño de Encuesta de percepción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | Encuesta diseñada
3 | Institucional | Elaborar un diagnóstico que presente las correspondientes características | 3.1 | Diagnóstico | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de julio de 2026 | Contar con un diagnóstico actualizado | 3.1.1 | Actualización de Diagnóstico | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de julio de 2026 | Diagnóstico actualizado
4 | Institucional | Elaborar un documento donde se sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo | 4.1 | Matriz de indicadores para resultados | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de julio de 2026 | Matriz de indicadores para resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas | 4.1.1 | Actualización de Matriz de Indicadores para Resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de julio de 2026 | Matriz de indicadores para resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas actualizada
5 | Específico | Gestionar un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios | 5.1 | Encuestas de satisfacción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | Detectar la satisfacción en las áreas de enfoque | 5.1.1 | Elaboración de encuestas de satisfacción en áreas de enfoque | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de diciembre de 2026 | Encuestas de satisfacción elaboradas
* La fecha compromiso se alineará a la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, una vez autorizadas por el Congreso del Estado y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC)
Documento de Trabajo del Programa: Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Profundizar el vínculo entre diagnóstico y objetivos para mayor claridad en la lógica de intervención. | 1.1 | Alineación del diagnóstico y objetivos | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de diciembre de 2026 | 100% | 1.1.1 | Alineación del diagnóstico y objetivos | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Contar con mayor claridad en el vínculo entre objetivos y diagnóstico | Se trabajó en dar coherencia y explicar la relación entre el diagnóstico del problema y los objetivos de sus componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados | Diagnóstico y objetivos más claros | Diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados de las Áreas Responsables
2 | Específico | Implementar encuestas de percepción y retroalimentación sistemática. | 2.1 | Encuestas de percepción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | 100% | 2.1.1 | Diseño de Encuesta de percepción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Conocer la percepción de las áreas de enfoque | Se diseñaron encuestas de satisfacción para medir el desempeño de las distintas capacitaciones impartidas por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. | Encuesta diseñada | Encuestas diseñadas de las diferentes Areas Responsables en el Tema de Capacitaciones. | https://forms.gle/useYKxLrstTDPk3g6 https://forms.gle/AYEq1mYR9ax8CZfn7
3 | Institucional | Elaborar un diagnóstico que presente las correspondientes características | 3.1 | Diagnóstico | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de julio de 2026 | 100% | 3.1.1 | Actualización de Diagnóstico | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de julio de 2026 | 100% | Contar con un diagnóstico actualizado | Se trabaja en un diagnóstico unificado de los componentes y actividades de las que Define claramente el problema, causas y efectos, justificación del ¿por qué? de cada uno de sus componentes. | Diagnóstico actualizado | Diagnóstico actualizado
4 | Institucional | Elaborar un documento donde se sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo | 4.1 | Matriz de indicadores para resultados | Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad. Subsecretaría de Auditoría y Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación | 31 de julio de 2026 | 100% | 4.1.1 | Actualización de Matriz de Indicadores para Resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de julio de 2026 | 100% | Matriz de indicadores para resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas | Se trabaja en un documento que explique y justifique cómo y por qué intervienen los componentes y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados. | Matriz de indicadores para resultados O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas actualizada | Documento Intervención del Programa Presupuestario
5 | Específico | Gestionar un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios | 5.1 | Encuestas de satisfacción | Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 31 de diciembre de 2026 | 100% | 5.1.1 | Elaboración de encuestas de satisfacción en áreas de enfoque | Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Detectar la satisfacción en las áreas de enfoque | Encuesta de Satisfacción de las áreas responsables. | Encuestas de satisfacción elaboradas | Diseño de la Encuesta de Satisfacción | https://forms.gle/useYKxLrstTDPk3g6 https://forms.gle/AYEq1mYR9ax8CZfn7