## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa: Salud de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Actualizar anualmente el diagnóstico para mantener su vigencia técnica. | 1.1 | Realizar anualmente el diagnostico para mantener vigencia técnica actualizada. | Programa de atención a la salud de la Infancia | 2026-03-31 | Plan Anual de trabajo programa de Infancia | 1.1.1 | Analizar y determinar las acciones de atención a los menores de 5 años durante el periodo. | Salud de la Infancia | 2026-01-31 | Documento.
2 | interinstitucional | Revisar y actualizar las metas e indicadores de la MIR. | 2.1 | Revisión técnica y actualización de metas de indicadores de a Matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa de Salud de la Infancia. | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación. | 2026-03-31 | Metas de los indicadores de la MIR revisadas y actualizadas conforme al análisis de cobertura, población objetivo y lineamientos programáticos vigentes, garantizando su congruencia con los objetivos del programa y con los criterios de evaluación del desempeño. | 2.1.1 | Integración de la información programática y análisis de metas de indicadores del Programa de salud de la infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | Matriz de indicadores para Resultados actualizada.
3 | Específicos | Incorporar en la MIR un indicador que nos permita conocer cuántos menores fueron atendidos, así como indicadores desagregados que permitan medir de manera en cómo el programa contribuye a la reducción de brechas de género. | 3.1 | Diseño e incorporación de indicador en la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) que permitan cuantificar el numero d emenores atendidos y medir la reducción de brechas en la atención de la población infantil. | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación. | 2026-06-30 | Indicadores incorporados en la MIR que permitan medir el numero de menores atendidos y analizar la cobertura del programa con enfoque de equidad, mediante desagregación por variables como edad, sexo, municipio o condiciones de vulnerabilidad así como genero. | 3.1.1 | Dirección técnica y validación de indicadores desagregados para la medición de la población infantil. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | Propuesta técnica delas Adecuaciones de la Matriz de Indicadores de Resultados. Documento de validación por área de planeación.
4 | Institucional | Mantener la estandarización de procedimientos operativos. | 4.1 | Revisión y actualización de los procedimientos operativos del programa de Salud de la Infancia para garantizar su estandarización en las unidades de salud | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia | 31/09/2026 | Procedimientos operativos del programa revisados y actualizados, con lineamientos estandarizados para su implantación en las unidades de salud del estado. | 4.1.1 | Revisión técnica de procedimientos operativos vigentes del programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | Documento de análisis y revisión de procedimientos operativos.
5 | Institucional | Implementar un mecanismo de retroalimentación estructurada posterior a cada capacitación. | 5.1 | Diseño e implementación de un mecanismo estandarizado de retroalimentación posterior a las capacitaciones del programa de Salud de la Infancia | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | Mecanismo de retroalimentación diseñado e implementado que permita recopilar y analizar la opinión de los participantes en las capacitaciones, con el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de las actividades de formación del programa. | 5.1.1 | Diseño de instrumento de evaluación y retroalimentación para las capacitaciones del Programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | Formato o instrumento de evaluación de capacitaciones.
6 | Institucional | Reforzar el seguimiento trimestral, semestral y anual para mantener niveles de cumplimiento. | 6.1 | Fortalecimiento del proceso de seguimiento y monitoreo periódico de mestas e indicadores del Programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-12-31 | Seguimiento sistemático de los avances del programa mediante reportes periódicos que permitan evaluar el cumplimiento de metas e indicadores y apoyar la toma de decisiones para la mejora de la implen tentación del programa. | 6.1.1 | Integración y análisis periódico de la información programática para el seguimiento trimestral, semestral y anual del Programa de Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-12-31 | Reportes trimestrales de seguimiento programático, informe semestral de avances del programa. Informe anual de cumplimiento de mestas indicadores para la toma de desiciones.
7 | Institucional | Diseñar instrumento para medir satisfacción del personal de salud capacitado. | 7.1 | Diseño e implementación de un instrumento para la medición de la satisfacción del personal de salud que participa en las capacitaciones del programa de Salud de la Infancia | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | Instrumento diseñado e implementado que permita recopilar información sobre el nivel de satisfacción del personal de salud capacitado, facilitando el análisis y mejora continua de los procesos de capacitación del programa. | 7.1.1 | Diseño técnico del instrumento para la medición de la satisfacción del personal de salud capacitado. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | Documento metodológico del instrumento

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa: Salud de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Actualizar anualmente el diagnóstico para mantener su vigencia técnica. | 1.1 | Realizar anualmente el diagnostico para mantener vigencia técnica actualizada. | Programa de atención a la salud de la Infancia | 2026-03-31 | 100% | 1.1.1 | Analizar y determinar las acciones de atención a los menores de 5 años durante el periodo. | Salud de la Infancia | 2026-01-31 | 100% | Plan Anual de Trabajo (PAT) programa de Infancia | Se elaboró el Plan Anual de Trabajo 2026 por parte del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia | Documento. | Formato PAT
2 | interinstitucional | Revisar y actualizar las metas e indicadores de la MIR. | 2.1 | Revisión técnica y actualización de metas de indicadores de a Matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa de Salud de la Infancia. | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación. | 2026-03-31 | 100% | 2.1.1 | Integración de la información programática y análisis de metas de indicadores del Programa de salud de la infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | 100% | Metas de los indicadores de la MIR revisadas y actualizadas conforme al análisis de cobertura, población objetivo y lineamientos programáticos vigentes, garantizando su congruencia con los objetivos del programa y con los criterios de evaluación del desempeño. | Se realizó y se publicó la MIR en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2026 | Matriz de indicadores para Resultados actualizada. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/1/TOMO_IV_2026_MATRICES_DE_INDICADORES.pdf
3 | Específicos | Incorporar en la MIR un indicador que nos permita conocer cuántos menores fueron atendidos, así como indicadores desagregados que permitan medir de manera en cómo el programa contribuye a la reducción de brechas de género. | 3.1 | Diseño e incorporación de indicador en la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) que permitan cuantificar el numero d emenores atendidos y medir la reducción de brechas en la atención de la población infantil. | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación. | 2026-06-30 | 100% | 3.1.1 | Dirección técnica y validación de indicadores desagregados para la medición de la población infantil. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | 100% | Indicadores incorporados en la MIR que permitan medir el numero de menores atendidos y analizar la cobertura del programa con enfoque de equidad, mediante desagregación por variables como edad, sexo, municipio o condiciones de vulnerabilidad así como genero. | Se solicitaron cambios en la MIR, para permitir cuantificar el numero de menores atendidos por genero | Propuesta técnica delas Adecuaciones de la Matriz de Indicadores de Resultados. Documento de validación por área de planeación. | Solicitud de cambios con No. Oficio: DPPS/SPCE/PASIA/0765 y MIR actualizada
4 | Institucional | Mantener la estandarización de procedimientos operativos. | 4.1 | Revisión y actualización de los procedimientos operativos del programa de Salud de la Infancia para garantizar su estandarización en las unidades de salud | Departamento de salud d ela infancia y la adolescencia | 31/09/2026 | 100% | 4.1.1 | Revisión técnica de procedimientos operativos vigentes del programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | 100% | Procedimientos operativos del programa revisados y actualizados, con lineamientos estandarizados para su implantación en las unidades de salud del estado. | Se cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Sinaloa | Documento de análisis y revisión de procedimientos operativos. | https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2018/transparencia/POE-18-05-2018-062-2SECPARTE1.pdf
5 | Institucional | Implementar un mecanismo de retroalimentación estructurada posterior a cada capacitación. | 5.1 | Diseño e implementación de un mecanismo estandarizado de retroalimentación posterior a las capacitaciones del programa de Salud de la Infancia | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | 100% | 5.1.1 | Diseño de instrumento de evaluación y retroalimentación para las capacitaciones del Programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | 100% | Mecanismo de retroalimentación diseñado e implementado que permita recopilar y analizar la opinión de los participantes en las capacitaciones, con el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de las actividades de formación del programa. | Se cuenta con dos formatos "Evaluación Inicial" y "Evaluación Final" respecto al Curso: “Temas selectos de vacunación y atención integrada en la infancia” | Formato o instrumento de evaluación de capacitaciones. | Evaluación Inicial, Evaluación Final
6 | Institucional | Reforzar el seguimiento trimestral, semestral y anual para mantener niveles de cumplimiento. | 6.1 | Fortalecimiento del proceso de seguimiento y monitoreo periódico de mestas e indicadores del Programa de Salud de la Infancia. | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-12-31 | 100% | 6.1.1 | Integración y análisis periódico de la información programática para el seguimiento trimestral, semestral y anual del Programa de Infancia. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-12-31 | 100% | Seguimiento sistemático de los avances del programa mediante reportes periódicos que permitan evaluar el cumplimiento de metas e indicadores y apoyar la toma de decisiones para la mejora de la implen tentación del programa. | Se elaboran los reportes trimestrales respecto a los indicadores de la MIR | Reportes trimestrales de seguimiento programático, informe semestral de avances del programa. Informe anual de cumplimiento de mestas indicadores para la toma de desiciones. | https://saludsinaloa.gob.mx/index.php/informe-resultados/
7 | Institucional | Diseñar instrumento para medir satisfacción del personal de salud capacitado. | 7.1 | Diseño e implementación de un instrumento para la medición de la satisfacción del personal de salud que participa en las capacitaciones del programa de Salud de la Infancia | Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-07-31 | 100% | 7.1.1 | Diseño técnico del instrumento para la medición de la satisfacción del personal de salud capacitado. | Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia. | 2026-06-30 | 100% | Instrumento diseñado e implementado que permita recopilar información sobre el nivel de satisfacción del personal de salud capacitado, facilitando el análisis y mejora continua de los procesos de capacitación del programa. | Se realizó un fomato de evaluación sobre las capacitaciones realizadas | Documento metodológico del instrumento | Evaluación de Capacitación