## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría General de Gobierno (SGG)
Documento de Trabajo del Programa: Coordinar las Actividades de la Secretaría en Materia Agraria
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Generar y mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios, a través de una clave única que no cambie con el tiempo y donde se recopile toda la información de la población atendida. | 1.1 | Incorporar la CURP a la base de datos dse beneficiarios | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Base de datos actualizada con CURP de los beneficiarios | 1.1.1 | Agregar un dato adicional a la base de datos de las personas atendidas por el programa, denominado CURP, la cual proveerá el beneficiario para su registro. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Base de datos interna del programa.
2 | Institucional | Generar y publicar la información financiera relacionada con los recursos asignados y devengados por el programa, al menos con las clasificaciones de concepto de gasto y fuente de financiamiento, con la finalidad de poder identificar los gastos operacionales y unitarios. | 2.1 | Solicitar y publicar la información presupuestal del programa | SGG y SAF | 2026-12-31 | Tener publicada, en el portal de la secretaría, la información presupuestal del programa. | 2.1.1 | Redactar y enviar oficio para solicitar a la SAF la información presupuestal del programa (recursos asignados, modificados y devengados). | Dirección de asuntos agrarios | 2026-07-31 | Oficio con acuse.
[8 empty] | 2.1.2 | Recibir y publicar la información presupuestal del programa en el portal de la Secretaría. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Publicación de la información presupuetal del programa en el portal de transparencia de la Secretaría
3 | Específicos | Definir metas factibles y retadoras que impulsen el desempeño del programa, considerando en la documentación estadística, el nivel de cumplimiento previos, así como las prioridades, obligaciones y recursos asignados para su cumplimiento. | 3.1 | Revisar el nivel de cumplimiento de metas de años previos y del ejercicio en curso. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-08-31 | Análisis del cumplimiento de metas de los indicadores | 3.1.1 | Recabar o descargar los documentos del nivel de cumplimiento de las metas trimestrales del año en curso y de al menos un ejercicio previo. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-08-31 | Documento
|  |  | 3.2 | Definir metas para el siguiente ejercicio fiscal. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Proyección de metas para el siguiente año | 3.2.1 | Hacer las propuestas de metas programadas, considerando el comportamiento y/o tendencia de los indicadores | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Fichas técnicas con metas programadas
4 | Específicos | Incorporar al expediente del diseño del programa, los referentes teóricos o empíricos que le den robustez al tipo de intervención implementada a través de la operación de este programa, para atender los elementos causales del problema público que le da origen. | 4.1 | Actualizar el expediente del diseño del programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Expediente del diseño del Pp actualizado | 4.1.1 | Buscar los referentes teóricos relacionados con la provisión de los servicios. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento
[8 empty] | 4.1.2 | Incorporar los referentes teóricos (estudio, autor, año) al diagnóistico del programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Expediente del diseño del Pp
5 | Específicos | Actualizar y publicar los procesos y procedimientos relacionados con la prestación de las asesorías técnicas y jurídicas a los núcleos agrarios; así como los formatos y bases de datos correspondientes. | 5.1 | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos con los que opera el programa y las áreas que intervienen | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Procesos y procedimientos documentados y actualizados | 5.1.1 | Revisar los procesos y procedimientos que opera la Dirección en relación con el programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento de procesos y procedimientos del programa
[8 empty] | 5.1.2 | Presentar las propuestas de documentación y/o actualización de los procesos y procedimientos de la Dirección, en relación con la operación del programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento de procesos y procedimientos del programa
6 | Específicos | Definir una estrategia de cobertura que vaya más allá de la definición de metas anuales y considere el mediano o largo plazos; así como la estimación de los recursos presupuestales necesarios para su cumplimiento. | 6.1 | Revisar el nivel de cumplimiento de metas de años previos y del ejercicio en curso. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Contar con metas multianuales | 6.1.1 | Recabar o descargar los documentos del nivel de cumplimiento de las metas trimestrales del año en curso y varios ejercicios previos. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-08-31 | Documento
|  |  | 6.2 | Definir metas para el siguiente ejercicio fiscal y al menos dos años más. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Contar con metas multianuales | 6.2.1 | Hacer las propuestas de metas programadas multianuales, considerando el comportamiento y/o tendencia de los indicadores | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento con proyección de metas
7 | Específicos | Definir los procesos o lineamientos técnicos que permitan la selección y priorización de los grupos poblacionales que se atienden a través del programa. | 7.1 | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos con los que opera el programa y las áreas que intervienen | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Procesos y procedimientos documentados y actualizados | 7.1.1 | Revisar los procesos y procedimientos que opera la Dirección en relación con el programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento de procesos y procedimientos del programa
[8 empty] | 7.1.2 | Presentar las propuestas de documentación y/o actualización de los procesos y procedimientos de la Dirección, en relación con la operación del programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Documento de procesos y procedimientos del programa
8 | Específicos | Hacer el análisis de los datos estadísticos y, en su caso, generar la información de los resultados del programa con una perspectiva de género. | 8.1 | Incorporar el género a la base de datos de beneficiarios | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Base de datos actualizada con el género de los beneficiarios | 8.1.1 | Agregar un dato adicional a la base de datos de las personas atendidas por el programa, denominado GÉNERO. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Base de datos interna del programa.
9 | Específicos | Redefinir los medios de verificación de cada uno de los indicadores del programa, con la finalidad de que éstos contengan: el nombre de la instancia que genera y/o publica la información de cada una de sus variables; el nombre del documento, reporte o estadística donde esta información podrá ser localizada (y la sección específica en su caso); el año a que pertenece dicha publicación; y la especificación de la ubicación física o dirección de internet para su consulta pública. | 9.1 | Revisar y actualizar en su caso, el diseño vigente de los medios de verificación de los indicadores del programa | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | Contar con medios de verificación completos | 9.1.1 | Revisar los medios de verificación de todos los indicadores contenidos en la MIR del programa actualizado vigente. | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | MIR y Fichas técnicas
[8 empty] | 9.1.2 | Incorporar los datos faltantes, en su caso, a los medios de verificación (nombre de la dependencia, nombre del documento, año o periodo, link de internet) | Dirección de asuntos agrarios | 2026-12-31 | MIR y Fichas técnicas