## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Escuela Normal de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Intergubernamental | Modernizar el decreto de creación de la ENS | 1.1 | Elaboración y gestión del anteproyecto de decreto de ley ante SEPyC y el Gobierno del Estado. | Dirección General / Unidad Jurídica | 2022-02-01 | Anteproyecto de decreto elaborado y en fase de revisión por SEPyC. | 1.1.1 | Elaboración y gestión del anteproyecto de decreto de ley ante SEPyC y el Gobierno del Estado. | Dirección General / Unidad Jurídica | 2022-02-01 | Oficio de remisión del anteproyecto a secretaria genreral de gobierno.
2 | Institucional | Fortalecer la comunicación institucional | 2.1 | Implementación de un nuevo sistema de comunicación oficial y diseño de una nueva estrategia en redes sociales. | Secretaria Administrativa | 2025-12-15 | Reducción de quejas por desinformación en un 30%; sitio web actualizado. | 2.1.1 | Implementación de un nuevo sistema de comunicación oficial y diseño de una nueva estrategia en redes sociales. | Difusión cultural y extensión de los servicios normalistas/ Sistema de informacion | 2025-12-15 | Diagnóstico de comunicación realizado; nueva línea gráfica establecida.
3 | Institucional | Formalizar los procedimientos administrativos y académicos | 3.1 | Elaboración y validación de manuales de procedimientos para el 80% de las áreas sustantivas y de apoyo. | Secretaria Administrativa y Coordinacion Académica | 2026-04-01 | Manuales de procedimientos clave documentados, aprobados y publicados. | 3.1.1 | Elaboración y validación de manuales de procedimientos para el 80% de las áreas sustantivas y de apoyo. | Responsable institucional de certificación | 2026-04-01 | Cronograma de elaboración de manuales; estructura tipo de manual aprobada.
4 | Institucional/Interinstitucional | Mejorar la infraestructura educativa y tecnológica | 4.1 | Presentación y gestión de un programa de inversión (ej. solicitud PRODEP) para rehabilitación de instalaciones y red de internet. | Secretaria Administrativa | 2026-01-01 | Solicitud de financiamiento etiquetado (PRODEP) aprobada o recursos asignados para almacén y red de nueva generación. | 4.1.1 | Presentación y gestión de un programa de inversión (ej. solicitud PRODEP) para rehabilitación de instalaciones y red de internet. | Area PRODEP | 2026-01-01 | Oficio de solicitud de recursos PRODEP (o similar) presentado.
5 | Institucional | Vincular la investigación con la docencia | 5.1 | Diseño e implementación de un mecanismo para integrar los productos de la investigación de los Cuerpos Académicos (CA) a la práctica docente. | Coordinacion Académica / Cuerpos Académicos | 2026-02-01 | Al menos 3 productos de investigación (papers, materiales) integrados a la práctica docente en el ciclo escolar 2024-2025. | 5.1.1 | Diseño e implementación de un mecanismo para integrar los productos de la investigación de los Cuerpos Académicos (CA) a la práctica docente. | Coordinacion Académica / Cuerpos Académicos | 2026-02-01 | Mecanismo de vinculación diseñado y presentado por la coordinacion Académica.
6 | Institucional | Implementar una estrategia de Cobertura | 6.1 | Redefinición de las cuantificaciones de la población potencial y objetivo, alineada a la meta sexenal del Pp. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-02-01 | Propuesta de metas ajustada y validada por la Dirección General. | 6.1.1 | Redefinición de las cuantificaciones de la población potencial y objetivo, alineada a la meta sexenal del Pp. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-02-01 | Análisis demográfico y de mercado laboral completado; propuesta de metas ajustada.
7 | Institucional | Identificación de un indicador sectorial | 7.1 | Formalización del indicador sectorial y su método de cálculo. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-12 | Indicador Sectorial formalmente identificado, validado y documentado. | 7.1.1 | Formalización del indicador sectorial y su método de cálculo. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-12 | Indicador Sectorial identificado y alineado con el PED 2022-2027.
8 | Institucional | Crear las Fichas técnicas de los indicadores | 8.1 | Elaboración y validación de las fichas técnicas para los indicadores del Pp y el indicador sectorial. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-13 | Fichas técnicas de los indicadores del Pp aprobadas y listas para su seguimiento anual. | 8.1.1 | Elaboración y validación de las fichas técnicas para los indicadores del Pp y el indicador sectorial. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-13 | Borradores de fichas técnicas para los indicadores de Fin y Propósito del Pp en revisión.
9 | Institucional | Publicación de avances y/o resultados de los indicadores del Pp | 9.1 | Habilitación de un sitio web o sección de transparencia para la consulta de indicadores y fichas técnicas. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-14 | Sección de Transparencia con indicadores en línea y accesible al público. | 9.1.1 | Habilitación de un sitio web o sección de transparencia para la consulta de indicadores y fichas técnicas. | Dirección General / Secretaria Administrativa/ Coordinacion Académica | 2026-12-14 | Diseño y maquetación de la sección de Transparencia de la página web institucional en desarrollo.