## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Paludismo
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Elaborar un diagnóstico propio del Pp que permita identificar los elementos descritos en los Aspectos a Considerar de CONEVAL. | 1.1 | Elaboración del diagnóstico del Pp I188. | Unidad de Planeación y Evaluación | 2025-12-31 | Diagnóstico técnico del Pp I188 con identificación de objetivos, población y problemática. | 1.1.1 | Integración del documento diagnóstico y validación interna. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | Documento diagnóstico validado y firmado.
2 | Específico | Generar un documento donde se cuantifique la evolución de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. | 2.1 | Elaborar base de datos y análisis de evolución poblacional del Pp I188. | Dirección de Evaluación | 2025-12-31 | Documento con estimaciones y tendencias de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del Pp I188. | 2.1.1 | Construcción del informe de evolución poblacional con tablas y gráficos. | Dirección de Estadística e Información | 2025-12-31 | Informe técnico con gráficos y tablas comparativas y archivo de datos (CSV/Excel).
3 | Específico | Realizar las modificaciones necesarias para que el ISD contenga la información con las características anteriormente mencionas. | 3.1 | Actualizar la estructura y llenado del ISD conforme a requisitos de CONEVAL y SHCP. | Dirección de Planeación | 2025-12-31 | ISD actualizado y alineado con la metodología de CONEVAL y guía de indicadores SHCP. | 3.1.1 | Validar el ISD actualizado con la unidad de informática y la instancia normativa. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | Versión validada del ISD y registro de cambios (changelog).
4 | Específico | Realizar el árbol del problema y de objetivos considerando los elementos de la Metodología del Marco Lógico, lo anterior en apego a lo establecido en la Guía MIR y la Guía Indicadores de la SHCP. | 4.1 | Desarrollar el árbol de problemas y objetivos del Pp I188 y sesiones de validación técnica. | Unidad de Planeación y Evaluación | 2025-12-31 | Árbol de problemas y objetivos estructurado conforme a la Metodología del Marco Lógico y validado por áreas técnicas. | 4.1.1 | Elaboración y validación del árbol del problema y objetivos con las áreas técnicas y responsables. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | Documento validado del árbol del problema y de objetivos y actas de las sesiones de validación.
5 | Específico | Elaborar una justificación con datos y estadísticas actuales del paludismo, en contexto con la situación actual de Sinaloa. | 5.1 | Recolección y análisis de datos epidemiológicos y socio-demográficos sobre paludismo en Sinaloa. | Dirección de Vigilancia Epidemiológica | 2025-12-31 | Justificación técnica que incorpora estadísticas recientes y contexto local para justificar intervenciones del Pp I188. | 5.1.1 | Redacción y validación del documento de justificación con revisión de pares y firmas. | Dirección General de Salud Pública | 2025-12-31 | Documento de justificación, tablas estadísticas y referencias bibliográficas.
6 | Interinstitucional | Establecer comités consultivos del programa o foros ciudadanos periódicos para validar estrategias y diagnósticos. | 6.1 | Conformación de comités consultivos y calendario de foros ciudadanos. | Unidad de Participación Ciudadana | 2025-12-31 | Comités operativos y calendario de foros que aseguren participación ciudadana y revisión técnica de estrategias. | 6.1.1 | Realización del primer foro ciudadano y acta de acuerdos. | Unidad de Participación Ciudadana | 2025-12-31 | Actas de foros, listas de asistencia y acuerdos de trabajo.
7 | Institucional | Centralizar información del Pp en un micrositio temático con infografías y datos tabulares reutilizables | 7.1 | Desarrollo y publicación de micrositio con repositorio de datos reutilizables e infografías. | Dirección de Comunicación Social / TI | 2026-03-31 | Micrositio funcional con sección de descarga de datos, visualizaciones y materiales de comunicación. | 7.1.1 | Puesta en marcha del micrositio y sesión de capacitación para uso interno. | Dirección de Tecnologías de la Información | 2026-03-31 | URL del micrositio, manual de usuario y datasets publicados (CSV/JSON).
8 | Interinstitucional | Incorporar tecnologías móviles para reportar criaderos, dar seguimiento ciudadano a acciones, y facilitar la accesibilidad en zonas remotas. | 8.1 | Diseño e implementación de una aplicación móvil y/o formulario móvil para reporte ciudadano. | Dirección de Innovación Tecnológica | 2025-12-31 | Herramienta móvil operativa con capacidad de georreferenciación de reportes y panel de seguimiento. | 8.1.1 | Integración de reportes móviles al sistema central y protocolo de atención. | Dirección de Sistemas / Dirección de Campo | 2025-12-31 | Aplicación/URL, manual de uso, registros de reportes y estadísticas de uso.
9 | Específico | Identificar y cuantificar el presupuesto modificado y ejercido. | 9.1 | Revisión y conciliación del presupuesto modificado vs ejercido para el Pp I188. | Dirección de Finanzas | 2025-12-31 | Reporte financiero que cuantifica montos modificados, ejercidos y desviaciones, con notas explicativas. | 9.1.1 | Elaboración del informe financiero consolidado y validación con la tesorería. | Dirección de Finanzas / Tesorería | 2025-12-31 | Informe financiero consolidado, cuadros conciliatorios y comprobantes de gasto.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Paludismo
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específico | Elaborar un diagnóstico propio del Pp que permita identificar los elementos descritos en los Aspectos a Considerar de CONEVAL. | 1.1 | Elaboración del diagnóstico del Pp I188. | Unidad de Planeación y Evaluación | 2025-12-31 | 100% | 1.1.1 | Integración del documento diagnóstico y validación interna. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | 100% | Diagnóstico técnico del Pp I188 con identificación de objetivos, población y problemática. | Se revisó la información relacionada con el cumplimiento del ASM, identificando los elementos necesarios para su atención y actualización conforme a la normatividad aplicable. | Documento diagnóstico validado y firmado. | Anexo formato 1- Programa de eliminacion de paludismo | El Programa de eliminacion de paludismo, está en proceso de validación.
2 | Específico | Generar un documento donde se cuantifique la evolución de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. | 2.1 | Elaborar base de datos y análisis de evolución poblacional del Pp I188. | Dirección de Evaluación | 2025-12-31 | 100% | 2.1.1 | Construcción del informe de evolución poblacional con tablas y gráficos. | Dirección de Estadística e Información | 2025-12-31 | 100% | Documento con estimaciones y tendencias de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del Pp I188. | Se realizaron acciones de análisis y recopilación de información con el fin de fortalecer los procesos operativos vinculados al programa. | Informe técnico con gráficos y tablas comparativas y archivo de datos (CSV/Excel). | Anexo 2- Formato que describen la población potencial, objetivo y atendida durante 2024 | se anexa el formato de evaluacion de diseño 2024.
3 | Específico | Realizar las modificaciones necesarias para que el ISD contenga la información con las características anteriormente mencionas. | 3.1 | Actualizar la estructura y llenado del ISD conforme a requisitos de CONEVAL y SHCP. | Dirección de Planeación | 2025-12-31 | 100% | 3.1.1 | Validar el ISD actualizado con la unidad de informática y la instancia normativa. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | 100% | ISD actualizado y alineado con la metodología de CONEVAL y guía de indicadores SHCP. | Se llevó a cabo la revisión de los procedimientos establecidos, con el objetivo de mejorar la planeación y seguimiento de las actividades del programa. | Versión validada del ISD y registro de cambios (changelog). | Anexo 4- Evaluación de diseño 2024 | se hara una actualización al punto 28.
4 | Específico | Realizar el árbol del problema y de objetivos considerando los elementos de la Metodología del Marco Lógico, lo anterior en apego a lo establecido en la Guía MIR y la Guía Indicadores de la SHCP. | 4.1 | Desarrollar el árbol de problemas y objetivos del Pp I188 y sesiones de validación técnica. | Unidad de Planeación y Evaluación | 2025-12-31 | 100% | 4.1.1 | Elaboración y validación del árbol del problema y objetivos con las áreas técnicas y responsables. | Dirección General de Planeación | 2025-12-31 | 100% | Árbol de problemas y objetivos estructurado conforme a la Metodología del Marco Lógico y validado por áreas técnicas. | Se inició la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del programa. | Documento validado del árbol del problema y de objetivos y actas de las sesiones de validación. | Anexo N 5- . Indicadores, Arbol Problemas y la Selección de Alternativas 2024 | Los indicadores, arbol de problemas y selección de alternativas, se incluyeron al PbR 2025
5 | Específico | Elaborar una justificación con datos y estadísticas actuales del paludismo, en contexto con la situación actual de Sinaloa. | 5.1 | Recolección y análisis de datos epidemiológicos y socio-demográficos sobre paludismo en Sinaloa. | Dirección de Vigilancia Epidemiológica | 2025-12-31 | 100% | 5.1.1 | Redacción y validación del documento de justificación con revisión de pares y firmas. | Dirección General de Salud Pública | 2025-12-31 | 100% | Justificación técnica que incorpora estadísticas recientes y contexto local para justificar intervenciones del Pp I188. | Se realizaron ajustes a la información y documentación del programa para atender las recomendaciones | Documento de justificación, tablas estadísticas y referencias bibliográficas. | https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2017/epidemiologia/cuarto-trimestre-2024/Boletin%20Semanal%20Convencional%20Sinaloa%202024-SEM%2052.pdf | se anexa link
6 | Interinstitucional | Establecer comités consultivos del programa o foros ciudadanos periódicos para validar estrategias y diagnósticos. | 6.1 | Conformación de comités consultivos y calendario de foros ciudadanos. | Unidad de Participación Ciudadana | 2025-12-31 | 100% | 6.1.1 | Realización del primer foro ciudadano y acta de acuerdos. | Unidad de Participación Ciudadana | 2025-12-31 | 100% | Comités operativos y calendario de foros que aseguren participación ciudadana y revisión técnica de estrategias. | Se efectuó la revisión y validación de los criterios operativos para la certificacion libre de paludismo. | Actas de foros, listas de asistencia y acuerdos de trabajo. | Reunion CEVE | se quedo como acuerdo dar seguimiento.
7 | Institucional | Centralizar información del Pp en un micrositio temático con infografías y datos tabulares reutilizables | 7.1 | Desarrollo y publicación de micrositio con repositorio de datos reutilizables e infografías. | Dirección de Comunicación Social / TI | 2026-03-31 | 100% | 7.1.1 | Puesta en marcha del micrositio y sesión de capacitación para uso interno. | Dirección de Tecnologías de la Información | 2026-03-31 | 100% | Micrositio funcional con sección de descarga de datos, visualizaciones y materiales de comunicación. | Se llevaron a cabo acciones de coordinación interna para fortalecer la implementación de las actividades programadas. | URL del micrositio, manual de usuario y datasets publicados (CSV/JSON). | https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2017/epidemiologia/cuarto-trimestre-2024/Boletin%20Semanal%20Convencional%20Sinaloa%202024-SEM%2052.pdf | se anexa link
8 | Interinstitucional | Incorporar tecnologías móviles para reportar criaderos, dar seguimiento ciudadano a acciones, y facilitar la accesibilidad en zonas remotas. | 8.1 | Diseño e implementación de una aplicación móvil y/o formulario móvil para reporte ciudadano. | Dirección de Innovación Tecnológica | 2025-12-31 | 100% | 8.1.1 | Integración de reportes móviles al sistema central y protocolo de atención. | Dirección de Sistemas / Dirección de Campo | 2025-12-31 | 100% | Herramienta móvil operativa con capacidad de georreferenciación de reportes y panel de seguimiento. | Se analizaron los resultados obtenidos hasta el momento, con el fin de identificar áreas de oportunidad y reforzar las acciones del programa. | Aplicación/URL, manual de uso, registros de reportes y estadísticas de uso. | https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2017/epidemiologia/cuarto-trimestre-2024/Boletin%20Semanal%20Convencional%20Sinaloa%202024-SEM%2052.pdf | se anexa link
9 | Específico | Identificar y cuantificar el presupuesto modificado y ejercido. | 9.1 | Revisión y conciliación del presupuesto modificado vs ejercido para el Pp I188. | Dirección de Finanzas | 2025-12-31 | 100% | 9.1.1 | Elaboración del informe financiero consolidado y validación con la tesorería. | Dirección de Finanzas / Tesorería | 2025-12-31 | 100% | Reporte financiero que cuantifica montos modificados, ejercidos y desviaciones, con notas explicativas. | Se dio seguimiento a las acciones establecidas para la atención del ASM, asegurando su alineación con los objetivos del programa. | Informe financiero consolidado, cuadros conciliatorios y comprobantes de gasto. | https://saludsinaloa.gob.mx/wp-content/uploads/2017/epidemiologia/cuarto-trimestre-2024/Boletin%20Semanal%20Convencional%20Sinaloa%202024-SEM%2052.pdf | se anexa link