## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Universidad Tecnológica de Culiacán (UTC)
Documento de Trabajo del Programa: Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Mantener la alineación estratégica y fortalecer la vinculación con indicadores de resultados estatales. | 1.1 | Integrar una matriz de alineación estratégica del Pp E053 con los instrumentos de planeación estatal e institucional. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 31/07/2026 | Contar con evidencia documental que permita verificar la alineación del Pp y su relación con indicadores de resultados. | 1.1.1 | Revisar PED, PIDE, MIR, POA y documentos programáticos aplicables para integrar la matriz de alineación. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 31/07/2026 | Matriz de alineación estratégica; soporte documental de fuentes consultadas.
2 | Institucionales | Profundizar en la cuantificación y caracterización de la población afectada para mayor precisión. | 2.1 | Revisar y actualizar las definiciones y cifras de población potencial, objetivo y atendida del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Control Escolar | 31/08/2026 | Disponer de definiciones y cuantificaciones poblacionales más claras, trazables y sustentadas en fuentes oficiales. | 2.1.1 | Compilar información de matrícula, formato 911, registros institucionales y fuentes oficiales para sustentar la actualización poblacional. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Control Escolar | 31/08/2026 | Documento de actualización poblacional; bases de datos o reportes de soporte; fuentes oficiales consultadas.
3 | Institucionales | Fortalecer la sistematización de procesos y documentar procedimientos clave. | 3.1 | Identificar los procedimientos sustantivos y administrativos vinculados con la operación del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Áreas operativas | 30/09/2026 | Contar con un concentrado de procedimientos clave que facilite la trazabilidad de la operación del programa. | 3.1.1 | Solicitar a las áreas involucradas la descripción de sus procesos, responsables, insumos, productos y evidencias generadas. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 30/09/2026 | Relación de procedimientos clave; concentrado de responsables, insumos, productos y evidencias.
4 | Institucionales | Refinar la lógica causal del programa (árbol de problemas y objetivos) para mejorar consistencia. | 4.1 | Realizar una revisión técnica del árbol de problemas, árbol de objetivos y su correspondencia con la MIR del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 30/09/2026 | Mejorar la consistencia entre diagnóstico, problema público, objetivos e intervención del programa. | 4.1.1 | Elaborar una propuesta de ajustes metodológicos que identifique inconsistencias y áreas de mejora en la lógica causal del Pp. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 30/09/2026 | Nota técnica de revisión; propuesta de ajustes al árbol de problemas, árbol de objetivos y MIR.
5 | Institucionales | Consolidar el sistema de indicadores con fichas técnicas completas y medios de verificación públicos. | 5.1 | Revisar e integrar fichas técnicas de los indicadores asociados al Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Áreas responsables de indicadores | 31/10/2026 | Contar con indicadores mejor documentados, con medios de verificación claros y elementos mínimos para su seguimiento. | 5.1.1 | Recopilar información de cada indicador, validar método de cálculo, frecuencia, línea base, metas y medios de verificación. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 31/10/2026 | Fichas técnicas de indicadores; concentrado de medios de verificación.
6 | Institucionales | Alinear el Pp con la normatividad aplicable y documentar su consistencia programática. | 6.1 | Elaborar una matriz de consistencia normativa y programática del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Abogacía General | 31/10/2026 | Acreditar de manera ordenada la relación del Pp con la normatividad aplicable y los instrumentos programáticos vigentes. | 6.1.1 | Identificar y vincular la normatividad aplicable, instrumentos de planeación, documentos institucionales y evidencia disponible del Pp. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Abogacía General | 31/10/2026 | Matriz de consistencia normativa y programática; soporte normativo e institucional.
7 | Institucionales | Estandarizar procedimientos, definir responsables y documentar flujos operativos. | 7.1 | Documentar flujos operativos de los procesos sustantivos del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Áreas operativas | 30/11/2026 | Fortalecer la formalización de procesos mediante flujogramas que permitan identificar etapas, responsables y productos. | 7.1.1 | Diseñar flujogramas de los procesos seleccionados e integrar una ficha breve por proceso con responsables, plazos y productos. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Áreas operativas | 30/11/2026 | Flujogramas operativos; fichas de procesos; relación de responsables y productos.
8 | Institucionales | Fortalecer la MIR y la coherencia entre problema, objetivos, componentes y actividades. | 8.1 | Elaborar una revisión de congruencia metodológica del diseño del Pp E053. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 30/11/2026 | Contar con una propuesta interna que fortalezca la coherencia entre los elementos metodológicos del programa. | 8.1.1 | Contrastar diagnóstico, problema central, objetivos, componentes, actividades e indicadores, identificando ajustes y evidencias de soporte. | Subdirección de Planeación y Evaluación | 30/11/2026 | Cédula de revisión metodológica; propuesta de ajustes; expediente de evidencias.
9 | Institucionales | Incorporar indicadores de resultados, mejorar medios de verificación y asegurar su publicación. | 9.1 | Fortalecer el monitoreo del Pp mediante la revisión de indicadores, medios de verificación y evidencias disponibles. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Transparencia | 31/12/2026 | Mejorar la trazabilidad documental y la disponibilidad de información para seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. | 9.1.1 | Integrar un expediente digital con indicadores, avances, medios de verificación y evidencia susceptible de publicación o consulta institucional. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Coordinación de Transparencia | 31/12/2026 | Expediente digital de seguimiento; relación de indicadores y medios de verificación; evidencia de publicación o consulta.
10 | Institucionales | Homologar definiciones de población potencial, objetivo y atendida con fuentes oficiales. | 10.1 | Validar la homologación de las definiciones poblacionales del Pp con los instrumentos programáticos aplicables. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Control Escolar | 31/08/2026 | Reducir riesgos de inconsistencia en la delimitación de la población y mejorar la coherencia del diagnóstico y seguimiento del Pp. | 10.1.1 | Revisar las definiciones de población potencial, objetivo y atendida, contrastándolas con fuentes oficiales y registros institucionales. | Subdirección de Planeación y Evaluación / Control Escolar | 31/08/2026 | Cédula de homologación poblacional; soporte de fuentes oficiales y registros institucionales.