## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
Documento de Trabajo del Programa: Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Implementar la Metodología de Marco Lógico (MML), es decir la definición y análisis del problema, definición del objetivo, selección de alternativa, lo anterior para ejercicios fiscales subsecuentes | 1.1 | Aplicar la metodología de Marco Lógico en la planeación institucional para definir problemas, objetivos y alternativas de solución. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | Contar con una Matriz de Marco Lógico valida para el programa presupuestario | 1.1.1 | Formular la Matriz de Marco Lógico con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | Matriz de Marco Lógico elaborada y validada.
2 | Institucional | Crear una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) así como las fichas técnicas de los indicadores | 2.1 | Realizar la MIR del Programa presupuestario para ejercicios fiscales posteriores. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | MIR para el ejercicio físcal 2026. | 2.1.1 | Capacitar a los directores de área de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en la elaboración de la MIR. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | MIR 2026.
3 | Institucional | Definir una metodología o criterio para delimitar la población potencial, objetivo y atendida del Pp | 3.1 | Definir de las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como, organismos de la sociedad civil y académica que población (potencial, objetivo y atendida), se apropió del enfoque de derechos de NNA. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | Establecer población: potencial, objetivo y atendida. | 3.1.1 | Realizar la captura sensilla y presentar los resultados obtenidos de la población atendida. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | Documento probatorio.
4 | Institucional | Definir metas claras, específicas y factibles de acuerdo con el alcance operativo con el que cuenta la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA | 4.1 | Definición de metas | Secretaria Técnica | 2025-12-31 | Metas claras y factibles | 4.1.1 | Analisis estadístico de resultados a lograr con respecto al ejercicio fiscal 2023. | Secretaria Técnica | 2025-12-31 | Ficha técnica de analis con metas definidas.
5 | interinstitucional | Promover la elaboración de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROMUPINNA) | 5.1 | Acompañamiento técnico y metodológico a municipios para la elaboración de sus programas | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2027-12-31 | Municipios con programas validados y alineados al programa estatal. | 5.1.1 | Capacitar, revisar y retroalimentar a los equipos municipales en la elaboración de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2027-12-31 | Documento de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, validados.
6 | Institucional | Sistematizar y formalizar procesos internos para garantizar la continuidad institucional ante cambios de gobierno o de personal | 6.1 | Formalizar un proceso de entregas de recepción ante cambios de personal | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | Contar con procesos formales y definidos ante cambios administrativos | 6.1.1 | Diseñar un instrumento que permita dar continuidad a los procesos administrativos. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | Formato de Continuidad Administrativa.
7 | Institucional | Identificar y cuantificar el presupuesto modificado y ejercido del Pp | 7.1 | Realizar un análisis cuantitativo del presupuesto modificado y ejercido en el periodo 2024. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | Contar con un análisis del presupuesto. | 7.1.1 | Contrstar el presupuesto modificado con el ejercido durante el periodo 2024. En continuidad para los años siguientes. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | Documento probatorio con evidencia.
8 | interinstitucional | Identificar y cuantificar los avances de los indicadores sectoriales que contribuyen al logro de los objetivos del programa | 8.1 | Presentar evidencia documental de avance en las metas de los indicadores sectoriales a los que contribuye el programa presupuestario. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-12-31 | Medir los indicadores del programa sectorial. | 8.1.1 | Presentar evidencia documental del avance en metas de indicadores sectoriales del programa presupuestario. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-12-31 | Documento donde se reporte la evidencia y se mida los indicadores alineados al programa sectorial.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
Documento de Trabajo del Programa: Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Implementar la Metodología de Marco Lógico (MML), es decir la definición y análisis del problema, definición del objetivo, selección de alternativa, lo anterior para ejercicios fiscales subsecuentes | 1.1 | Aplicar la metodología de Marco Lógico en la planeación institucional para definir problemas, objetivos y alternativas de solución. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | 1.1.1 | Formular la Matriz de Marco Lógico con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | Contar con una Matriz de Marco Lógico valida para el programa presupuestario | Se elaboró una Matriz de Marco Lógico. | Matriz de Marco Lógico elaborada y validada. | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-zx_XBhk1WTHHTxZoqDxWAj3VmHEAd?usp=drive_link
2 | Institucional | Crear una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) así como las fichas técnicas de los indicadores | 2.1 | Realizar la MIR del Programa presupuestario para ejercicios fiscales posteriores. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | 2.1.1 | Capacitar a los directores de área de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en la elaboración de la MIR. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | MIR para el ejercicio físcal 2026. | Se elaboró una Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscla 2026 | MIR 2026. | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-zx_XBhk1WTHHTxZoqDxWAj3VmHEAd?usp=drive_link | Los avances trimestrales se publicaran en el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA. https://sipinna.sinaloa.gob.mx/normatividad/documentos/
3 | Institucional | Definir una metodología o criterio para delimitar la población potencial, objetivo y atendida del Pp | 3.1 | Definir de las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como, organismos de la sociedad civil y académica que población (potencial, objetivo y atendida), se apropió del enfoque de derechos de NNA. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | 3.1.1 | Realizar la captura sensilla y presentar los resultados obtenidos de la población atendida. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-08-31 | 100% | Establecer población: potencial, objetivo y atendida. | Se realizó un análisis para definir a las dependencias de la administración pública estatal, municipal y de organismos de la sociedad civil con vinculación directa en la garantía y protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. | Documento probatorio. | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-zx_XBhk1WTHHTxZoqDxWAj3VmHEAd?usp=drive_link
4 | Institucional | Definir metas claras, específicas y factibles de acuerdo con el alcance operativo con el que cuenta la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA | 4.1 | Definición de metas | Secretaria Técnica | 2025-12-31 | 0% | 4.1.1 | Analisis estadístico de resultados a lograr con respecto al ejercicio fiscal 2023. | Secretaria Técnica | 2025-12-31 | 0% | Metas claras y factibles |  | Ficha técnica de analis con metas definidas.
5 | interinstitucional | Promover la elaboración de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROMUPINNA) | 5.1 | Acompañamiento técnico y metodológico a municipios para la elaboración de sus programas | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2027-12-31 | 0% | 5.1.1 | Capacitar, revisar y retroalimentar a los equipos municipales en la elaboración de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2027-12-31 | 0% | Municipios con programas validados y alineados al programa estatal. |  | Documento de los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, validados.
6 | Institucional | Sistematizar y formalizar procesos internos para garantizar la continuidad institucional ante cambios de gobierno o de personal | 6.1 | Formalizar un proceso de entregas de recepción ante cambios de personal | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | 100% | 6.1.1 | Diseñar un instrumento que permita dar continuidad a los procesos administrativos. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | 100% | Contar con procesos formales y definidos ante cambios administrativos | Se elaboró un formato de continuidad a los procesos administrativos de la Secretaría Ejecutiva. | Formato de Continuidad Administrativa. | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-zx_XBhk1WTHHTxZoqDxWAj3VmHEAd?usp=drive_link | Será un documento de control interno. Adicional a las entregas de recepción que solo se hacen a personal con nombramiento.
7 | Institucional | Identificar y cuantificar el presupuesto modificado y ejercido del Pp | 7.1 | Realizar un análisis cuantitativo del presupuesto modificado y ejercido en el periodo 2024. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | 0% | 7.1.1 | Contrstar el presupuesto modificado con el ejercido durante el periodo 2024. En continuidad para los años siguientes. | Departamento de Fortalecimiento | 2025-12-31 | 0% | Contar con un análisis del presupuesto. |  | Documento probatorio con evidencia.
8 | interinstitucional | Identificar y cuantificar los avances de los indicadores sectoriales que contribuyen al logro de los objetivos del programa | 8.1 | Presentar evidencia documental de avance en las metas de los indicadores sectoriales a los que contribuye el programa presupuestario. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-12-31 | 64% | 8.1.1 | Presentar evidencia documental del avance en metas de indicadores sectoriales del programa presupuestario. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2025-12-31 | 64% | Medir los indicadores del programa sectorial. | Se elaboro un informe de avances. | Documento donde se reporte la evidencia y se mida los indicadores alineados al programa sectorial. | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-zx_XBhk1WTHHTxZoqDxWAj3VmHEAd?usp=drive_link | De los 45 indicadores establecidos en el programa solo contamos con información suficiente para medir 29 de ellos.