## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Salud Mental y Adicciones
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales. | Gestionar la atención a pacientes con enfermedad mental/o adicciones en Hospitales generales con servicios clínicas psiquiátricos. | 1.1 | Gestión de un direcctorio de Hospitales Generales con servicios de atención y tratamiento a población con condiciones de salud mental y Adicciones. | Secretaria de Salud | 2025-12-31 | Diagnostico de Hospitales Generales que cuentas con servicios de salud mental y adicciones y elaboración de directorio | 1.1.1 | Recolección de Información si cuenta con Servicios de Salud Mental | Departamento de Salud Mental/Departamento de Vigilancia Epidemiologíca/Comision Estatal de Prevención y Control de las Adicciones. | 2025-12-31 | Documentos oficiales y evidencias de formatos y convocatorias.
[8 empty] | 1.1.2 | Integración del documento diagnóstico y validación interna.
[8 empty] | 1.1.3 | Presentación del Directorio y flujograma de la Red de Atención de primer y segundo nivel.
2 | Específico | Capacitar al personal para fortalecer la infraestructura hospitalaria para el tratamiento de trastornos mentales crónicos y adicciones en esta población. | 2.1 | Capacitación al personal de Salud en el tratamiento de trastornos mentales crónicos y adicciones en esta población. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2025-12-31 | Fortalecer la atención y Tratamiento en la detección oportuna, manejo y tratamiento de los trastornos mentales prioritarios | 2.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación enbase a las Guias de la red de Intervención mhGAP . | Departamento de Salud Mental. | 331/12/2025 | Documento de Evidencias y Reportes.
[8 empty] | 2.1.2 | Llevar a cabo la capacitación, con forme a la metodologia en las 6 jurisdicciones del estado
[8 empty] | 2.1.3 | Evaluación de indicadores , Listas de asistencia, fotografías .
3 | Intergubernamentales | Presentar la alineación a la nueva reforma de la salud mental y adicciones. | 3.1 | Documentos que Validan la Alineación a la reforma de salud Mental y las adicciones | Secretaria de Salud Federal y Comisión Nacional de Salud Mental adicciones | 2025-12-31 | Dar Seguimiento de forma Paulatina con Asesoramiento de Conasama en la alineación de la reforma en el estado | 3.1.1 | Integración de Espaciós, Fisicos, Recursos humanos para operar el nuevo modelo y brindar serviciós de calidad con equidad e inclusión- | Comision Estatal de Prevención y Control de las Adicciones. | 2025-12-31 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref131_16may22.pdf
4 | Específico | Gestionar la promoción y difusión de las actividades de la salud mental y las adicciones. | 4.1 | Diseño de Campañas informativas de promoción y difusión sobre la salud mental y adicciones, dirigidas a la población general y especifica por grupos de edad. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2026-01-01 | Brindar Información sobre la importancia del Bienestar emocional, | 4.1.1 | Elaboración del diseño de las campañas y planeación de acciones en las unidades de salud y extramuros. | Departamento de Salud Mental. | 2025-12-31 | Diseños de Material de promoción
[8 empty] | 4.1.2 | Realización de Actividades de Psicoeducación y Difusión de campañas en Unidades de salud, ferias y Comunidad. |  |  | Documento de justificación y referencias bibliográficas.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Salud Mental y Adicciones
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucionales. | Gestionar la atención a pacientes con enfermedad mental/o adicciones en Hospitales generales con servicios clínicas psiquiátricos. | 1.1 | Gestión de un direcctorio de Hospitales Generales con servicios de atención y tratamiento a población con condiciones de salud mental y Adicciones. | Secretaria de Salud | 2025-12-31 | 100% | 1.1.1 | Recolección de Información si cuenta con Servicios de Salud Mental | Departamento de Salud Mental/Departamento de Vigilancia Epidemiologíca/Comision Estatal de Prevención y Control de las Adicciones. | 2025-12-31 | 100% | Diagnostico de Hospitales Generales que cuentas con servicios de salud mental y adicciones y elaboración de directorio | Se elaboraron diversos documentos así como capacitaciones y reuniones de trabajo en lo que respecta a la atención para el programa | Documentos oficiales y evidencias de formatos y convocatorias. | (C.E.S.S) junio 2024, Directorio_actualizado, Capacitaciones a Segundo Nivel HG, Concentado morbilidades 2024, DECRETO CONASAMA-DOF, INFORMACIÓN DEPRESIÓN 2024, Lista de Capacitación GSM 2024, Morbilidad Salud Mental 2024, Reunión de trabajo, RED SINALOA GESTIÓN DE CASOS, DIRECTORIO DE GRUPO DE URGENCIAS INTERINSTITUCIONAL, DIRECTORIO DE SERVICIOS DE SALUD MENTALPRIMER NIVEL 2024
[8 empty] | 1.1.2 | Integración del documento diagnóstico y validación interna. |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.3 | Presentación del Directorio y flujograma de la Red de Atención de primer y segundo nivel. |  |  | 100%
2 | Específico | Capacitar al personal para fortalecer la infraestructura hospitalaria para el tratamiento de trastornos mentales crónicos y adicciones en esta población. | 2.1 | Capacitación al personal de Salud en el tratamiento de trastornos mentales crónicos y adicciones en esta población. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2025-12-31 | 100% | 2.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación enbase a las Guias de la red de Intervención mhGAP . | Departamento de Salud Mental. | 2025-12-31 | 100% | Fortalecer la atención y Tratamiento en la detección oportuna, manejo y tratamiento de los trastornos mentales prioritarios | Se llevaron a cabo capacitaciones respecto a la red mhGAP y código 100 en la red integrada de atención al suicidio | Documento de Evidencias y Reportes. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO 100, PLANEACIÓN CURSOS mhGAP, TARJETA DEL CURSO CODIGO 100 SEPTIEMBRE 2024, GUIA DE INTERVENCIÓN mhGAP
[8 empty] | 2.1.2 | Llevar a cabo la capacitación, con forme a la metodologia en las 6 jurisdicciones del estado |  |  | 100% |  | Se elaboraron reportes sobre las acciones del Estado y cursos brindados |  | REPORTE EN LINEA, REPORTES DE CURSOS
[8 empty] | 2.1.3 | Evaluación de indicadores , Listas de asistencia, fotografías. |  |  | 100% |  | Se adjuntó la relación de curso mhGAP realizados en el año 2024 |  | Pregunta_2_ 2024
3 | Intergubernamentales | Presentar la alineación a la nueva reforma de la salud mental y adicciones. | 3.1 | Documentos que Validan la Alineación a la reforma de salud Mental y las adicciones | Secretaria de Salud Federal y Comisión Nacional de Salud Mental adicciones | 2025-12-31 | 100% | 3.1.1 | Integración de Espaciós, Fisicos, Recursos humanos para operar el nuevo modelo y brindar serviciós de calidad con equidad e inclusión | Comision Estatal de Prevención y Control de las Adicciones. | 2025-12-31 | 100% | Dar Seguimiento de forma Paulatina con Asesoramiento de Conasama en la alineación de la reforma en el estado | Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones. | DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones. | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref131_16may22.pdf
4 | Específico | Gestionar la promoción y difusión de las actividades de la salud mental y las adicciones. | 4.1 | Diseño de Campañas informativas de promoción y difusión sobre la salud mental y adicciones, dirigidas a la población general y especifica por grupos de edad. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2026-01-01 | 100% | 4.1.1 | Elaboración del diseño de las campañas y planeación de acciones en las unidades de salud y extramuros. | Departamento de Salud Mental. | 2025-12-31 | 100% | Brindar Información sobre la importancia del Bienestar emocional, | Se elaboraron diversos elementos como carteles, folletos, posters y tripticos | Diseños de Material de promoción | CARTEL DEPRESION adolescentes, DISEÑO DE FOLLETO AUTO LESION 2024, Diseño de poster campaña suicidio 2024, TRIPTICO salud mental
[8 empty] | 4.1.2 | Realización de Actividades de Psicoeducación y Difusión de campañas en Unidades de salud, ferias y Comunidad. |  |  | 100% |  | Se realizó una campaña respecto al día de la depresión, así como el evento de salud mental, por otro lado, se difundió a través de redes sociales información sobre el programa | Documento de justificación y referencias bibliográficas. | Evidencia de Campaña Día Depresión 2024, 2024 PROGRAMA DE EVENTO SALUD MENTAL, Redes Sociales para Difusión del Programa de Salud Mental y videos