## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Documento de Trabajo del Programa: Seguridad Pública
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Actualizar y mejorar diagnóstico del programa, conforme a los lineamientos establecidos en el documento Aspectos a Considerar | 1.1 | Actualizar el diangóstico | SSPPyRS | 2026-12-31 | Contar con un diagnóstico apegado a los lineamientos | 1.1.1 | Actualizar y mejorar el diagnóstio conforme a lineamientos | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Diagnóstico
2 | Institucional | Elaborar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, así como la selección de alternativas | 2.1 | Elaborar el árbol del problema y el árbol de objetivos | SSPPyRS | 2026-12-31 | Tener identificado el problema, objetivos y sus alternativas | 2.1.1 | Elaborar el árbol del problema y el árbol de objetivos | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Árbol del problema y Árbol de objetivos
3 | Institucional | Modificar la MIR para incorporar las características sociodemográficas y territoriales de la población atendida, así como una clave única de identificación que permita su registro y seguimiento a lo largo del tiempo | 3.1 | Modificar la MIR | SSPPyRS | 2026-12-31 | Identificar las características sociodemográficas y terriotriales de la población atendida | 3.1.1 | Modificar la MIR | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
4 | Institucional | Establecer mecanismos para Identificar datos y características de la población atendida y no atendida, con una descripción detallada del tipo de bienes o servicios otorgados | 4.1 | Identificar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reacción) | SSPPyRS | 2026-12-31 | Identificar la población atendida y los servicios otorgados | 4.1.1 | Identificar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reacción) | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Estadística, registro de datos
5 | Institucional | Documentar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o servicios que genera acorde a la metodología que emite la CDTyPE | 5.1 | Documentar procedimientos de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atentitdos mediate operativos de reacción) | SSPPyRS | 2026-12-31 | Evidencia de los servicios otorgados | 5.1.1 | Documentar procedimientos de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atentitdos mediate operativos de reacción) | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Estadística, registro de datos
6 | Institucional | Elaborar un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida | 6.1 | Documentar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reaccion) | SSPPyRS | 2026-12-31 | Tener identificado el grado de satisfacción de la población atendida | 6.1.1 | Documentar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reaccion) | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Estadística, registro de datos
7 | Institucional | Elaborar un mecanismo que permita dar seguimiento estadístico a la población atendida y que permita conocer el impacto de las y los beneficiarios directos del programa | 7.1 | Documentar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reaccion) | SSPPyRS | 2026-12-31 | Tener identificado el grado de satisfacción de la población atendida | 7.1.1 | Documentar la población atendida de acuerdo al componente 1 de la MIR E079, indicador (cantidad de delitos atendidos mediante operativos de reaccion) | Enlace y/o responsable general designado de la MIR | 2026-12-31 | Estadística, registro de datos

## Guía
Apartado | Concepto | Descripción
Datos generales | Nombre de la Dependencia | Escribir el nombre de la dependencia a cargo del programa
| Documento de Trabajo del Programa | Escribir el nombre del programa evaluado
Aspecto susceptible de mejora (ASM) | No. | Número de ASM a emprender, ejemplo: 1, 2, 3, n
| Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Es necesario clasificar el tipo de ASM que es, de acuerdo a lo siguiente: - Aspectos específicos: aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables. - Aspectos institucionales: aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia para su solución. - Aspectos interinstitucionales: aquéllos que para su solución se deberá contarcon la participación de más de una dependencia. - Aspectos intergubernamentales: aquéllos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales.
| Nombre | Éste campo se encontrará previamente llenado derivado por el documento de posición institucional llenado y validado por la dependencia, en caso de ser necesario, este campo puede editarse
Actividades a emprender | No. | Número de actividad a emprender, ejemplo: 1.1, 1.2, 1.3, 1.n, dependiendo de la cantidad de actividades que se van a emprender por cada ASM
| Nombre | Nombre de la actividad a emprender que permitirá llevar a cabo el ASM
| Área resposable | Nombre del área responsable en llevar a cabo la actividad
| Fecha de término | Fecha de término, es decir fecha en la que se terminará de realizar la actividad (ésta fecha debe coincidir con la fecha de término de la última acción que se vaya a determinar)
| Resultados esperados | Escribir una descripción de los resultados que se esperan obtener a través de la actividad
| % Avance | Se deberá anexar el porcentaje de avance para total para la actividad.
Acciones a emprender | No. | Número de acción a emprender, ejemplo: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.n, dependiendo de la cantidad de acciones que se van a implementar para llevar a cabo la actividad
| Nombre | Nombre de la acción a emprender que permitirá llevar a cabo la actividad
| Área coordinadora | Nombre del área coordinadora encargada en llevar a cabo la acción
| Fecha de término | Fecha de término, es decir fecha en la que se terminará de realizar la acción
| Productos y/o Evidencias | Tipo de documento que se generará para tener evidencias de las acciones que se realizarán
| % Avance | Se deberá anexar un porcentaje de avance para la acción.
| Descripción del Avance | Describir de manera breve como fue el avance presentado en dicha acción.
| Identificación del Documento Probatorio | Nombrar el documento que servirá como evidencia de la acción realizada (Word, PDF, enlace, etc.).
| Observaciones | En caso de ser necesario hacer una nota aclaratoria sobre la acción a emprender, puede realizarse en el presente apartado.