## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Seguridad Vial en Salud
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Establecer un diagnóstico que permita identificar los elementos descritos en los Aspectos a Considerar de CONEVAL | 1.1 | Desarrollar un diagnóstico técnico actualizado del problema público en materia de Seguridad Vial, con base en información estadística y metodológica alineada a los “Aspectos a Considerar” de CONEVAL | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Diagnóstico técnico formulado e integrado, con sustento estadístico vigente y metodología CONEVAL, listo para revisión y validación institucional. | 1.1.1 | Recopilar estadísticas actualizadas sobre siniestros viales, mortalidad, morbilidad y factores de riesgo provenientes de INEGI, SESESP, SIMBA, SEED y fuentes oficiales aplicables | Dirección de Información en Salud Planeación | 2026-04-30 | Bases de datos, reportes estadísticos, concentrados oficiales
[8 empty] | 1.1.2 | Analizar magnitud, variación anual, grupos afectados y brecha territorial | Planeación |  | Reportes de análisis, gráficas comparativas y cuadros de tendencia
[8 empty] | 1.1.3 | Integrar el análisis de causas, efectos y factores asociados conforme a la metodología CONEVAL y el Árbol del Problema del programa | UR del Programa I187 |  | Documento parcial del diagnóstico con anexos metodológicos
[8 empty] | 1.1.4 | Elaborar el documentos completo del diagnostico técnico bajo el formato y lineamientos del CONEVAL | UR del Programa I187 |  | Documento preliminar del diagnóstico
[8 empty] | 1.1.5 | Validar el diagnóstico con la dirección de planeación y realizar los ajustes solicitados | Planeación |  | Oficio de validación, versión final del diagnóstico en PDF
2 | Institucional | Revisar que coincidan la población objetivo, así como cuantificar la población atendida | 2.1 | Homologar las definiciones de población del programa y establecer un sistema de registro confible para la población atendida durante el ejercicio fiscal | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Definiciones poblacionales consistentes entre MIR, PAE y documentos operativos, y creación del formato o registro digital para la contabilización de población atendida | 2.1.1 | Revisar las definiciones oficiales de población potencial, objetivos y atendida en los documentos institucionales (MIR, PAE, Árbol de Problema, Árbol de Objetivos) | Planeación | 2026-04-30 | Cuadro comparativo de definiciones con observaciones
[8 empty] | 2.1.2 | Solicitar a la Dirección de Información de Salud las proyecciones poblacionales actualizadas para el ejercicio fiscal 2025 | Dirección de Información en Salud. | 2026-04-30 | Oficio de solicitud y respuesta oficial con cifras proyectadas
[8 empty] | 2.1.3 | Diseñar o actualizar un registro digital básico (excel o plataforma interna) para la carga sistemática de la población atendida | UR Programa l187 | 2026-04-30 | Formato de registro digital, instructivo de captura
[8 empty] | 2.1.4 | Integrar y homologar cifras de población potencial, objetivo y atendida con base en los datos revisados y los registros capturados | Dirección de información en salud | 2026-04-30 | Cuadro homologado de poblaciones, observaciones técnicas
[8 empty] | 2.1.5 | Validar las cifras de población con la Planeación y ajustar según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | Oficio de validación, versión final del documentos poblacional
3 | Institucional | Elaborar una justificación y análisis del problema o necesidad pública que busca atender con el Pp, con datos y estadísticas actuales, en contexto con la situación actual de Sinaloa | 3.1 | Actualizar la justificación del problema público del Programa I187, integrando información estadística reciente y análisis contextual del estado de Sinaloa | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Documento de justificación actualizado, con análisis estadístico y contextual, listo para ser validado por Planeación Estatal. | 3.1.1 | Recopilar información estadística reciente sobre siniestros viales, mortalidad, morbilidad y factores asociados, provenientes de INEGI, SESESP, SIMBA, SEED y otras fuentes oficiales | Dirección de información en Salud | 2026-04-30 | Bases de datos, cuadros estadísticos, reportes oficiales
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar el análisis contextual del problema público, integrando situación socioeconómica, distribución geográfica, grupos prioritarios y tendencias estatales | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Documento analítico, gráficas, mapas y síntesis contextual.
[8 empty] | 3.1.3 | Integrar la justificación actualizada del Programa I187 y someterla a revisión y validación de Planeación | Planeación | 2026-04-30 | Documento final de justificación, oficio o correo de validación.
4 | Interinstitucional | Presentar una evolución de las poblaciones ni se menciona que se considere el presupuesto que requiere el Pp para brindar atención | 4.1 | Compilar y analizar información histórica de poblaciones y presupuesto del programa I187, para integrar un análisis conjunto de evoluación poblacional y recursos financieros asignados | Unidad Responsable del Programa I187, SAF, Planeación | 2026-04-30 | Información consolidada de poblaciones y presupuesto por ejercicio fiscal, lista para incorporarse al análisis general del diseño programático | 4.1.1 | Solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas el desglose histórico del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Programa I187, por ejercicio fiscal | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Oficio de solicitud y respuesta oficial con desglose presupuestal
[8 empty] | 4.1.2 | Integrar la evoluación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa con base en registros institucionales y datos validados por planeación | Planeación | 2026-04-30 | Cuadro de evolución poblacion y análisis comparativo
[8 empty] | 4.1.3 | Elaborar el análisis conjunto que relacione la evolución de las poblaciones con los recursos presupuestales, y someterlo a revisión final de SAF y Planeación Estatal | SAF | 2026-04-30 | Documento final del análisis y oficio de validación interinstitucional
5 | Institucional | Realizar las Reglas de Operación del Pp | 5.1 | Diseñar y estructurar el documento preliminar de Reglas de Operación del Programa I187, incorporando criterios de elegibilidad, procedimientos y mecanismos de atención, conforme a la normatividad vigente | Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Proyecto estructurado de Reglas de Operación, alineado a la evidencia presentada en la evaluación, listo para revisión jurídica y validación técnica | 5.1.1 | Elaborar el borrador inicial de las Reglas de Operación, incorporando los elementos faltantes identificados en la evaluación: criterios de elegibilidad, registro de solicitudes, procesos de atención y mecanismos de seguimiento | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Borrador inicial del documento y esquema de contenidos
[8 empty] | 5.1.2 | Someter el documento preliminar a revisión jurídico-normativa por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud | UR de I187 en coordinación con Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud | 2026-04-30 | Dictamen jurídico, correcciones sugeridas, versión revisada
[8 empty] | 5.1.3 | Integrar ajustes, obtener validación final de Planeación Estatal y gestionar la publicación de las Reglas de Operación en el sitio institucional | UR del I187, Planeación | 2026-04-30 | Documento final de ROP en PDF, oficio de validación, liga de publicación
6 | Institucional | Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado | 6.1 | Diseñar e implementar un padrón digital que permita registrar, actualizar y consultar la información de beneficiarios del Programa I187 bajo criterios institucionales de calidad y trazabilidad | Dirección de tecnologías de la información, Transparencia (alineacióna obligaciones de datos personales) Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Padrón funcional con estructura definida, plataforma establecida y lineamientos básicos de operación | 6.1.1 | Identificar, junto con la Dirección de Información en Salud, los campos necesarios que deben añadirse a los sistemas institucionales para permitir la identificación y trazabilidad de beneficiarios del I187 | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Documento técnico con listado de campos requeridos (diccionario de datos actualizado).
[8 empty] | 6.1.2 | Solicitar formalmente a DGTI la modificación de los sistemas institucionales (SIMBA, plataforma SS u otros) para incluir los campos definidos | Dirección de Información en Salud | 2026-04-30 | Oficio enviado, oficio de respuesta, evidencia de actualización de campos en sistema
[8 empty] | 6.1.3 | Realizar pruebas de extracción de datos y validar que los nuevos campos permiten generar un padrón sistematizado | Dirección de Información en Salud | 2026-04-30 | Reporte de prueba, listado de beneficiarios obtenido, oficio de validación técnica
7 | Institucional | Publicar en el sitio web los documentos normativos y/u operativos, información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, indicadores, evaluaciones, estudios y encuestas. | 7.1 | Coordinar con las áreas internas correspondientes la habilitación o actualización del espacio institucional del Programa I187 en el sitio web, integrando los documentos normativos, financieros y de evaluación requeridos. | Transparencia, Sirección de tecnologías, Comunicación social. | 2026-04-30 | Sección web oficial activa, con documentos del programa cargados y accesibles para la ciudadanía. | 7.1.1 | Integrar y organizar en carpeta institucional los documentos normativos, operativos, financieros y de evaluación que deben ser publicados (ROP, MIR, PAE, informes trimestrales, evaluación, indicadores, etc.) | UR Progrma I187 | 2026-04-30 | Carpeta digital organizada; listado de documentos a publicar
[8 empty] | 7.1.2 | Solicitar formalmente a DGTI y Comunicación Social la creación o actualización del apartado web del Programa I187, especificando ubicación, documentos y enlaces requeridos | DGTI; Comunicación Social | 2026-04-30 | Oficio de solicitud, evidencia de habiitación del apartado
[8 empty] | 7.1.3 | Validar la publicación con Transparencia para asegurar que los documentos cumplen con lineamientos de acceso público y normatividad, y gestionar correcciones si son necesarias | Transparencia | 2026-04-30 | Capturas de pantalla del sitio web, oficio de validación, activa
8 | Institucional | Contar con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 8.1 | Coordinar la creación o fortalecimiento de mecanismos institucionales de acceso a información, participación ciudadana y accesibilidad digital del Programa I187, en colaboración con Transparencia, DGTI y Comunicación Social | Transparencia, Tecnologías de la información, comunicación social, UR I187 | 2026-04-30 | Mecanismos funcionales de difusión, consulta y retroalimentación ciudadana disponibles en plataformas oficiales, cumpliendo principios de gobierno abierto | 8.1.1 | Diseñar un apartado de información ciudadana del Programa I187, con lenguaje claro, accesible y alineado a la Ley de Gobierno Abierto | UR Progrma I187 | 2026-04-30 | Documetos de contenido ciudaano, carpeta con recursos gráficos/textos para publicar
[8 empty] | 8.1.2 | Solicitar a DGTI y Comunicación Social la habilitación de un micrositio o subapartado accesible que incorpore información, infografías y formatos del Programa I187 | UR de I187, Tecnologías de la Informacón, Comunicación social | 2026-04-30 | Oficio de solicitud, capturas de pantalla del apartado habilitado
[8 empty] | 8.1.3 | Gestionar con Transparencia la incorporación de un mecanismo simple de retroalimentación ciudadana (buzón digital, encuesta corta, formulario) | UR del Programa I187, Transparencia | 2026-04-30 | Formulario activo, URL oficial, Oficio de validación
9 | Interisntitucional | Identifica, cuantifica y desglosar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | 9.1 | Gestionar el desglose histórico y vigente del presupuesto del Programa I187 con la Secretaría de Administración y Finanzas, e integrar un análisis técnico que relacione recursos y actividades del programa | Unidad Responsable I187, en coordiación con SAF y Planación | 2026-04-30 | Deseglose presupuestal completo y validado, con análisis técnico funcional | 9.1.1 | Solicitar formalmente a la Secretaría de Administración y Finanzas el desglose histórico del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Programa I187 por ejercicio fiscal | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Oficio de solicitud, respuesta oficial de SAF, Tablas presupuestales recibidas.
[8 empty] | 9.1.2 | Analizar junto con la Dirección de Planeación Estatal la relación entre el presupuesto desglosado y los bienes/servicios generados por el programa | Planeación | 2026-04-30 | Análisis técnico, cuadro de corespondencia presupuesta (bienes/servicios)
[8 empty] | 9.1.3 | Integrar el documento final que incluya desglose presupuestal, análisis de vinculación funcional y validaación institucinal por parte de SAF | SAF | 2026-04-30 | Documento final validado, oficio o correo de validación de SAT
10 | Institucional | Revisar y rediseñar la MIR. | 10.1 | Realizar la revisión técnica de la MIR vigente del Programa I187 y elaborar la propuesta de rediseño que corrija inconsistencias, incorpore información actual y mejore la alineación con la operación programática. | UR del programa I187, Planeación, Información en Salud | 2026-04-30 | Propuesta técnica de MIR revisada y congruente con lineamientos, enviada para validación e incorporación al ciclo presupuestario | 10.1.1 | Realizar una revisión técnica del diagnóstico, del árbol del problema y del árbol de objetivos para verificar la congruencia estructural de la MIR | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Matriz técnica de hallazgos, documento compartivo diagnóstico MIR
[8 empty] | 10.1.2 | Elaborar propuesta de rediseño de la MIR, ajustando propósito, componentes, actividades e indicadores con base en evidencia estadística y operación real del programa | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Propuesta de MIR 2025, documento técnico justificativo
[8 empty] | 10.1.3 | Someter la propuesta de MIR revisada a la validación de la Dirección de Planeación Estatal e integrar ajustes según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | Oficio de validación, versión final de MIR revisada
11 | Institucional | Elaborar las fichas técnicas de los indicadores | 11.1 | Diseñar las fichas técnicas de los indicadores del Programa I187, integrando definiciones operativas, fórmulas y fuentes de información según metodología de CONEVAL y lineamientos de Planeación Estatal | Unidad responsable del Progrma I187 | 2026-04-30 | Proyecto integral de fichas técnicas para cada indicador, listo para validación y uso institucional | 11.1.1 | Identificar los indicadores vigentes del Programa I187 y recopilar su información técnica (definición, método de cálculo, periodicidad, medios de verificación) | UR del programa I187 | 2026-04-30 | Listado de indicadores, matriz de información base por indicador
[8 empty] | 11.1.2 | Elaborar las fichas técnicas preliminares incorporando definiciones operativas, fórmulas, descripciones de variables, periodicidad y fuente de datos | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Fichas técnicas preliminares, documento justificativo técnico
[8 empty] | 11.1.3 | Someter las fichas técnicas a la validación de la Dirección de Planeación Estatal y la Dirección de Información en Salud, y ajustar según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | Oficio de validación, fichas técnicas finales, matriz de ajustes
12 | Institucional | Realizar las modificaciones necesarias para que los indicadores contengan la información con los criterios requeridos | 12.1 | Modificar los indicadores del Programa I187 incorporando los criterios técnicos de calidad establecidos por Planeación Estatal y metodologías CONEVAL, garantizando claridad, pertinencia y factibilidad de medición | Unidad responsable del programa I187, Planeación, Dirección de información | 2026-04-30 | Indicadores modificados y técnicamente sólidos, listos para su integración a la MIR revisada del programa | 12.1.1 | Revisar los indicadores actuales e identificar qué elementos técnicos requieren modificación (nombre, definición, fórmula, unidad de medida, frecuencia, fuente de datos) | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Matriz de revisión de indicadores. Documento de hallazgos técnicos
[8 empty] | 12.1.2 | Modificar los indicadores aplicando criterios metodológicos de calidad (claridad, relevancia, pertinencia, factibilidad y coherencia con árbol de objetivos) | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Propuesta modificada de indicadores, documento técnico justificativo.
[8 empty] | 12.1.3 | Someter la propuesta final de indicadores modificados a la validación de Planeación Estatal e integrar los ajustes señalados | Planeación | 2026-04-30 | Oficio de validación, versión final de indicadores modificados, matriz de adecuaciones
13 | Institucional | Revisar y ajustar las metas de los indicadores de la MIR | 13.1 | Analizar y ajustar las metas de los indicadores del Programa I187 con base en evidencia estadística disponible, congruencia metodológica y lineamientos de Planeación Estatal para asegurar su factibilidad y pertinencia | Planeación, Información en Salud, Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | Propuesta de metas revisadas y justificadas técnicamente, alineadas al desempeño histórico y validada por Planeación Estatal | 13.1.1 | Revisar el comportamiento histórico de los indicadores del Programa I187 para identificar tendencias, variaciones y capacidad de cumplimiento real | Información en salud | 2026-04-30 | Serie histórica de datos, análisis técnico de tendencias
[8 empty] | 13.1.2 | Definir propuestas de metas realistas y congruentes con la evidencia estadística y las capacidades operativas del Programa I187 | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | Documento técnico de propuestas de metas, justificación por indicador
[8 empty] | 13.1.3 | Someter la propuesta final de metas a validación de Planeación Estatal e incorporar los ajustes señalados | Planeación | 2026-04-30 | Oficio de validación, versión final de meras ajustadas, metriz de adecuaciones

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Seguridad Vial en Salud
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Establecer un diagnóstico que permita identificar los elementos descritos en los Aspectos a Considerar de CONEVAL | 1.1 | Desarrollar un diagnóstico técnico actualizado del problema público en materia de Seguridad Vial, con base en información estadística y metodológica alineada a los “Aspectos a Considerar” de CONEVAL | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 1.1.1 | Recopilar estadísticas actualizadas sobre siniestros viales, mortalidad, morbilidad y factores de riesgo provenientes de INEGI, SESESP, SIMBA, SEED y fuentes oficiales aplicables | Dirección de Información en Salud Planeación | 2026-04-30 | 100% | Diagnóstico técnico formulado e integrado, con sustento estadístico vigente y metodología CONEVAL, listo para revisión y validación institucional. | Se cuenta con un análisis elaborado que integra información estadística y descriptiva sobre la problemática de la seguridad vial. Con base en una metodología determinada por el nivel federal, por el Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. | Bases de datos, reportes estadísticos, concentrados oficiales | No aplica. | Se cuenta con clave de usuario y contraseña otorgada por Planeación, para accesar a la CUBOS y extraer las estadísticas sobre siniestros viales.
[8 empty] | 1.1.2 | Analizar magnitud, variación anual, grupos afectados y brecha territorial | Planeación |  | 100% |  |  | Reportes de análisis, gráficas comparativas y cuadros de tendencia | Anexo 1. Análisis de las bases de datos e informe de los accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas registrados en Sinaloa, 2017-2024
[8 empty] | 1.1.3 | Integrar el análisis de causas, efectos y factores asociados conforme a la metodología CONEVAL y el Árbol del Problema del programa | UR del Programa I187 |  | 100% |  |  | Documento parcial del diagnóstico con anexos metodológicos | Anexo 2. Metodología para elaborar el análisis de la información sobre la seguridad vial.
[8 empty] | 1.1.4 | Elaborar el documentos completo del diagnostico técnico bajo el formato y lineamientos del CONEVAL | UR del Programa I187 |  | 100% |  |  | Documento preliminar del diagnóstico | Anexo 1. Análisis de las bases de datos e informe de los accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas registrados en Sinaloa, 2017-2024
[8 empty] | 1.1.5 | Validar el diagnóstico con la dirección de planeación y realizar los ajustes solicitados | Planeación |  | 100% |  |  | Oficio de validación, versión final del diagnóstico en PDF | Anexo 3. Oficio de validación del Análisis Anexo 1. Análisis de las bases de datos e informe de los accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas registrados en Sinaloa, 2017-2024
2 | Institucional | Revisar que coincidan la población objetivo, así como cuantificar la población atendida | 2.1 | Homologar las definiciones de población del programa y establecer un sistema de registro confible para la población atendida durante el ejercicio fiscal | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 2.1.1 | Revisar las definiciones oficiales de población potencial, objetivos y atendida en los documentos institucionales (MIR, PAE, Árbol de Problema, Árbol de Objetivos) | Planeación | 2026-04-30 | 100% | Definiciones poblacionales consistentes entre MIR, PAE y documentos operativos, y creación del formato o registro digital para la contabilización de población atendida | Se realizó una revisión inicial de las definiciones relacionadas con la población objetivo y la población atendida del Progama, con el fin de identificar inconsistencias y áreas de mejora. Asimismo, se analizaron los mecanismos existentes de registro de la población atendida, como parte del proceso para avanzar en la homologación de definiciones y en el fortalecimiento del registro durante el ejercicio fiscal. | Cuadro comparativo de definiciones con observaciones | Anexo 4. Cuadro comparativo de definiciones con observaciones.
[8 empty] | 2.1.2 | Solicitar a la Dirección de Información de Salud las proyecciones poblacionales actualizadas para el ejercicio fiscal 2025 | Dirección de Información en Salud. | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de solicitud y respuesta oficial con cifras proyectadas | No aplica. | Las proyecciones poblacionales, se extraen de CUBOS, que es la herramienta administrada por Planeación para este fin, por lo que no es necesaria la solicitud y respuesta de las cifras proyectadas.
[8 empty] | 2.1.3 | Diseñar o actualizar un registro digital básico (excel o plataforma interna) para la carga sistemática de la población atendida | UR Programa l187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Formato de registro digital, instructivo de captura | Anexo 5. Formato de llenado de la población atendida.
[8 empty] | 2.1.4 | Integrar y homologar cifras de población potencial, objetivo y atendida con base en los datos revisados y los registros capturados | Dirección de información en salud | 2026-04-30 | 100% |  |  | Cuadro homologado de poblaciones, observaciones técnicas | Anexo 4. Cuadro comparativo de definiciones con observaciones.
[8 empty] | 2.1.5 | Validar las cifras de población con la Planeación y ajustar según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de validación, versión final del documentos poblacional | Anexo 6. Oficio de solicitud de validación de la versión final del documentos poblacionales. Anexo liga de acceso a la MIR 2026, que muestra los datos ajustados. https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/1/TOMO_IV_2026_MATRICES_DE_INDICADORES.pdf | TOMO_IV_2026_MATRICES_DE_INDICADORES.pdf
3 | Institucional | Elaborar una justificación y análisis del problema o necesidad pública que busca atender con el Pp, con datos y estadísticas actuales, en contexto con la situación actual de Sinaloa | 3.1 | Actualizar la justificación del problema público del Programa I187, integrando información estadística reciente y análisis contextual del estado de Sinaloa | Unidad responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 3.1.1 | Recopilar información estadística reciente sobre siniestros viales, mortalidad, morbilidad y factores asociados, provenientes de INEGI, SESESP, SIMBA, SEED y otras fuentes oficiales | Dirección de información en Salud | 2026-04-30 | 100% | Documento de justificación actualizado, con análisis estadístico y contextual, listo para ser validado por Planeación Estatal. | Se realizó un análisis preliminar de información estadística histórica relacionada con la problemática de la seguridad vial, con el objetivo de identificar su evolución en el tiempo. Este ejercicio permitió contar con elementos iniciales sobre tendencias y variaciones del problema, como parte del proceso de fortalecer el anáisis y atender la acción de mejora establecida. | Bases de datos, cuadros estadísticos, reportes oficiales | Anexo 1. Análisis de las bases de datos e informe de los accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas registrados en Sinaloa, 2017-2024 | Las bases de datos de extraen de CUBOS, y se cuenta con clave de usuario y contraseña, a partir de esta información se elabora un Análisis anual con el contenido de esta información.
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar el análisis contextual del problema público, integrando situación socioeconómica, distribución geográfica, grupos prioritarios y tendencias estatales | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento analítico, gráficas, mapas y síntesis contextual. | Anexo 1. Análisis de las bases de datos e informe de los accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas registrados en Sinaloa, 2017-2024
[8 empty] | 3.1.3 | Integrar la justificación actualizada del Programa I187 y someterla a revisión y validación de Planeación | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento final de justificación, oficio o correo de validación. | Anexo 6. Oficio de solicitud de validación de la versión final del documento final de justificación. Anexo 9. Publicación oficial MIR 2026 https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/1/TOMO_IV_2026_MATRICES_DE_INDICADORES.pdf
4 | Interinstitucional | Presentar una evolución de las poblaciones ni se menciona que se considere el presupuesto que requiere el Pp para brindar atención | 4.1 | Compilar y analizar información histórica de poblaciones y presupuesto del programa I187, para integrar un análisis conjunto de evoluación poblacional y recursos financieros asignados | Unidad Responsable del Programa I187, SAF, Planeación | 2026-04-30 | 100% | 4.1.1 | Solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas el desglose histórico del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Programa I187, por ejercicio fiscal | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Información consolidada de poblaciones y presupuesto por ejercicio fiscal, lista para incorporarse al análisis general del diseño programático | Gestionar la revisión y vinculación del Programa con los instrumentos de planeación y con el proceso presupuestario correspondiente. | Oficio de solicitud y respuesta oficial con desglose presupuestal | Anexo 7. Oficio de solicitud del desglose presupuestal 2024. Anexo presupuesto asignado al Programa SaNAS 2024. | Se cuenta con el desglose presupuestal del programa, con base en el recurso federal SaNAS 2024.
[8 empty] | 4.1.2 | Integrar la evoluación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa con base en registros institucionales y datos validados por planeación | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Cuadro de evolución poblacion y análisis comparativo | Anexo 10. Presupuesto desglosado y bienes_servicios del Programa
[8 empty] | 4.1.3 | Elaborar el análisis conjunto que relacione la evolución de las poblaciones con los recursos presupuestales, y someterlo a revisión final de SAF y Planeación Estatal | SAF | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento final del análisis y oficio de validación interinstitucional
5 | Institucional | Realizar las Reglas de Operación del Pp | 5.1 | Diseñar y estructurar el documento preliminar de Reglas de Operación del Programa I187, incorporando criterios de elegibilidad, procedimientos y mecanismos de atención, conforme a la normatividad vigente | Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 5.1.1 | Elaborar el borrador inicial de las Reglas de Operación, incorporando los elementos faltantes identificados en la evaluación: criterios de elegibilidad, registro de solicitudes, procesos de atención y mecanismos de seguimiento | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Proyecto estructurado de Reglas de Operación, alineado a la evidencia presentada en la evaluación, listo para revisión jurídica y validación técnica | No aplica reglas de operación ya que esta inmerso en el Programa de Acción Específico, publicado en la página de la Secretaria de Salud Sinaloa. https://saludsinaloa.gob.mx/index.php/programa-seguridad-vial-prevencion-accidentes/ | Borrador inicial del documento y esquema de contenidos | No aplica reglas de operación ya que esta inmerso en el Programa de Acción Específico, publicado en la página de la Secretaria de Salud Sinaloa. https://saludsinaloa.gob.mx/index.php/programa-seguridad-vial-prevencion-accidentes/
[8 empty] | 5.1.2 | Someter el documento preliminar a revisión jurídico-normativa por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud | UR de I187 en coordinación con Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud | 2026-04-30 | 100% |  |  | Dictamen jurídico, correcciones sugeridas, versión revisada
[8 empty] | 5.1.3 | Integrar ajustes, obtener validación final de Planeación Estatal y gestionar la publicación de las Reglas de Operación en el sitio institucional | UR del I187, Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento final de ROP en PDF, oficio de validación, liga de publicación
6 | Institucional | Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado | 6.1 | Diseñar e implementar un padrón digital que permita registrar, actualizar y consultar la información de beneficiarios del Programa I187 bajo criterios institucionales de calidad y trazabilidad | Dirección de tecnologías de la información, Transparencia (alineacióna obligaciones de datos personales) Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 6.1.1 | Identificar, junto con la Dirección de Información en Salud, los campos necesarios que deben añadirse a los sistemas institucionales para permitir la identificación y trazabilidad de beneficiarios del I187 | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Padrón funcional con estructura definida, plataforma establecida y lineamientos básicos de operación | Se avanzó y concluyo. Con base en la información solicitada y en consenso con el Tecnologías de la Salud se publicó en la página de los Servicios de Salud de Sinaloa información sobre actividades y avances del Programa. | Documento técnico con listado de campos requeridos (diccionario de datos actualizado). | Evaluación del Desempeño – Servicios de Salud de Sinaloa | La información ya esta disponible en las pagidas de los Servicios de Salud de Sinaloa.
[8 empty] | 6.1.2 | Solicitar formalmente a DGTI la modificación de los sistemas institucionales (SIMBA, plataforma SS u otros) para incluir los campos definidos | Dirección de Información en Salud | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio enviado, oficio de respuesta, evidencia de actualización de campos en sistema | Anexo 8. Oficio dirigido a Tecnologías de la información, donde se solicita el diseño, implementar el padron digital y cración de hipervinculo para consulta y trazabilidad por parte de usuarios, y creación de sitio web. Anexo 11. Oficio de respuesta por parte de Tecnologías de la Salud. SSS/UITS/018/2026
[8 empty] | 6.1.3 | Realizar pruebas de extracción de datos y validar que los nuevos campos permiten generar un padrón sistematizado | Dirección de Información en Salud | 2026-04-30 | 100% |  |  | Reporte de prueba, listado de beneficiarios obtenido, oficio de validación técnica | Evaluación del Desempeño – Servicios de Salud de Sinaloa
7 | Institucional | Publicar en el sitio web los documentos normativos y/u operativos, información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, indicadores, evaluaciones, estudios y encuestas. | 7.1 | Coordinar con las áreas internas correspondientes la habilitación o actualización del espacio institucional del Programa I187 en el sitio web, integrando los documentos normativos, financieros y de evaluación requeridos. | Transparencia, Sirección de tecnologías, Comunicación social. | 2026-04-30 | 100% | 7.1.1 | Integrar y organizar en carpeta institucional los documentos normativos, operativos, financieros y de evaluación que deben ser publicados (ROP, MIR, PAE, informes trimestrales, evaluación, indicadores, etc.) | UR Progrma I187 | 2026-04-30 | 100% | Sección web oficial activa, con documentos del programa cargados y accesibles para la ciudadanía. | Se avanzó y concluyo. Con base en la información solicitada y en consenso con el Tecnologías de la Salud se publicó en la página de los Servicios de Salud de Sinaloa información sobre actividades y avances del Programa. | Carpeta digital organizada; listado de documentos a publicar | Carpeta digitalizada que incluye: PAE prevención de accidentes, lesiones y seguridad vial, avances trimestrales de sensibilización, análisis de la seguridad vial 2023, certificado de gasto 2024, certificado de reintegro 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1OEzaAimB2bJHOhDjMbBzrzWTvEILw8vT | La información correspondiente a las acciones y proyectos del Programa de Seguridad Vial se encuentra debidamente publicada en medios institucionales, en apego a la normatividad vigente en materia de acceso a la información pública. Dado que la información difundida corresponde a datos agregados —como número de personas atendidas y acciones realizadas— y no contiene datos personales identificables, su publicación garantiza la transparencia, accesibilidad y claridad de la información, sin comprometer la protección de datos personales.
[8 empty] | 7.1.2 | Solicitar formalmente a DGTI y Comunicación Social la creación o actualización del apartado web del Programa I187, especificando ubicación, documentos y enlaces requeridos | DGTI; Comunicación Social | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de solicitud, evidencia de habiitación del apartado | Anexo 8. Oficio de solicitud del espacio WEB institucional, para cargar los resultados de avances del indicador.
[8 empty] | 7.1.3 | Validar la publicación con Transparencia para asegurar que los documentos cumplen con lineamientos de acceso público y normatividad, y gestionar correcciones si son necesarias | Transparencia | 2026-04-30 | 100% |  |  | Capturas de pantalla del sitio web, oficio de validación, activa | Evaluación del Desempeño – Servicios de Salud de Sinaloa
8 | Institucional | Contar con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 8.1 | Coordinar la creación o fortalecimiento de mecanismos institucionales de acceso a información, participación ciudadana y accesibilidad digital del Programa I187, en colaboración con Transparencia, DGTI y Comunicación Social | Transparencia, Tecnologías de la información, comunicación social, UR I187 | 2026-04-30 | 100% | 8.1.1 | Diseñar un apartado de información ciudadana del Programa I187, con lenguaje claro, accesible y alineado a la Ley de Gobierno Abierto | UR Progrma I187 | 2026-04-30 | 100% | Mecanismos funcionales de difusión, consulta y retroalimentación ciudadana disponibles en plataformas oficiales, cumpliendo principios de gobierno abierto | Se diseñó e integró el contenido de información ciudadana del Programa l187 Seguridad Vial en Salud, con lenguaje accesible y estructurado para su difusión, en cumplimiento de los lineamientos de transparencia y acceso a la información. | Documetos de contenido ciudaano, carpeta con recursos gráficos/textos para publicar | Anexo 12: Información general del programa publicada en sitio web de los Servicios de Salud de Sinaloa.
[8 empty] | 8.1.2 | Solicitar a DGTI y Comunicación Social la habilitación de un micrositio o subapartado accesible que incorpore información, infografías y formatos del Programa I187 | UR de I187, Tecnologías de la Informacón, Comunicación social | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de solicitud, capturas de pantalla del apartado habilitado | Anexo 12: Información general del programa publicada en sitio web de los Servicios de Salud de Sinaloa.
[8 empty] | 8.1.3 | Gestionar con Transparencia la incorporación de un mecanismo simple de retroalimentación ciudadana (buzón digital, encuesta corta, formulario) | UR del Programa I187, Transparencia | 2026-04-30 | 100% |  |  | Formulario activo, URL oficial, Oficio de validación | No aplica.
9 | Interisntitucional | Identifica, cuantifica y desglosar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | 9.1 | Gestionar el desglose histórico y vigente del presupuesto del Programa I187 con la Secretaría de Administración y Finanzas, e integrar un análisis técnico que relacione recursos y actividades del programa | Unidad Responsable I187, en coordiación con SAF y Planación | 2026-04-30 | 100% | 9.1.1 | Solicitar formalmente a la Secretaría de Administración y Finanzas el desglose histórico del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Programa I187 por ejercicio fiscal | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Deseglose presupuestal completo y validado, con análisis técnico funcional | Se inicia el proceso de realización de un análisis técnico para relacionar los recursos asignados con las actividades del Programa. | Oficio de solicitud, respuesta oficial de SAF, Tablas presupuestales recibidas. | Anexo 7. Oficio dirigido al área financiera de la Secretaría de Salud, solicitando los históricos presupuestales del Programa. Anexo. Analisis relación entre presupuesto y bienes del programa 2024. | Derivado de la disponibilidad de informañción presupuestal en los Servicios de Salud, no fue necesaria la solicitud ante la SAF, ya que se contó con los registros oficiales del presupuesto aprobado, modificado y ejercido.
[8 empty] | 9.1.2 | Analizar junto con la Dirección de Planeación Estatal la relación entre el presupuesto desglosado y los bienes/servicios generados por el programa | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Análisis técnico, cuadro de corespondencia presupuesta (bienes/servicios) | Anexo 13. Publicación web de los resultados del Programa.
[8 empty] | 9.1.3 | Integrar el documento final que incluya desglose presupuestal, análisis de vinculación funcional y validaación institucinal por parte de SAF | SAF | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento final validado, oficio o correo de validación de SAT | Anexo. Análisis relación entre presupuesto y bienes del programa 2024. | Derivado de la disponibilidad de informañción presupuestal en los Servicios de Salud, no fue necesaria la solicitud ante la SAF, ya que se contó con los registros oficiales del presupuesto aprobado, modificado y ejercido.
10 | Institucional | Revisar y rediseñar la MIR. | 10.1 | Realizar la revisión técnica de la MIR vigente del Programa I187 y elaborar la propuesta de rediseño que corrija inconsistencias, incorpore información actual y mejore la alineación con la operación programática. | UR del programa I187, Planeación, Información en Salud | 2026-04-30 | 100% | 10.1.1 | Realizar una revisión técnica del diagnóstico, del árbol del problema y del árbol de objetivos para verificar la congruencia estructural de la MIR | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Propuesta técnica de MIR revisada y congruente con lineamientos, enviada para validación e incorporación al ciclo presupuestario | Se tuvo una reunión de trabajo con personal de Planeación de la SAF, en la que se revisaron aspectos de la MIR 2024 y 2025, resultando un proyecto preliminar de MIR para el ejercicio 2026. | Matriz técnica de hallazgos, documento compartivo diagnóstico MIR | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 10.1.2 | Elaborar propuesta de rediseño de la MIR, ajustando propósito, componentes, actividades e indicadores con base en evidencia estadística y operación real del programa | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Propuesta de MIR 2025, documento técnico justificativo | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 10.1.3 | Someter la propuesta de MIR revisada a la validación de la Dirección de Planeación Estatal e integrar ajustes según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de validación, versión final de MIR revisada | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
11 | Institucional | Elaborar las fichas técnicas de los indicadores | 11.1 | Diseñar las fichas técnicas de los indicadores del Programa I187, integrando definiciones operativas, fórmulas y fuentes de información según metodología de CONEVAL y lineamientos de Planeación Estatal | Unidad responsable del Progrma I187 | 2026-04-30 | 100% | 11.1.1 | Identificar los indicadores vigentes del Programa I187 y recopilar su información técnica (definición, método de cálculo, periodicidad, medios de verificación) | UR del programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Proyecto integral de fichas técnicas para cada indicador, listo para validación y uso institucional | Se tuvo una reunión de trabajo con personal de Planeación de la SAF, en la que se revisaron aspectos de la MIR 2024 y 2025, resultando un proyecto preliminar de MIR para el ejercicio 2026. | Listado de indicadores, matriz de información base por indicador | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 11.1.2 | Elaborar las fichas técnicas preliminares incorporando definiciones operativas, fórmulas, descripciones de variables, periodicidad y fuente de datos | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Fichas técnicas preliminares, documento justificativo técnico | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 11.1.3 | Someter las fichas técnicas a la validación de la Dirección de Planeación Estatal y la Dirección de Información en Salud, y ajustar según observaciones | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de validación, fichas técnicas finales, matriz de ajustes | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
12 | Institucional | Realizar las modificaciones necesarias para que los indicadores contengan la información con los criterios requeridos | 12.1 | Modificar los indicadores del Programa I187 incorporando los criterios técnicos de calidad establecidos por Planeación Estatal y metodologías CONEVAL, garantizando claridad, pertinencia y factibilidad de medición | Unidad responsable del programa I187, Planeación, Dirección de información | 2026-04-30 | 100% | 12.1.1 | Revisar los indicadores actuales e identificar qué elementos técnicos requieren modificación (nombre, definición, fórmula, unidad de medida, frecuencia, fuente de datos) | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | Indicadores modificados y técnicamente sólidos, listos para su integración a la MIR revisada del programa | Se tuvo una reunión de trabajo con personal de Planeación de la SAF, en la que se revisaron aspectos de la MIR 2024 y 2025, resultando un proyecto preliminar de MIR para el ejercicio 2026. | Matriz de revisión de indicadores. Documento de hallazgos técnicos | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 12.1.2 | Modificar los indicadores aplicando criterios metodológicos de calidad (claridad, relevancia, pertinencia, factibilidad y coherencia con árbol de objetivos) | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Propuesta modificada de indicadores, documento técnico justificativo. | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 12.1.3 | Someter la propuesta final de indicadores modificados a la validación de Planeación Estatal e integrar los ajustes señalados | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de validación, versión final de indicadores modificados, matriz de adecuaciones | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
13 | Institucional | Revisar y ajustar las metas de los indicadores de la MIR | 13.1 | Analizar y ajustar las metas de los indicadores del Programa I187 con base en evidencia estadística disponible, congruencia metodológica y lineamientos de Planeación Estatal para asegurar su factibilidad y pertinencia | Planeación, Información en Salud, Unidad Responsable del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% | 13.1.1 | Revisar el comportamiento histórico de los indicadores del Programa I187 para identificar tendencias, variaciones y capacidad de cumplimiento real | Información en salud | 2026-04-30 | 100% | Propuesta de metas revisadas y justificadas técnicamente, alineadas al desempeño histórico y validada por Planeación Estatal | Se tuvo una reunión de trabajo con personal de Planeación de la SAF, en la que se revisaron aspectos de la MIR 2024 y 2025, resultando un proyecto preliminar de MIR para el ejercicio 2026. | Serie histórica de datos, análisis técnico de tendencias | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 13.1.2 | Definir propuestas de metas realistas y congruentes con la evidencia estadística y las capacidades operativas del Programa I187 | UR del Programa I187 | 2026-04-30 | 100% |  |  | Documento técnico de propuestas de metas, justificación por indicador | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.
[8 empty] | 13.1.3 | Someter la propuesta final de metas a validación de Planeación Estatal e incorporar los ajustes señalados | Planeación | 2026-04-30 | 100% |  |  | Oficio de validación, versión final de meras ajustadas, metriz de adecuaciones | Anexo 9. Publiación oficial MIR I187 Seguridad vial en salud. | En 2025 se trabajo en la modificación de la MIR, los cambios propuestos se muestran en el documento probatorio.