## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Telebachillerato Comunitario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Reestructurar la MIR para ejercicios posteriores (respecto a su componente 2 y actividades). | 1.1 | Revisar la MIR (respecto a su componente 2 y actividades). | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-08-15 | MIR 2026 del Pp E050TBC aprobada por la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamineto. | 1.1.1 | El equipo operativo se asesora, investiga y decide el diseño de la MIR propuesta. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-18 | Propuesta de la MIR 2026.
[8 empty] | 1.1.2 | Llenar Formato de Solicitud de Cambio a la MIR de los Programas Presupuestarios. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-23 | Formato de Solicitud de Cambios a la MIR 2026 elaborado.
[8 empty] | 1.1.3 | Enviar oficio a la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento, de solicitud de revisión y aprobación a las modificaciones propuestas de la MIR 2026. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-25 | Oficio con sello de recibido.
2 | Institucional | Manejar un buzón de quejas y denuncias. | 2.1 | Difundir el uso del buzón de quejas digital disponible en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura: https://www.sepyc.gob.mx/. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-11-17 | Disponer de un buzón funcional de quejas y denuncias. | 2.1.1 | Solicitar carteles y tripticos al Organo Interno de Control y Evaluación (OICE). | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-08-11 | Oficios de gestión y material de difución
[8 empty] | 2.1.2 | Distribuir el material de difución a los responsables de cada centro escolar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-09-19 | Listado de recepción de material de difución
[8 empty] | 2.1.3 | Promover la importancia del uso del buzon de quejas y denuncias | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Responsables de cada centro escolar de TBC | 2025-11-17 | Evidencias fotograficas
3 | Institucional | Realizar una encuesta de satisfacción de beneficiarios, a través de una plataforma digital y /o física. | 3.1 | Diseñar un instrumento para medir la satisfacción del beneficiario | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2026-01-15 | Encuesta de satisfacción de beneficiarios, a través de una plataforma digital y /o físico. | 3.1.1 | Selección de los conceptos a evaluar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-09-22 | Contenido de la evaluación
[8 empty] | 3.1.2 | Determinar el formato y estructura a implementar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior | 2025-09-30 | Formato de evaluación
[8 empty] | 3.1.3 | Si es digital, se desarrolla la encuesta de evaluación en el sistema operativo de Google Form y si es en formato fisico se imprimen | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-10-20 | Encuesta digital y fisica
[8 empty] | 3.1.4 | Distribuir el encuesta de satisfacción a los responsables de cada centro escolar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-11-03 | Listado de recepción de encuesta
[8 empty] | 3.1.5 | Aplicación de encuesta de evaluación | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Responsables de cada centro escolar de TBC | 2025-11-17 | Encuesta aplicada
[8 empty] | 3.1.6 | Resultados y analisis de encuesta de evalución | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2026-01-15 | Concentrado de datos estadisticos
4 | Institucional | Conciliar la información estadística respecto a las poblaciones objetivo y atendidas | 4.1 | Acordar con el Departamento de Estadística de la SEPyC, la fuente que provea la información oficializada unificada. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación y Evaluación, SEPyC. | 2025-07-18 | Unificación de datos estadísticos. | 4.1.1 | Planteamiento de las diferencias en las cifras proporcionadas sobre el mismo concepto. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-09 | Oficio con sello de recibido.
[8 empty] | 4.1.2 | Mesa de trabajo para seleccionar la estrategia para unificar la información. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación y Evaluación, SEPyC. | 2025-07-11 | Evidencias fotograficas, fuentes acordadas.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: E050 Telebachillerato Comunitario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Reestructurar la MIR para ejercicios posteriores (respecto a su componente 2 y actividades). | 1.1 | Revisar la MIR (respecto a su componente 2 y actividades). | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-08-15 | 67% | 1.1.1 | El equipo operativo se asesora, investiga y decide el diseño de la MIR propuesta. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-18 | 100% | MIR 2026 del Pp E050TBC aprobada por la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamineto. | MIR 2026 diseñada en atención a las recomendaciones. | Propuesta de la MIR 2026. | MIR 2026_ E050 TBC | Esta sujeta aprobación.
[8 empty] | 1.1.2 | Llenar Formato de Solicitud de Cambio a la MIR de los Programas Presupuestarios. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-23 | 0% |  | No Aplica (NA) | Formato de Solicitud de Cambios a la MIR 2026 elaborado. | NA | Se recibió asesoria presencial y en línea.
[8 empty] | 1.1.3 | Enviar oficio a la Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento, de solicitud de revisión y aprobación a las modificaciones propuestas de la MIR 2026. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-25 | 100% |  | MIR 2026 del Pp E050TBC | Publicación de MIR 2026 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa | Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo CXVI 3r. Época, Segunda Sección, Parte Seis, pag. 39. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11907/POE-22-diciembre-2025-Segunda_Seccion_pt_6.pdf
2 | Institucional | Manejar un buzón de quejas y denuncias. | 2.1 | Difundir el uso del buzón de quejas digital disponible en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura: https://www.sepyc.gob.mx/. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-11-17 | 33% | 2.1.1 | Solicitar carteles y tripticos al Organo Interno de Control y Evaluación (OICE). | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-08-11 | 100% | Disponer de un buzón funcional de quejas y denuncias. | Buzón de quejas y sugerencias digital | https://www.sepyc.gob.mx/?page_id=806, la cual es necesario que se difunda entre los beneficiados del Pp E050 | Buzón de quejas.JPEG | Se consultó verbalmente con el área del Órgano Interno de Control y Evaluación (OICE): indicó que fisícamente no hay buzones de quejas y denuncias en las instalaciones de la SEPyC; sin embargo, digitalmente se cuenta con un buzon de quejas y sugerencias en la pagina Web oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
[8 empty] | 2.1.2 | Distribuir el material de difución a los responsables de cada centro escolar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-09-19 | 0% |  |  | Listado de recepción de material de difusión
[8 empty] | 2.1.3 | Promover la importancia del uso del buzon de quejas y denuncias | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Responsables de cada centro escolar de TBC | 2025-11-17 | 0% |  |  | Evidencias fotograficas
3 | Institucional | Realizar una encuesta de satisfacción de beneficiarios, a través de una plataforma digital y /o física. | 3.1 | Diseñar un instrumento para medir la satisfacción del beneficiario | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2026-01-15 | 0% | 3.1.1 | Selección de los conceptos a evaluar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-09-22 | 0% | Encuesta de satisfacción de beneficiarios, a través de una plataforma digital y /o físico. |  | Contenido de la evaluación |  | En proceso de la gestión
[8 empty] | 3.1.2 | Determinar el formato y estructura a implementar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior | 2025-09-30 | 0% |  |  | Formato de evaluación | NA Trabajo conceptual | Se está elaborando una herramienta digital para poder aplicar la encuesta, considerando que los beneficiarios del Pp se encuentran en zonas apartadas y así eficientar la operación.
[8 empty] | 3.1.3 | Si es digital, se desarrolla la encuesta de evaluación en el sistema operativo de Google Form y si es en formato fisico se imprimen | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-10-20 | 0% |  |  | Encuesta digital y fisica
[8 empty] | 3.1.4 | Distribuir el encuesta de satisfacción a los responsables de cada centro escolar | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-11-03 | 0% |  |  | Listado de recepción de encuesta
[8 empty] | 3.1.5 | Aplicación de encuesta de evaluación | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y Responsables de cada centro escolar de TBC | 2025-11-17 | 0% |  |  | Encuesta aplicada
[8 empty] | 3.1.6 | Resultados y analisis de encuesta de evalución | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2026-01-15 | 0% |  |  | Concentrado de datos estadisticos
4 | Institucional | Conciliar la información estadística respecto a las poblaciones objetivo y atendidas | 4.1 | Acordar con el Departamento de Estadística de la SEPyC, la fuente que provea la información oficializada unificada. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación y Evaluación, SEPyC. | 2025-07-18 | 25% | 4.1.1 | Planteamiento de las diferencias en las cifras proporcionadas sobre el mismo concepto. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario | 2025-07-09 | 50% | Unificación de datos estadísticos. | Se expuso de manera verbal, con evidencias fisicas. | Oficio con sello de recibido | Oficio con sello de recibido. (No aplicó) | En espera de la publicación oficial de la información estadística del ciclo 2025-2026.
[8 empty] | 4.1.2 | Mesa de trabajo para seleccionar la estrategia para unificar la información. | Coordinación Estatal del Programa Telebachillerato Comunitario y el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación y Evaluación, SEPyC. | 2025-07-11 | 0% |  | En proceso de la gestión. | Evidencias fotograficas, fuentes acordadas.