## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL)
Documento de Trabajo del Programa: Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Rediseñar la Matriz de Indicadores de resultados, que considere las facultades de la Universidad, así como todos los servicios que esta ofrece. | 1.1 | Analizar los indicadores y establecer solamente aquellos que estén ligados al programa presupuestario. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Eficiencia en la medición de los indicadores. | 1.1.1 | Redefinir los indicadores | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Documento de la MIR rediseñado
2 | Interinstitucional | Establecer medios de verificación que permitan monitorear los resultados del Pp. | 2.2 | Crear apartado en la página de UNIPOL donde muestren los resultados de la MIR. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Liga electrónica permanente en la página de UNIPOL. | 2.2.1 | Crear ligas electrónicas donde muestre los avances de la MIR | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Liga electrónica
3 | Interinstitucional | Redefinir los indicadores que permitan medir de manera clara y eficiente los resultados del Pp. | 3.1 | Optimización de Indicadores del Pp para la Medición de Resultados. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Claridad en la medición de los indicadores. | 3.1.1 | Modificar las ecuaciones (fórmulas) de los indicadores. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Ficha técnica de los indicadores mejorada.
4 | Interinstitucional | Generar y publicar información relevante en formato de datos abiertos. | 4.1 | Generación y publicación de información relevante en formato de datos abiertos | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Disponer de conjuntos de datos relevantes, actualizados y publicados en formato de datos abiertos, lo que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. | 4.1.1 | Identificar y publicar información institucional de interés público en formato de datos abiertos, garantizando su accesibilidad y actualización conforme a los principios de transparencia. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Enlace web de acceso público a los conjuntos de datos.
5 | Interinstitucional | Documentar un método de cálculo que le dé certeza a las metas proyectadas. | 5.1 | Documentación del método de cálculo para la proyección confiable de metas del Pp | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Contar con un método técnico validado y documentado que sustenta la estimación de metas del Pp, permitiendo mayor certeza, transparencia y trazabilidad en la planeación de resultados. | 5.1.1 | Diseñar, formalizar y registrar un método técnico de cálculo que respalde con rigor las metas proyectadas, asegurando su trazabilidad, consistencia y coherencia con los objetivos del programa presupuestario. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Ficha técnica de proyección de metas, alineada al método documentado.
6 | Interinstitucional | Definir la población objetivo y atendida del Pp. | 6.1 | Recalcular la población objetivo y atendida | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Ajuste en la población objetivo y atendida | 6.1.1 | Identificación y delimitación de la población objetivo y atendida del Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Establecer un número para la población objetivo y atendida.
7 | Interinstitucional | Presentar evidencia documental respecto al avance de las metas de los indicadores sectoriales a los que contribuye el Pp. | 7.1 | Reporte documental de avance sobre los indicadores alineados al programa sectorial. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | Medir los inidcadores del programa sectorial | 7.1.1 | Presentación de evidencia documental del avance en metas de indicadores sectoriales del Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | Documento donde reporte la evidencia y mida los indicadores alineados al programa sectorial.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL)
Documento de Trabajo del Programa: Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Rediseñar la Matriz de Indicadores de resultados, que considere las facultades de la Universidad, así como todos los servicios que esta ofrece. | 1.1 | Analizar los indicadores y establecer solamente aquellos que estén ligados al programa presupuestario. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 1.1.1 | Redefinir los indicadores | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Eficiencia en la medición de los indicadores. | Se han revisado y alineado objetivos, indicadores, metas y medios de verificación para reflejar de manera más precisa las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y gestión, así como los servicios académicos, administrativos y de apoyo al estudiante | Documento de la MIR rediseñado | MIR E085.xlsx | https://unipolsinaloa.edu.mx/pbr/
2 | Interinstitucional | Establecer medios de verificación que permitan monitorear los resultados del Pp. | 2.2 | Crear apartado en la página de UNIPOL donde muestren los resultados de la MIR. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 2.2.1 | Crear ligas electrónicas donde muestre los avances de la MIR | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Liga electrónica permanente en la página de UNIPOL. | El avance en el establecimiento de medios de verificación consiste en definir y sistematizar fuentes de información confiables que permitan monitorear de manera objetiva los resultados del Programa presupuestario (Pp) | Liga electrónica | Pagina WEB | https://unipolsinaloa.edu.mx/pbr/
3 | Interinstitucional | Redefinir los indicadores que permitan medir de manera clara y eficiente los resultados del Pp. | 3.1 | Optimización de Indicadores del Pp para la Medición de Resultados. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 3.1.1 | Modificar las ecuaciones (fórmulas) de los indicadores. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Claridad en la medición de los indicadores. | Se han ajustado definiciones, unidades de medida, líneas base y metas, asegurando coherencia con los objetivos del Pp y con la Matriz de Indicadores de Resultados. | Ficha técnica de los indicadores mejorada. | Ficha técnica.docx
4 | Interinstitucional | Generar y publicar información relevante en formato de datos abiertos. | 4.1 | Generación y publicación de información relevante en formato de datos abiertos | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 4.1.1 | Identificar y publicar información institucional de interés público en formato de datos abiertos, garantizando su accesibilidad y actualización conforme a los principios de transparencia. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Disponer de conjuntos de datos relevantes, actualizados y publicados en formato de datos abiertos, lo que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. | Se han definido conjuntos de datos, formatos accesibles y criterios de actualización que garantizan su calidad, interoperabilidad y reutilización | Enlace web de acceso público a los conjuntos de datos. | Página WEB | https://unipolsinaloa.edu.mx/datos-abiertos/
5 | Interinstitucional | Documentar un método de cálculo que le dé certeza a las metas proyectadas. | 5.1 | Documentación del método de cálculo para la proyección confiable de metas del Pp | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 5.1.1 | Diseñar, formalizar y registrar un método técnico de cálculo que respalde con rigor las metas proyectadas, asegurando su trazabilidad, consistencia y coherencia con los objetivos del programa presupuestario. | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Contar con un método técnico validado y documentado que sustenta la estimación de metas del Pp, permitiendo mayor certeza, transparencia y trazabilidad en la planeación de resultados. | Se han establecido fórmulas, supuestos, variables, fuentes de información y periodicidad de medición, lo que brinda certeza técnica y metodológica a los resultados esperados. | Ficha técnica de proyección de metas, alineada al método documentado. | Ficha técnica.docx
6 | Interinstitucional | Definir la población objetivo y atendida del Pp. | 6.1 | Recalcular la población objetivo y atendida | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 6.1.1 | Identificación y delimitación de la población objetivo y atendida del Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Ajuste en la población objetivo y atendida | Se han establecido criterios de identificación, cobertura, características y fuentes de información, lo que permite dimensionar el alcance del Pp, mejorar la focalización de acciones y fortalecer el seguimiento del impacto y la eficiencia en la atención. | Establecer un número para la población objetivo y atendida. | MIR E085.xlsx
7 | Interinstitucional | Presentar evidencia documental respecto al avance de las metas de los indicadores sectoriales a los que contribuye el Pp. | 7.1 | Reporte documental de avance sobre los indicadores alineados al programa sectorial. | Dirección Administrativa | 2025-12-31 | 100% | 7.1.1 | Presentación de evidencia documental del avance en metas de indicadores sectoriales del Pp | Dirección de Servicios Escolares | 2025-12-31 | 100% | Medir los inidcadores del programa sectorial | Esta evidencia incluye informes técnicos, reportes institucionales, bases de datos y registros administrativos, alineados con los criterios de medición establecidos | Documento donde reporte la evidencia y mida los indicadores alineados al programa sectorial. | MIR E085.xlsx