## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: El Colegio de Sinaloa (COLDESIN)
Documento de Trabajo del Programa: Promoción de la Cultura
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Redefinir el problema asegurando claridad, unicidad y delimitación de población objetivo. | 1.1. | Revisar y actualizar la definición del problema | Secretaría General | 2026-11-30 | Problema redefinido conforme a MML | 1.1.1. | Analizar diagnóstico y árbol de problemas. | Secretaría General | 2026-11-30 | Diagnóstico actualizado.
[8 empty] | 1.1.2. | Redactar nueva definición del problema. |  |  | Matríz de Indicadores para Resultados.
2 | Institucional | Desagregar causas y efectos por población, territorio y condiciones sociales. | 2.1. | Revisar y fortalecer el análisis del problema público del programa | Secretaría General | 2026-11-30 | Diagnóstico con identificación diferenciada de causas y efectos | 2.1.1 | Analizar la información estadística y documental relacionada con la población objetivo | Secretaría General | 2026-11-30 | Diagnóstico actualizado.
[8 empty] | 2.1.2. | Identificar diferencias territoriales y condiciones sociales vinculadas con la problemática |  |  | Árbol de problemas.
[8 empty] | 2.1.3. | Actualizar el árbol de problemas incorporando la desagregación correspondiente |  |  | Ffichas técnicas.
[8 empty] | 2.1.4. | Validar los ajustes en los documentos de diseño del programa |  |  | Documentos de validación
3 | Institucional | Crear padrón único con clave identificadora y actualización periódica. | 3.1. | Diseñar e implementar un padrón único de beneficiarios del programa | Secretaría General | 2026-11-30 | Sistema de registro y control de beneficiarios fortalecido | 3.1.1. | Definir los criterios y variables de integración del padrón | Secretaría General | 2026-11-30 | Base de datos del padrón.
[8 empty] | 3.1.2. | Establecer una clave identificadora para la población atendida |  |  | Lineamientos de integración.
[8 empty] | 3.1.3. | Integrar y sistematizar la información de beneficiarios |  |  | Rreportes de actualización y validación
4 | Institucional | Implementar mecanismos formales de participación (consultas, comités). | 4.1. | Fortalecer la participación de la población objetivo en los procesos del programa | Secretaría General | 2026-11-30 | Mecanismos formales de participación implementados y operando | 4.1.1. | Diseñar mecanismos de consulta y participación para la población objetivo | Secretaría General | 2026-11-30 | Documento de integración.
[8 empty] | 4.1.2. | Establecer criterios para la integración de comités o espacios participativos
5 | Institucional | Desarrollar métricas específicas de contribución a ODS. | 5.1. | Fortalecer la alineación y medición del programa respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Secretaría General | 2026-12-16 | Indicadores vinculados a los ODS definidos e incorporados en los instrumentos de seguimiento | 5.1.1. | Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el programa. | Secretaría General | 2026-12-16 | Matriz de indicadores.
[8 empty] | 5.1.2. | Definir métricas e indicadores de contribución alineados a la Agenda 2030. |  |  | Fichas técnicas actualizadas.
6 | Institucional | Integrar el ISD en procesos de mejora continua y evaluación de impacto. | 6.1. | Fortalecer el uso del Instrumento de Seguimiento del Desempeño en la gestión y evaluación del programa | Secretaría General | 2026-12-16 | ISD incorporado en los procesos de seguimiento, mejora continua y evaluación | 6.1.1. | Revisar los indicadores y mecanismos de seguimiento del ISD. | Secretaría General | 2026-12-16 | Reportes de seguimiento.