## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: Impulso Empresarial en Proyectos Estratégicos y Fomento al Emprendimiento
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Diseñar y validar la estructura programática del programa (MIR), definiendo indicadores de nivel Fin y Propósito que permitan medir el impacto real en la productividad empresarial de Sinaloa. | 1.1 | Formalización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Formalizar e implementar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio 2027. | 1.1.1 | Elaborar la Metodología del Marco Lógico (MML). | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documentos de la Metodología del Marco Lógico (MML)
[8 empty] | 1.1.2 | Estructurar y formalizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2027. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2027 formalizada.
2 | Institucional | Desarrollar indicadores y mecanismos de consulta que permitan identificar el efecto diferenciado de los servicios de vinculación entre hombres y mujeres, orientando acciones al cierre de brechas de desigualdad. | 2.1 | Implementación de mecanismos de evaluación con enfoque de género y análisis de impacto diferenciado para definición de indicadores. | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Establecer una metodología de consulta para medir el impacto del programa con perspectiva de género. | 2.1.1 | Elaboración de la metodología técnica para la evaluación de efectos diferenciados y cierre de brechas. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documento con la Metodología de Evaluación de Impacto Diferenciado.
[8 empty] | 2.1.2 | Diseñar y validar un instrumento de consulta (encuesta de caracterización y resultados) para beneficiarios. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Instrumento de Captación de Información (Cuestionario técnico de consulta) diseñado.
3 | Institucional | Realizar las fichas técnicas de los indicadores, así como el árbol del problema, árbol de objetivos y la selección de alternativas de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML). | 3.1 | Construcción técnica de los elementos diagnósticos de la Metodología del Marco Lógico (MML). | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Garantizar el sustento metodológico en la definición de objetivos y medición del programa. | 3.1.1 | Desarrollar la Metodología del Marco Lógico (MML), incluyendo árboles de problemas y objetivos, análisis de alternativas y fichas técnicas. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documentos de la Metodología del Marco Lógico (MML)
4 | Institucional | Identificar, redefinir y cuantificar las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | 4.1 | Actualización y cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida). | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Establecer con precisión estadística las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa. | 4.1.1 | Redefinir las poblaciones basado en el análisis detallado del DENUE y registros administrativos. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documentos de la Metodología del Marco Lógico (MML)
5 | Institucional | Actualizar el diagnóstico del programa para establecer con precisión los valores de la Población Potencial y Objetivo utilizando fuentes oficiales como el DENUE de INEGI, permitiendo un cálculo exacto de la brecha de cobertura. | 5.1 | Fortalecimiento del diagnóstico institucional para la medición de la población potencia y objetivo. | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Determinar con precisión la brecha de cobertura mediante el uso de fuentes oficiales de información económica. | 5.1.1 | Realizar un análisis estadístico del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) para la actualización de poblaciones. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documentos de la Metodología del Marco Lógico (MML)
6 | Institucional | Diseñar una metodología de seguimiento a beneficiarios que incluya grupos de comparación para determinar los efectos atribuibles de la capacitación en la supervivencia de las MiPyMEs. | 6.1 | Desarrollo de mecanismos para la evaluación de impacto. | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Establecer una metodología para medir los efectos en los beneficiarios tras la intervención del programa. | 6.1.1 | Diseñar de un esquema de seguimiento técnico que incorpore grupos de comparación y variables de permanencia en el mercado. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Documento con la Metodología de Evaluación.
7 | Institucional | Fortalecer el padrón de beneficiarios mediante herramientas digitales que faciliten la trazabilidad de los servicios de asesoría y vinculación técnica entregados | 7.1 | Digitalización y optimización del sistema de control de beneficiarios | Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Implementar herramientas digitales que garanticen la trazabilidad de los servicios entregados a cada beneficiario. | 7.1.1 | Desarrollo y actualización de un padrón digital con módulos de seguimiento para asesorías y vinculación técnica. | Coordinador Institucional / Dirección de Proyectos | 2026-12-11 | Padrón de Beneficiarios actualizado con campos de trazabilidad.