## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Acciones para el desarrollo pecuario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Perfeccionar la planeación de metas del programa, utilizando información histórica de demanda y capacidad operativa para establecer metas más realistas y retadoras, especialmente en el indicador de cobertura. | 1.1 | Análisis histórico de demanda y cobertura del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Metas ajustadas con base en evidencia histórica y capacidad operativa | 1.1.1 | Integración de base histórica de beneficiarios y metas | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Base de datos consolidada y documento metodológico de estimación de metas
2 | Institucional | Desarrollar indicadores que permitan medir con mayor precisión los resultados productivos y económicos derivados de los apoyos otorgados. | 2.1 | Diseño e incorporación de indicadores de resultados económicos en la MIR | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | MIR actualizada con indicadores de productividad e ingreso | 2.1.1 | Actualización de fichas técnicas de indicadores | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | MIR actualizada, fichas técnicas validadas
3 | Institucional | Fortalecer los sistemas de información del programa mediante la generación de bases de datos más completas de beneficiarios. | 3.1 | Desarrollo y consolidación de base de datos de beneficiarios del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Sistema de información actualizado con datos completos de beneficiarios | 3.1.1 | Integración y depuración de padrón único de beneficiarios | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Base de datos digital consolidada, reportes de padrón

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Acciones para el desarrollo pecuario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Perfeccionar la planeación de metas del programa, utilizando información histórica de demanda y capacidad operativa para establecer metas más realistas y retadoras, especialmente en el indicador de cobertura. | 1.1 | Análisis histórico de demanda y cobertura del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 0% | 1.1.1 | Integración de base histórica de beneficiarios y metas | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 0% | Metas ajustadas con base en evidencia histórica y capacidad operativa | Se encuentra pendiente la recopilación y sistematización de información histórica de beneficiarios, cobertura y cumplimiento de metas de ejercicios anteriores para sustentar la programación 2026 | Base de datos consolidada y documento metodológico de estimación de metas | Informe de análisis histórico de beneficiarios y metas; Base de datos institucional; Proyecto de MIR 2026. | Permitirá disminuir diferencias entre metas programadas y resultados alcanzados.
2 | Institucional | Desarrollar indicadores que permitan medir con mayor precisión los resultados productivos y económicos derivados de los apoyos otorgados. | 2.1 | Diseño e incorporación de indicadores de resultados económicos en la MIR | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 33% | 2.1.1 | Actualización de fichas técnicas de indicadores | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 33% | MIR actualizada con indicadores de productividad e ingreso | Se encuentra en etapa de revisión de los indicadores existentes para identificar variables que permitan medir efectos económicos y productivos de los apoyos otorgados. | MIR actualizada, fichas técnicas validadas | Se anexa Matriz de Indicadores para Resultados 2026, https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11190/mir_2026_ganaderia.pdf | Se ha avanzado en un 33% en este ASM, anexando la matriz indicadore de resultados 2026, quedando en elaboración las fichas correspondientes de la MIR y el acta de validación.
3 | Institucional | Fortalecer los sistemas de información del programa mediante la generación de bases de datos más completas de beneficiarios. | 3.1 | Desarrollo y consolidación de base de datos de beneficiarios del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 0% | 3.1.1 | Integración y depuración de padrón único de beneficiarios | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | 0% | Sistema de información actualizado con datos completos de beneficiarios | Pendiente la integración de información proveniente de los distintos componentes del programa para conformar un padrón único con variables socioeconómicas y productivas estandarizadas. | Base de datos digital consolidada, reportes de padrón | Padrón Único de Beneficiarios; Reportes de depuración y validación; Sistema de información institucional. | Facilitará el seguimiento de apoyos otorgados, cobertura y evaluación de resultados del programa.