## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Acciones para el desarrollo pecuario
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Perfeccionar la planeación de metas del programa, utilizando información histórica de demanda y capacidad operativa para establecer metas más realistas y retadoras, especialmente en el indicador de cobertura. | 1.1 | Análisis histórico de demanda y cobertura del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Metas ajustadas con base en evidencia histórica y capacidad operativa | 1.1.1 | Integración de base histórica de beneficiarios y metas | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Base de datos consolidada y documento metodológico de estimación de metas
2 | Institucional | Desarrollar indicadores que permitan medir con mayor precisión los resultados productivos y económicos derivados de los apoyos otorgados. | 2.1 | Diseño e incorporación de indicadores de resultados económicos en la MIR | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | MIR actualizada con indicadores de productividad e ingreso | 2.1.1 | Actualización de fichas técnicas de indicadores | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | MIR actualizada, fichas técnicas validadas
3 | Institucional | Fortalecer los sistemas de información del programa mediante la generación de bases de datos más completas de beneficiarios. | 3.1 | Desarrollo y consolidación de base de datos de beneficiarios del programa | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Sistema de información actualizado con datos completos de beneficiarios | 3.1.1 | Integración y depuración de padrón único de beneficiarios | Subsecretaría de Ganadería/Dirección de fomento ganadero | 2026-12-01 | Base de datos digital consolidada, reportes de padrón