## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
Documento de Trabajo del Programa: Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Contar con un sistema de información que permita almacenar y consultar a la población atendida | 1.1 | Contar con un sistema de información que permita almacenar y consultar a la población atendida. | Dirección de Capacitación e Investigación / Jefatura de Sistemas de Información | 2026-12-31 | Contar con un sistema que permita el almacenamiento, consulta, y actualización de la información de la población beneficiaria. | 1.1.1 | Integrar una base de datos institucional para el registro de población atendida. | Dirección de Capacitación e Investigación / Jefatura de Sistemas de Información | 2026-12-31 | -Reportes de registro. - Base de datos implementada.
2 | Específicos | Definir los medios de verificación con los elementos mínimos que debe incluir de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico | 2.1 | Actualizar e integrar los medios de verificación conforme a la Metodología de Maco Lógico. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | Contar con medios de verificación completos, claros y homologados para los indicadores del programa. | 2.1.1 | Revisar y complementar los medios de verificación incorporando nombre del documento, área responsable y liga electrónica de consulta. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | - Evidencia documental y electrónica.
3 | Institucionales | Establecer un procedimiento formal donde se norme el uso de los resultados por las personas involucradas en su operación, planeación y evaluación del PP y a niveles superiores para la toma de decisiones | 3.1 | Establecer un proceso formal donde se den a conocer los resultados por las personas involucradas en la operación del PP. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | Realizar una reunión de trabajo con los tomadores de decisiones para que tomen conocimiento de los resultados de la evaluación. | 3.1.1 | Validar lineamientos internos para el seguimiento y atención de recomendaciones derivadas de la evaluación. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | - Minutas de trabajo. -Evidencia de difusión institucional.
4 | Interinstitucionales | Reforzar los puentes con esas otras áreas del gobierno para que entreguen sus datos a tiempo | 4.1 | Establecer mecanismos de coordinación y seguimiento con las dependencias involucradas en la generación de información de los indicadores. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | Mejorar la entrega oportuna y completa de información necesaria para la medición y seguimiento de los indicadores del programa. | 4.1.1 | Realizar reuniones de seguimiento y establecer canales de comunicación con las dependencias participantes para la entrega de información. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | - Minutas de reuniones. - Oficios de solicitud y seguimiento.
5 | Interinstitucionales | Fortalecer las acciones para incrementar los indicadores con avance satisfactorio y así lograr las metas | 5.1 | Dar seguimiento periódico al avance de metas e indicadores, | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | Incrementar el nivel de avance y cumplimiento de los indicadores del programa conforme a las metas establecidas. | 5.1.1 | Dar seguimiento periódico al avance de metas e indicadores, identificando áreas de oportunidad y acciones de mejora. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | - Informe de cumplimiento de metas.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
Documento de Trabajo del Programa: Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Contar con un sistema de información que permita almacenar y consultar a la población atendida | 1.1 | Contar con un sistema de información que permita almacenar y consultar a la población atendida. | Dirección de Capacitación e Investigación / Jefatura de Sistemas de Información | 2026-12-31 | 100% | 1.1.1 | Integrar una base de datos institucional para el registro de población atendida. | Dirección de Capacitación e Investigación / Jefatura de Sistemas de Información | 2026-12-31 | 100% | Contar con un sistema que permita el almacenamiento, consulta, y actualización de la información de la población beneficiaria. | Se elaboró la base de datos y un informe de la población atendida por el SIPINNA | -Reportes de registro. - Base de datos implementada. | 1.1 BASE DE DATOS - POBLACIÓN ATENDIDA.xlsx 1.1 INFORME POBLACIÓN ATENDIDA SE SIPINNA ENERO - DICIEMBRE 2025 EVIDENCIAS.docx
2 | Específicos | Definir los medios de verificación con los elementos mínimos que debe incluir de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico | 2.1 | Actualizar e integrar los medios de verificación conforme a la Metodología de Maco Lógico. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 0% | 2.1.1 | Revisar y complementar los medios de verificación incorporando nombre del documento, área responsable y liga electrónica de consulta. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 0% | Contar con medios de verificación completos, claros y homologados para los indicadores del programa. | Sin avance | - Evidencia documental y electrónica. | Sin avance
3 | Institucionales | Establecer un procedimiento formal donde se norme el uso de los resultados por las personas involucradas en su operación, planeación y evaluación del PP y a niveles superiores para la toma de decisiones | 3.1 | Establecer un proceso formal donde se den a conocer los resultados por las personas involucradas en la operación del PP. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | 3.1.1 | Validar lineamientos internos para el seguimiento y atención de recomendaciones derivadas de la evaluación. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | Realizar una reunión de trabajo con los tomadores de decisiones para que tomen conocimiento de los resultados de la evaluación. | Minuta de conocimiento de los resultados de la evaluación de CyR 2025 para el Pp | - Minutas de trabajo. -Evidencia de difusión institucional. | 3.1 Validar lineamientos para el seguimiento y atención de las recomendaciones de la evaluación.pdf
4 | Interinstitucionales | Reforzar los puentes con esas otras áreas del gobierno para que entreguen sus datos a tiempo | 4.1 | Establecer mecanismos de coordinación y seguimiento con las dependencias involucradas en la generación de información de los indicadores. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | 4.1.1 | Realizar reuniones de seguimiento y establecer canales de comunicación con las dependencias participantes para la entrega de información. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | Mejorar la entrega oportuna y completa de información necesaria para la medición y seguimiento de los indicadores del programa. | Minuta de la tercera reunión de trabajo para el PROESPINNA | - Minutas de reuniones. - Oficios de solicitud y seguimiento. | 4.1 Reforzar los puentes con otras áreas del gobierno.pdf
5 | Interinstitucionales | Fortalecer las acciones para incrementar los indicadores con avance satisfactorio y así lograr las metas | 5.1 | Dar seguimiento periódico al avance de metas e indicadores, | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | 5.1.1 | Dar seguimiento periódico al avance de metas e indicadores, identificando áreas de oportunidad y acciones de mejora. | Dirección de Políticas Públicas y Vinculación. | 2026-12-31 | 100% | Incrementar el nivel de avance y cumplimiento de los indicadores del programa conforme a las metas establecidas. | Se elaboró el Informe de Seuimiento y Monitoreo al PROESPINNA | - Informe de cumplimiento de metas. | 5.1 INFORME PROESPINNA 2022-2027.pdf